## POA-DGBA (Consolidado)
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Viceministerio: | Viceministerio de Creatividad y Participación Popular | [6 empty] | Fecha: | Noviembre 2020
Dirección (Si Aplica): | Dirección General de Bellas Artes | [6 empty] | E-Mail: | DIRECCIONGRAL@DGBA.GOB.DO, INFO@DGBA.GOB.DO, JPERICHE@DGBA.GOB.DO
Teléfonos: | 809-687-0504 | [6 empty] | Móvil:
Período de Ejecución: | Enero 2021-Diciembre 2021 | [6 empty] | Responsable: | Jean Marie Periche
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Consolidar los planes de compras para el año 2022 de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. | Departamento de Compras y Contrataciones / Dirección Administrativa y Financiera / División de Planificación y Desarrollo | 1) Recibir y revisar la matriz anual de planificación de compras y contrataciones de las unidades. 2) Comparar PACC del año anterior e histórico de requerimientos. 3) Elaborar consolidado del Plan de Compras y Contrataciones de las unidades y dependencias. 4) Gestionar aprobación y remisión a la Dirección Administrativa y publicación en el Portal Transaccional de la DGCP. | Fortalecimiento institucional. | 100% de planes de compra de las unidades y dependencias de la DGBA consolidados. | 8 | Junio y julio 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de planes de compra de las unidades y dependencias de la DGBA consolidados. | Santo Domingo
2 | Gestionar la compra de bienes y contratación de servicios de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. | Departamento de Compras y Contrataciones / Dirección Administrativa y Financiera / División de Planificación y Desarrollo | 1) Recibir solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios de las unidades. 2) Verificar en plan de compras consolidado. 3) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de requerimiento de apropiación. 4) Determinar las especificaciones para compra de bienes o contratación de servicios. 5) Determinar procedimiento de selección de proveedores. 6) Realizar el proceso de compras o contratación de servicios que aplique. 7) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de pago a proveedores. | Fortalecimiento institucional. | 100% de compra de bienes y contratación de servicios gestionados. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de compra de bienes y contratación de servicios gestionados. | Santo Domingo
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2022 con alcance a todas las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | División de Presupuesto | 1) Recopilar informaciones. 2) Proyector recursos incluidos en POA y PACC. 3) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la actividad central y dependencias de la DGBA. 4) Enviar a DIGEPRES. | Fortalecimiento institucional. | 1 Anteproyecto de Presupuesto elaborado y enviado a DIGEPRES. | 10 | Julio, agosto y septiembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de Anteproyectos de Presupuesto elaborados y enviados a DIGEPRES. | Santo Domingo
2 | Realizar la distribución administrativa del presupuesto 2021. | División de Presupuesto | 1) Aprobar la distribución administrativa de las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de unidades organizativas y/o dependencias de la DGBA con presupuesto distribuido. | 10 | Enero 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de unidades organizativas y dependencias de la DGBA con presupuesto distribuido. | Santo Domingo
3 | Realizar la programación de la ejecución presupuestaria. | División de Presupuesto | 1) Programar las cuotas de compromiso primer trimestre. 2) Programar las cuotas de compromiso segundo trimestre. 3) Programar las cuotas de compromiso tercer trimestre. 4) Programar las cuotas de compromiso cuarto trimestre. | Fortalecimiento institucional. | 4 programaciones realizadas. | 9 | Enero, abril, julio y octubre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de programaciones realizadas. | Santo Domingo
4 | Realizar la reprogramación de la ejecución presupuestaria. | División de Presupuesto | 1) Aprobar las reprogramaciones mensuales de cuotas solicitadas por las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de reprogramaciones realizadas. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de reprogramaciones realizadas. | Santo Domingo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa de la actividad central de la DGBA. | Depto. de Contabilidad / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Conciliar los ingresos de captación directa con la Tesorería Nacional. 2) Realizar el registro de los ingresos de captación directa. 3) Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa. | Fortalecimiento institucional. | 12 estados de flujo de ingresos elaborados. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de estados de flujo de ingresos elaborados. | Santo Domingo
2 | Realizar el inventario de activos fijos. | Depto. de Contabilidad / Sección de Activos Fijos | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir activos fijos y actualizar permanentemente. 3) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de inventario de activo fijo elaborados. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de inventario de activo fijo elaborados. | Santo Domingo
3 | Realizar el inventario físico de almacén. | Depto. de Contabilidad / División de Servicios Generales / Sección de Almacén y Suministro | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir inventario físico de almacén y actualizar permanentement. 3) Realizar informes de bienes en existencia y bienes para descargo. 4) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de inventario de almacén elaborados. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de inventario de almacén elaborados. | Santo Domingo
4 | Elaborar y registrar información contable y financiera de la DGBA con fines de rendición de cuentas permanente. | Depto. de Contabilidad / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Desglosar la ejecución presupuestaria por programa. 2) Elaborar reportes de arqueos de fondos de caja chica. 3) Conciliar los movimientos de las cuentas bancarias internas. 4) Elaborar informes de las obligaciones por pagar a la fecha. 5) Elaborar estados de ingreso y egresos, detallados y consolidados. 6) Generar y registrar ingresos, egresos, costos y gastos especificando rubro al que pertenecen. 7) Realizar balances de comprobación y balances generales. | Fortalecimiento institucional. | 12 informes mensuales, 4 informes trimestrales, 2 informes semestrales y un informe cierre fiscal anual. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de corte semestral y cierre fiscal elaborados. | Santo Domingo
5 | Examinar la Ejecución Presupuestaria de la Institución. | Depto. de Contabilidad / División de Presupuesto | 1) Examinar mensualmente la ejecución presupuestaria realizada por la División de Presupuesto. | Fortalecimiento institucional. | 100% de ejecuciones presupuestarias examinadas. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de ejecuciones presupuestarias examinadas. | Santo Domingo
6 | Elaborar reportes mensuales de información fiscal para la DGII . | Depto. de Contabilidad | 1) Desglosar información fiscal mensualmente. 2) Realizar las transacciones de pago a la DGII, si corresponde. | Fortalecimiento institucional. | 12 reportes de información fiscal para la DGII. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de reportes de información fiscal para la DGII. | Santo Domingo
7 | Elaborar los reportes mensuales para publicación en la página web de la DGBA, según requerimiento de la DIGEIG. | Depto. de Contabilidad / Oficina de Acceso a la Información | 1) Recopilar información. 2) Elaborar informes/relación de ejecución presupuestaria, cuentas por pagar, activos fijos, ingresos y gastos. 3) Revisar y aprobar los documentos. 4) Remitir los documentos al área correspondiente para publicación. | Fortalecimiento institucional. | 12 informes de ejecución presupuestaria, relaciones de cuentas por pagar, relación de activos fijos y relaciones de ingresos y gastos elaborados. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria, relaciones de cuentas por pagar, relación de activos fijos y relaciones de ingresos y gastos elaborados. | Santo Domingo
8 | Realizar diariamente el análisis de expedientes de pago de las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería | 1) Recibir expedientes de libramientos de las instituciones de la DGBA. 2) Registrar expedientes. 3) Analizar expedientes. 4) Revisar y pre-aprobar por parte de la Dirección. 5) Remitir al Director o delegado asignado para aprobación final. | Fortalecimiento institucional. | 100% de expedientes de libramientos analizados. | 10 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de expedientes de libramientos analizados. | Santo Domingo
9 | Planificar la disponibilidad para los compromisos permanentes o contratados de la institución. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería | 1) Planificar los compromisos de fondos para gastos fijos y/o contratados de la institución. 2) Elaborar las certificaciones de existencia de fondos. | Fortalecimiento institucional. | 100% de compromisos de fondos planificados. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de compromisos de fondos planificados. | Santo Domingo
10 | Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de la DGBA y cualquier actividad de recaudo de ingresos de la institución (Boletería, renta de salas y espacios.) | Depto. de Contabilidad | 1) Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de las DGBA. 2) Consolidar las informaciones correspondientes mensualmente. | Fortalecimiento institucional. | 100% de informes de disponibilidad bancaria elaborados. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de informes de disponibilidad bancaria elaborados. | Santo Domingo
11 | Cumplir con las medidas dispuestas en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en todos los procesos contables de la DGBA. | Depto. de Contabilidad / División de Planificación y Desarrollo | 1) Revisar y adaptar todos los procesos contables de la institutción en función de la NOBACI. 2) Remitir a la División de Planificación y Desarrollo los documentos pertinentes para reportar a la Contraloría General. | Fortalecimiento institucional. | 100% de medidas NOBACI cumplidas en procesos contables. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de medidas NOBACI cumplidas en procesos contables. | Santo Domingo
12 | Actualizar constantemente las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y las nóminas de pago del personal. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Analizar y revisar diariamente las transacciones específicas de la institución. 2) Estructurar y mantener actualizada la información para la Dirección Administrativa y Financiera. | Fortalecimiento institucional. | 100% de transacciones específicas revisadas. | 9 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de transacciones específicas revisadas. | Santo Domingo
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Iniciar procesos para conformar una flotilla vehicular de la DGBA, con una primera etapa en 2021, compuesta por un (1) Minibús de 8 pasajeros y dos (2) camionetas. | División de Servicios Generales / Dirección Administrativa y Financiera / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Determinar características requeridas de los vehículos con sus costos correspondientes. 2) Gestionar los fondos para adquisición de los vehículos. 3) Preparar los pliegos para la licitación de los vehículos. 4) Licitar vehículos. 5) Realizar compra de los vehículos o recibirlos en donación. NOTA: Esta actividad podrá ser valorada en su cumplimiento siempre y cuando existan fondos disponibles. | Fortalecimiento institucional. | 3 vehículos adquiridos o recibidos en donación para conformación de flotilla DGBA. | 8 | Mayo y junio 2021 | (2) Camionetas doble cabina y (1) Minibús de 9 pasajeros. | Estimación inicial $8,000,000.00 | N/A | Cantidad de vehículos adquiridos o recibidos en donación para conformación de flotilla DGBA. | Santo Domingo
2 | Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de las Unidades Organizativas y Dependencias ubicadas en la Sede de la DGBA (Palacio de Bellas Artes). | División de Servicios Generales / Dirección Administrativa y Financiera / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar diagnóstico y plan para realizar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas. 2) Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas del edificio y sus activos correspondientes a infraestructura física (pinturas, reparaciones, impermeabilización de techos, entre otros. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | 10 | Enero a diciembre 2021 | (8) cubetas de pintura impermeabilizante de techo, (60) cubetas de pintura, (10) galones de tinner, (5) masilla p/sheetrock, (30) brochas de 1 ½, (30) rolos, (15) portarolos. Remozamiento de verja perimetral. | Estimación inicial $5,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | Santo Domingo
3 | Redistribución y readecuación de todas las áreas correspondientes a las unidades organizativas y dependencias de la DGBA: DAF, DGDA, DEFAE, División Jurídica, Comunicaciones, OAI, RRHH, Archivo y Correspondencia, Lobby y Oficinas Compañías Artísticas. | División de Servicios Generales / Depto. de Compras y Contrataciones / Sección de Tecnología | 1) Completar y actualizar los planos del Palacio de Bellas Artes. 2) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para realizar la redistribución y readecuación de las áreas. 3) Estimar costo y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejectuar y supervisar los trabajos de readecuación de las diferentes áreas de la DGBA. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. NOTA: Esta actividad dependerá de la oportunidad de utilizar espacios físicos actualmente ocupados por otras entidades del MINC. | Fortalecimiento institucional. | 100% de áreas redistribuidas y readecuadas. | 9 | Mayo, junio y julio 2021 | Elaboración y actualización de planos, adquisición de mobiliario y equipos (sillas, archiveros, estantes, escritorios, credenzas, sofás, sillones, recibidores, abanicos, etc.) | Estimación inicial $1,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de áreas redistribuidas y readecuadas. | Santo Domingo
4 | Realizar servicios de limpieza en las distintas áreas de las unidades organizativas. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Realizar estimación de insumos de limpieza y recursos humanos. 2) Establecer un cronograma y necesidad y distribución del personal por unidad. 3) Realizar permanentemente limpieza en todas las áreas de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de servicios de limpieza realizados. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Atomizadores p/alcohol 16 oz, alcohol 70%, mascarillas quirúrgicas, gel antibacterial, papel higiénico, servilletas jumbo, papel toalla, jabón líquido, desinfectante, escobas, etc. | Estimación inicial $1,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de servicios de limpieza realizados. | Santo Domingo
5 | Ejecutar y entregar los inventarios de materiales de oficina y consumo por departamentos. | División de Servicios Generales / Sección de Almacén y Suministro | 1) Preparar el cronograma de inventarios departamentales. 2) Realizar convocatoria diferentes departamentos para apoyo en realización de inventario según lo programado. 3) Gestionar la compra y adquisición de los materiales de oficina y consumo por departamento. 4) Validar el inventario final por departamento. 5) Hacer entrega de suministros y materiales a los diferentes departamentos. | Fortalecimiento institucional. | 100% de entregas de inventario de almacén ejecutadas. | 7 | Enero, abril, julio y octubre 2021 | (1,000) Toners, (350) libretas, (1000) sobres, (1,200) resmas papel bond 8 ½ x 11, (200) resmas papel bond 8 ½ x 14, etc. | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de entregas de inventario de almacén ejecutadas. | Santo Domingo
6 | Iniciar primera etapa de reestructuración de la iluminación de la sede DGBA y sus dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades de reestructuración de iluminación en la DGBA. 2) Estimar costo y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejecutar y supervisar los trabajos de reestructuración electrica. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de reestructuración de iluminación realizada. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Sustitución de bombillas por luces LED, reparación de paneles de luces de la planta física y compra de bombillas y transformadores. | Estimación inicial $2,500,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de reestructurción de iluminación realizada. | Santo Domingo
7 | Realizar servicios de fumigación y control de plagas para jardines y planta física. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un cronograma para la realización de fumigaciones generales de la planta física cada 3 meses. 2) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 3) Realizar dos (2) fumigaciones especiales al año para la eliminación de plagas y comején. 4) Supervisar trabajos de fumigación realizados. 5) Elaborar informes de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 4 fumigaciones generales realizadas y 2 fumigaciones especiales para eliminar comején. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Contratación trimestral de servicios de fumigación general de la planta física. (2) Fumigaciones especiales para eliminar plaga comején. | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Cantidad de fumigaciones generales y especiales realizadas. | Santo Domingo
8 | Realizar servicios de mantenimiento preventivo a plantas eléctricas de la DGBA, por horas de uso o tiempo transcurrido. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para ofrecer mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas eléctricas. 2) Estimar costos de obras o trabajos a realizar. 3) Subcontratar empresa para analizar y realizar cableado canalización planta de Escuelas de Bellas Artes al Conservatorio de Música. 4) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 2 servicios de mantenimiento a plantas eléctricas. | 10 | Enero y julio 2021 | Contratación semestral de servicio de mantenimiento. | Estimación inicial $2,000,000.00 | N/A | Cantidad de servicios de mantenimiento a plantas eléctricas. | Santo Domingo
9 | Reemplazo de señaléticas y letreros informativos de las oficinas administrativas, parqueo y áreas de circulación vehícular interna de la DGBA. | División de Servicios Generales / Depto. De Comunicaciones / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Hacer levantamiento de cantidad de oficinas y áreas de la DGBA que requieren señaléticas y letreros informativos. 2) Gestionar la adquisición de soportes y mobiliario para señaléticas y leteros. 3) Diseñar los letreros correspondientes. 4) Supervisar instalación de señaléticas. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de señaléticas y letreros instalados en la sede. | 7 | Abril, mayo, junio y julio 2021 | Impresión de letreros, compra de soportes para señaléticas, grabados. Etc. | Estimación inicial $200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de señaléticas y letreros instalados en la sede. | Santo Domingo
10 | Iniciar primera etapa de reparación e instalación de sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para reparar e instalar sistema de plomería en la sede DGBA y dependencias. 2) Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Dar mantenimiento a sistema de aguas (cisternas) de la sede. 4) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de instalación del sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Adquisición de tuberías, herramientas, subcontratación de empresa de plomería. | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de instalación del sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | Santo Domingo
11 | Reparación y mantenimiento constante de ascensores de sede de la DGBA y sus dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para reparar y dar mantenimiento a los ascensores de la DGBA. 2)Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabajos realizados. 4) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de reparación y mantenimiento de ascensores de la DGBA y sus dependencias. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Reparación de 4 ascensores de en la sede de la DGBA. Adquisición de un (1) ascensor para el Edificio de las Escuelas de Bellas Artes. Mantenimiento preventivo semestralmente. | Estimación inicial $1,800,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de reparación y mantenimiento de ascensores de la DGBA y sus dependencias. | Santo Domingo
12 | Realizar acondicionamiento y habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede de DGBA y su complejo teatral. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para acondicionar y habilitar el sistema de aire acondicionado. 2) Estimar costos de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informes de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede y complejo teatral. | 10 | Enero a diciembre 2021 | Adquisición o reparación dos (2) chillers. Reparación de manejadora que climatiza la Sala Máximo A. Blonda. Sustitución de cinco (5) unidades de aire en los cuartos eléctricos de la DGBA. Reparación de (8) rejillas salidas de conductos aire acondicionado. | Estimación inicial $6,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede y complejo teatral. | Santo Domingo
13 | Iniciar primera de reacondicionamiento de jardines y áreas verdes de la DGBA. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para rescatar los jardines del Palacio de Bellas Artes y dar sevicio de mantenimiento a áreas verdes. 2) Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabajos realizados. 4) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de acondicionamiento de jardines y mantenimiento a áreas verdes ofrecido. | 7 | Enero a diciembre 2021 | Adquisición de plantas y flores para acondicionar jardines y áreas verdes del Palacio de Bellas Artes. | Estimación inicial $1,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de acondicionamiento de jardines y mantenimiento a áreas verdes ofrecido. | Santo Domingo
14 | Iniciar primera etapa de Instalación Sistema de Seguridad integral para la Sede de la DGBA, el Palacio de Bellas Artes. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para instalar un sistema de seguridad integral en la Sede de la DGBA. 2) Estimar costo y tiempo de obras o otrabajos a realizar. 3) Supervisar trabajos realizados. 4) Revisar y corregir Sistema Contra Incendios. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de instalación de sistema de seguridad integral para Sede de la DGBA. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Adquisición equipos y cámaras de seguridad, motocicleta para movilidad interna, adecuación de espacio para Centro de Control y Vigilancia. Contratación de personal para fines de seguridad. | Estimación inicial $1,400,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de instalación de sistema de seguridad integral para Sede de la DGBA. | Santo Domingo
15 | Elaborar memoria e informe ejecutivo. | División de Servicios Generales | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 33500000
UNIDADES CONSULTIVAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO/s POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Capacitaciones | Recursos Humanos | Impartir capacitaciones al personal administrativo, docente y artístico, acorde a sus funciones. | Dotar de nuevos conocimientos a los colaboradores públicos, desarrollando competencias destinadas a mejorar el desempeño en el trabajo. Actualizar el curriculum de los colaboradores. | 16 capacitaciones impartidas al personal. | 10 | Enero- Diciembre | Cada capacitación tiene los insumos a requerir, estipulados en el Formulario de Planificación Anual de Capacitaciones. | 4500000 | 400 Colaboradores | Cantidad de capacitaciones impartidas al personal. | Santo Domingo
2 | Almuerzos | Recursos Humanos | Otorgar un almuerzo diario a los colaboradores del area administrativa, que laboran en horario corrido de 9 a 4, incluyendo el personal de conserjeria y Seguridad. | Lograr una mejor estabilidad económica en nuestros colaboradores y mejor clima laboral. Aumento de la productividad e integración en las labores. | 100% de almuerzos diarios otorgados a colaboradores. | 8 | Enero-Diciembre | 140 almuerzos diarios por un valor de 200 pesos c/u. | 7728000 | 140 Colaboradores | Porcentaje (%) de almuerzos diarios otorgados a colaboradores | Santo Domingo
3 | Uniformes | Recursos Humanos | Proporcionar uniformes a los empleados que apliquen para profesionalizar su labor y dar una imagen unificada del personal. | Identificar y dejar establecido un código de vestimenta. Imagen del personal unificada y apariencia profesional. | 100% de uniformes implementados en personal que aplique. | 9 | Marzo, 2021 | Diseño y adquisición de uniformes para empleados de conserjería, recepción, técnicos, jardinería, etc. | 2000000 | 150 Colaboradores | Porcentaje (%) de uniformes implementados en personal que aplique. | Santo Domingo
4 | Contratación y/o concurso de nuevos empleados para completar la nueva estructura organizativa | Recursos Humanos | Contratar o realizar concursos de acuerdo a la Ley de Función Pública para ocupar cargos según la nueva estructura organizativa. Contratación de (1) técnico de refrigeración, (1) técnico eléctrico y (1) Utility. Contratación de profesores docentes para Escuelas de Bellas Artes. | Empezar a completar áreas departamentales que se encuentran deficientes de personal, según sus estructuras organizativas. | 100% de empleados contratados mediante concurso del MAP. | 10 | Febrero - Diciembre | Solicitar No Objeción al Map, luego de Evaluado el personal | 7250000 | N/A | Porcentaje (%) de empleados contratados mediante concurso del MAP. | Santo Domingo
5 | Bono por desempeño a empleados de Carrera Administrativa | Recursos Humanos | Gestionar el pago de bono a favor de nuestros servidores de carrera que hayan obtenido calificación muy buena o excelente en el proceso de evaluación | Que los colaboradores de carrera reciban el beneficio, en virtud de lo establecido en el art. 3 de la resolución No.100-2018 del MAP. | 100% de empleados de carrera beneficiados con bono de desempeño. | 10 | Julio | Todas las documentación requerida para transferir el pago via nomina. | 3800000 | 152 Colaboradores | Porcentaje (%) de empleados de carrera beneficiados con bono de desempeño. | Santo Domingo
6 | Carnetización | Recursos Humanos | Compra de una máquina impresora de carnets de dos caras para todos los empleados | Obtener mayor seguridad e identificación de nuestros colaboradores. | 100% de colaboradores carnetizados. | 9 | abril, 2021 | De acuerdo a las normas de compras y contrataciones | 279654 | 787 Colaboradores | Porcentaje (%) de colaboradores carnetizados. | Santo Domingo
7 | Eventos conmemorativos en fechas importantes del año 2021 para gratificar el personal. NOTA: Dependiendo de los lineamientos generales del gobierno central. | Recursos Humanos | Celebrar Día de la Secretaria, Día de las Madres, Día del Padre y Bonos Navideños | Entregar bonificación, obsequios, reconocimientos, realizar charlas el dia de las madres/padres Desayuno Agradecer a las Secretarias en las metas logradas en la institución. | 4 fechas conmemorativas celebradas. | 10 | Abril Mayo Julio Diciembre | Servicio de Catering, mozo, alquiler de sillas, bambalinas, manteles, pago conferencista y pago de horas extras al personal de soporte. Bono de rd$3,000.00 para cada empleado que le corresponda en las actividades dia del padre, madre y dia de la secretaria. Para navidad un bono de rd$5,000.00 a cada colaborador | 3581000 | Todo el personal | Cantidad de fechas conmemorativas celebradas. | Santo Domingo
8 | Bonos útiles escolares | Recursos Humanos | Entregar bonos para la compra de útiles escolares de los hijos de los colaboradores, niños estudiantes entre 3 a 13 años. | Beneficiar cada año a todos los empleados con un bono de compra exclusivo para utiles escolares. | 250 hijos/as de los empleados que hayan recibido bono útiles escolares | 8 | Agosto | Bono valorado en 3,000.00 por cada niño entre 3 a 18 años estudiantes, siempre que presente las evidencias requeridas en el Departamento de Recursos Humanos. | 750000 | 250 niños/as | Cantidad de hijos/as de los empleados que hayan recibido bono útiles escolares | Santo Domingo
9 | Fiesta Navideña NOTA: Pendiente de las observaciones sanitarias del gobierno central. | Recursos Humanos | Festejar por el trabajo que han desempeñado durante un año de trabajo y compartir momentos de alegria y entusiasmo. | Compartir momentos de paz y amor con aquellos que nos rodean. | 1 fiesta navideña realizada. | 8 | Diciembre | Decoración, Servicio de catering, Bebidas, Frutas y dulces navideños, Música, Entre otros. | 2500000 | 787 Colaboradores | Cantidad de fiestas navideñas realizadas. | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 32388654
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Diseñar e implementar campañas publicitarias para promover la Dirección General de Bellas Artes | Departamento de Comunicaciones | Ejecutar 4 campañas publicitarias de impacto e interés con el fin de promover y dar a conocer las actividades que se realicen en Bellas Artes. Construir y diseñar conceptos, gráficos, brochures de corte educativo e institucional para ser distribuidos a nivel nacional. | Promover las actividades e imagen de la institución | 4 Campañas publicitarias diseñadas e implementadas. | 10 | Enero-Diciembre | Volantes, bochure,banners, afiches audiovisuales | 1000000 | 100,000 personas | Cantidad de campañas publicitarias diseñadas e implementadas. | Santo Domingo
2 | Monitorear diariamente las informaciones de los diferentes medios de comunicación digital y escritos | Departamento de Comunicaciones | Revisión de todos los medios de comunicación | Estar actualizados con las publicaciones que sean realizadas concernientes a la DGBA | 4 informes de monitoreo a medios realizados. | 8 | Enero-Diciembre | Periódicos | N/A | N/A | Cantidad de informes de monitoreo a medios realizados. | Santo Domingo
3 | Adquisición de Equipos de Comunicaciones | Departamento de Comunicaciones | 1 Cámara Fotográfica, 2 Cámaras CON TRIPODE, LUCES Y SET DE 04 LENTES, 2 discos duros. | Equipar con los utensilios adecuados el Depto. de Comunicaciones a fin de ofrecer un trabajo de calidad | 5 equipos de comunicaciones adquiridos. | 10 | Enero-Marzo | 3 Cámaras profesional 2 discos duros | 500000 | N/A | Cantidad de equipos de comunicaciones adquiridos. | Santo Domingo
4 | Elaboración y publicación de una revista interna con el objetivo de fomentar una cultura de socialización e integración de los colaboradores y personalidades ligadas a la DGBA | Departamento de Comunicaciones | Diseño y publicación trimestralmente de revista especializada en las Bellas Artes para entregar al personal y público en general. | Informar sobre las actividades y acciones que sean realizadas cada año. | 4 revistas publicadas | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Diversas Impresiones | 800000 | 100,000 personas | Cantidad de revistas publicadas. | Santo Domingo
5 | Fortalecer la Comunicación Institucional | Departamento de Comunicaciones | Mantener una comunicación efectiva con todo el personal administrativo, directores y/o encargados para fortalecer la comunicación interna institucional a fin de que las informaciones sean recibidas a tiempo y socializar las mismas | Lograr una comunicación efectiva a nivel interno entre los departamentos, escuelas y compañias artísticas | 100% de herramientas y actividades que fomenten la comunicación interna. | 8 | Enero-diciembre | N/A | N/A | N/A | Porcentaje (%) de herramientas y actividades que fomenten la comunicación interna. | Santo Domingo
6 | Difusión de los servicios y actividades de la institución en las redes sociales | Departamento de Comunicaciones | Realizar publicidad pagada para la divulgación de los servicios que ofrecemos como entidad pública | Tener un mayor alcance en la difusión de nuestras actividades y servicios. Incrementar el tráfico de visitas y vistas en la pagina web y redes sociales, fidelizar al usuario. | 12 publicidades pagadas en redes sociales. | 10 | Enero-Diciembre | 12 pagos de promoción en redes sociales. (1 Mensual) | 25000 | Público en general | Cantidad de publicidad pagada en redes sociales. | Nivel Nacional
7 | Creación de la División de Audiovisuales | Departamento de Comunicaciones / División de Planificación y Desarrollo | Solicitud para la creación de una división de audiovisuales para el Depto. de Comunicaciones | Brindar servicios de audiovisuales a las dependencias de la DGBA,creación de spots para las campañas publicitarias | 1 unidad organizativa creada. | 8 | Enero-Diciembre | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Cantidad de unidad organizativa creada. | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 2325000
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 | Planificación y Desarrollo | Desarrollar un plan estratégico para establecer las metas de la institución en un período de 4 años | Diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. | Establecer las metas y/o objetivos de la institución en base a la finaliad de la misma. | 10 | Enero - diciembre | N/A | N/A | Todo el personal | Metas establecidas | Uso Interno
2 | Formulación de la Memoria Anual Institucional | Planificación y Desarrollo | Recopliación de las actividades ejecutadas durante el año por cada area,dirección, escuela y/o academia y compañías artísticas. | Recopilar las informaciones más relevantes que fueron desarrollas durante el año. | Compilar las actividades más sobresalientes para medir los indicadores de logros de la institución | 10 | Noviembre - Diciembre | N/A | N/A | Institución | Portal de Transparencia actualizado | Pagina WEB
3 | Divulgación y socialización de la Carta Compromiso al Ciudadano | Planificación y Desarrollo | Comunicar a los ciudadanos de los servicios ofrecidos por la DGBA | Dar a conocer los servicios ofrecidos por la DGBA, cumplir con uno de los indicadores del SISMAP | Informar a la población de los servicios brindados por la Dirección General de Bellas Artes | 10 | Enero - diciembre | Brochure | 20000 | Público en general | Aumento de los estudiantes en las escuelas Aumento en la solicitudes de las presentaciones de las compañías artísticas | Nivel Nacional
4 | Buzón de Sugerencias en las dependencias de la DGBA | Planificación y Desarrollo | Instalar buzón de quejas y sugerencias en las distintas escuelas y/o académias de bellas artes a nivel nacional | Habilitar el servicio de quejas para uso de los estudiantes, padres y visistantes | Lograr el uso del buzón por los visitantes y colaboradores, para mejorar la calidad del servicio brindado | 9 | Enero - diciembre | 7 Buzones en acrilico | 7000 | Público en general | Implementacion de mejoras | Uso interno de las instalaciones de las escuelas
5 | Concluir los Manuales pendientes de aprobación por el Ministerio de Administración Pública | Planificación y Desarrollo | Revisión del manual de cargos por la Analista del Ministerio de Administración Publica | Cumplir con uno de los indicadores del SISMAP, uso del depto de RRHH al momento de indicarle al colaborador de sus funciones segun lo establecido por el MAP | Contar con un manual de cargos aprobado por el MAP, para ubicar y seleccionar al personal segun su perfil académico | 10 | Enero - Marzo | N/A | N/A | Todo el personal | La selección del personal según su perfil en el manual de cargos | Uso interno, Depto. De RRHH
6 | Implementar Encuestas de Satisfacción y de Clima Organizacional | Planificación y Desarrollo | Aplicación de las encuestas establecidas por el Ministerio de Adm. Pública, tanto a los colaboradores de Bellas Artes, asi como los usuarios de la misma. | Aumentar la calidad y profesionalidad de los servicios ofrecidos por la institución a la ciudadania. | Identificar la calidad de los servicios ofrecidos por la institución. | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Todo el personal Público en general | Resultados de las encuestas tabuladas | Uso interno/externo
7 | Desarrollar una cultura organizacional que fomente los valores, visión, misión, objetivos y metas de la institución, garantizando la identificación del personal con ésta. | Planificación y Desarrollo | Conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa |  | Identitificar e integrar los colabores con la finalidad y objetivo de la institución | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Todo el personal |  | Todas las áreas de la institución y sus dependencias
8 | Normas de Control Interno de la Contraloria - NOBACI | Planificación y Desarrollo | Normas establecidas para cumplir en las entidades públicas | Aumentar y cumplir con los indicadores de la institución | Cumplir con los lineamientos, métodos establecidos en el control interno de las principales actividades administrativas. | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Institución | Aumento en el porcentaje | Uso Interno
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 27000
SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Levantamiento del UPS central | Tecnología Direc. Administrativa | Levantamiento del UPS Central y compra de 72 baterías. | Funcionamiento del mismo. | Puesta en funcionamiento al 100%. | 10 | Enero 2021 | Adquisición de 72 Baterias. | 2100000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | Porcentaje (%) de funcionamiento del UPS central. | Edificio Palacio de Bellas Artes.
2 | Servicio bloque del IP | Tecnología Direc. Administrativa | Contratación del bloque de IP fija para el servicio de Internet no. 809-102-3884 de 100MBytes. | Corregir el problema en la salida de correos desde el correo gubernamental en un 100%. | La puesta en funcionamiento en un 100% | 10 | Enero 2021 | N/A | 165000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | Porcentaje (%) de problema en salida de correos resuelta. | Edificio Palacio de Bellas Artes.
3 | Servicio de Correo electrónico de Gmail | Tecnología Direc. Administrativa | Contratación de 40 cuentas corporativas de correo electronico de Gmail. | Garantizar el servicio de correo electronico, salvaguardar la DATA, | 100% de correos institucionales funcionando correctamente. | 10 | Enero 2021 | 40 Cuentas de Correo de Gmail | 155000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | Porcentaje (%) de correos institucionales funcionando adecuadamente. | DGBA y Dependencias.
4 | Compra de equipos de tecnologia y comunicaciones | Tecnología Direc. Administrativa | Gestionar la compra de equipos de tecnología y comunicaciones con el objetivo de suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la DGBA y sus dependencias. | Cubrir las carencias de equipos en los departamentos de la DGBA y sus dependencias | 70 equipos de tecnología adquiridos. | 10 | Enero - Diciembre | 50 Computadoras 5 Laptops 1 Proyector. 6 Módems de Wi-fi Portátil, 3 pointers y 5 Scanners. | 2700000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias. | Cantidad de equipos de tecnología adquiridos | Departamentos, Compañias y Escuelas de la DGBA.
5 | Instalación y certificación del cableado de red | Tecnología Direc. Administrativa | Instalación y certificación del cableado estructurado Cat 6 en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. |  | Brindar un mayor rendimiento, seguridad y disponibilidad en el cableado de voz y datos en un 95%. | 10 | Enero - Diciembre | N/A | 400000 | Servidores en el Edif. De las escuelas de bellas artes |  | Edificio Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales.
6 | Central telefonica IP en los edificios de las escuelas de Bellas Artes, el Conservatorio de Musica y Escuela de Artes Visuales | Tecnología Direc. Administrativa | Gestionar la adquisición e implementar central telefónica IP en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mejor y moderno servicio de telefonia IP en las dependencias de la DGBA | Ofrecer un servicio de calidad telefonia IP en un 100% | 10 | Enero - Diciembre | N/A | 240000 | Servidores en el Edif. De las escuelas de bellas artes |  | Edificio Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales.
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 5760000
DIVISIÓN JURÍDICA
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Dar asesoría jurídica y emitir opiniones sobre documentos legales: leyes, reglamentos, normativas, recursos jerárquicos. | División Jurídica | 1) Recibir expedientes o documentos para análisis. 2) Estudiar y analizar documentos. 3) Elaborar informe de opinión sobre documentos legales. | Fortalecimiento institucional. | 100% de opiniones (asesoría jurídica) de documentos emitidas. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de opiniones (asesoría jurídica) de documentos emitidas. | Santo Domingo
2 | Dar asesoría legal en procesos de compra: licitaciones públicas, comparaciones de precio, compras menores, etc., en su calidad de miembro del Comité de Compras de la insititución. | División Jurídica/Depto. De Compras y Contrataciones. | 1) Recibir expedientes de procesos de compra. 2) Estudiar el expediente y participar de las reuniones pertinentes dentro del Comité de Compras. 3) Dar seguimiento a expediente. | Fortalecimiento institucional. | 100% de asesorías legales en procedimientos de compra. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de asesorías legales en procedimientos de compra. | Santo Domingo
3 | Elaborar, revisar y actualizar contrataciones de personal para la DGBA y sus dependencias. | División Jurídica/Depto. De Recursos Humanos. | 1) Recibir solicitud de elaboración de contrato de personal. 2) Verificar información y documentación. 3) Elaborar contrato según naturaleza. 4) Gestionar la aprobación de la Dirección. 5) Gestionar las firmas requeridas. 6) Notarizar el contrato. | Fortalecimiento institucional. | 100% de alquiler de contratos de personal elaborados. | 10 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de contratos de personal elaborados. | Santo Domingo
4 | Elaborar y revisar contratos de alquiler de las salas de la DGBA para presentaciones y espectáculos artísticos. | División Jurídica/Depto. De Programación de las Artes. | 1) Recibir solicitud de elaboración de contrato de alquiler de sala. 2) Verificar información y documentación. 3) Elaborar contrato según naturaleza. 4) Gestionar la aprobación de la Dirección. 5) Gestionar las firmas requeridas. 6) Notarizar el contrato. | Fortalecimiento institucional. | 100% de contratos de alquiler de sala elaborados. | 10 | Enero a diciembre 2023 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de contratos de alquiler de sala elaborados. | Santo Domingo
5 | Actualización del registro y archivo de la Base Legal de la Dirección General de Bellas Artes. (Leyes, Decretos y Resoluciones). | División Jurídica/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Buscar documentación: leyes, decretos, resoluciones, entre otros. 2) Actualizar documento de base legal en registro. 3) Gestionar publicación del documento de base legal de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de documentos de base legal publicados. | 7 | Enero a diciembre 2024 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de documentos de base legal publicados. | Santo Domingo
6 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | División Jurídica/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Dar asistencia y tramitar las solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a la Ley 200-04. | Oficina de Acceso a la Información (OAI)/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Recibir y verificar solicitud de información pública. 2) Gestionar información solicitada por el ciudadano. 3) Dar respuesta al ciudadano sobre el requerimiento de información. | Fortalecimiento institucional. | 100% de solicitudes de información pública atendidas. | 9 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Scanner. 3) Una (1) PC para auxiliar de OAI. | N/A | Ciudadanía en general. | Porcentaje (%) de solicitudes de información pública atendidas. | Santo Domingo
2 | Actualizar oportunamente el Subportal de Transparencia de la Dirección General de Bellas Artes. | Oficna de Acceso a la Información (OAI) y demás unidades de apoyo/consultivas de la DGBA/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Gestionar informaciones, atendiendo a la relación de documentos a entregar por las unidades vinculadas a la OAI. 2) Verificar documentos e informaciones entregadas para fines de publicación. 3) Validar documentos e informaciones publicadas en la página web de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de documentos publicados en la página web de la DGBA. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Scanner. | N/A | Ciudadanía en general. | Porcentaje (%) de documentos publicados en la página web de la DGBA. | Santo Domingo
3 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | Oficina de Acceso a la Información (OAI)/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 7 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Coordinar y organizar eventos con embajadas y organismos internacionales. | Relaciones Interinstitucionales/Protocolo y Eventos | 1) Hacer primeros contactos con embajadas y organismos internacionales. 2) Coordinar fecha y horario para llevar a cabo reuniones entre la DGBA y dichos organismos. 3) Dar soporte y acompañamiento al organismo durante su visita a la institución. 4) Elaborar informe sobre encuentro y/o evento. | Fortalecimiento institucional. | 100% de Encuentros y/o eventos con embajadas u organismos internacionales. | 8 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de encuentros y/o eventos con embajadas u organismos internacionales. | Santo Domingo
2 | Crear una estrategia general para fortalecer los vínculos con instituciones afines con las que se puedan alacanzar posibles acuerdos interinstitucionales. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Elaborar un plan estratégico para propiciar acercamientos con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, durante el año. 2) Hacer un cronograma de encuentros, reuniones o citas con representantes de dichas institucionaes. 3) Dar seguimiento a contactos y mantener relaciones saludables con representantes de las instituciones afines. | Fortalecimiento institucional. | 1 Plan Estratégico General para propiciar las Relaciones Interinstitucionales. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de planes estratégicos para propiciar las relaciones interinstitucionales. | Santo Domingo
3 | Elaborar y actualizar base de datos de organismos e instituciones para alianzas y acuerdos de cooperación. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Realizar levantamiento de información e identificar organismos cooperantes a nivel nacional e internacional. 2) Elaborar una base de datos que sirva para registrar estos organismos con los que se tengan o puedan alcanzar alianzas y acuerdos. 3) Actualizar este documento frecuentemente. | Fortalecimiento institucional. | 1 Base de datos para registrar organismos cooperantes realizada. | 7 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de documentos base de datos realizados. | Santo Domingo
4 | Coordinar acciones de cooperación no reembolsable: donaciones de recursos, asistencia técnica, entre otros. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Identificar necesidades de cooperación no reembolsable. 2) Identificar y contactar oferentes potenciales: agencias, organismos externos, instituciones públicas y entidades multinacionales. 3) Preparar documentos requeridos para realizar acción de cooperación no reembolsable y realizar la gestión con los organismos identificados. 5) Elaborar informes correspondientes. | Fortalecimiento institucional. | 100% de cooperaciones no reembolsables concretizadas. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de cooperaciones no reembolsables (donaciones, asistencia técnica, etc.) concretizadas. | Santo Domingo
5 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | Relaciones Interinstitucionales/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
PROTOCOLO Y EVENTOS
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | Protocolo y Eventos | 1) Recibir solicitud de soporte protocolar para las visitas. 2) Organizar y coordinar el seguimiento de la agenda a desarrollar. 3) Recepción del visitante o visitantes a la institución. | Fortalecimiento institucional. | 100% de visitas y/o encuentros asistidos a nivel protocolar. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de visitas y/o encuentros asistidos a nivel protocolar. | Santo Domingo
2 | Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | Protocolo y Eventos | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en las instalaciones de la DGBA. 2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como eventos propios de la institución. | Fortalecimiento institucional. | 100% de eventos, reuniones, actos conmemorativos coordinados y supervisados. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de eventos, reuniones y actos conmemorativos coordinados y supervisados. | Santo Domingo
3 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | Protocolo y Eventos | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 7 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
[6 empty] | TOTAL DAF y Unidades Consultivas RD$ |  |  | 74000654
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA ESPECIALIZADA
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Programa "Bellas Artes en las Escuelas" | DEFAE | *10 Presentaciones artísticas en las escuelas formales. *Participacion de 300 estudiantes de las escuelas nacionales. Participación de 13 escuelas de Bellas Artes en igual número de comunidades. | Promover el trabajo de las instituciones de formación artística especializada. Formacion de nuevos estudiantes para las escuelas. | 10 presentaciones realizadas. 300 estudiantes participantes. | 10 | Enero - Diciembre | 13 Minibús para alquiler. 600 Refrigerios, 13 Escenografias, 600 programas de mano | 500000 | 5,000 familia impactadas, a través de las presentaciones incluyendo estudiantes y personal docente y 350 estudiantes participantes. | Cantidad de presentaciones realizadas, cantidad de estudiantes. | Santo Domingo. Cotuí La Romana La Vega Moca Santiago Azua San Juan de la Maguana Ocoa Salcedo San Fco. Puerto Plata San Cristóbal.
2 | Encuentro Nacional de Teatro de las Escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realizar un encuentro teatral donde participen las escuelas que ofrecen esta disciplina, con obras previamente seleccionadas. | Lograr un estado de verificación del avance de los alumnos que reciben clases de teatro en las escuelas de Bellas Artes. | 1 Encuentro teatral realizado. | 10 | 10 de marzo al 20 de marzo | 350 Camisetas, 400 Brouchures, 2 Bajantes, 350 Refrigerios, 350 Almuerzos, 12 Minibus para alquiler, 1 Escenografía, 400 Programas de mano | 1300000 | 2,000 personas | Cantidad de encuentros realizados. | Cotui
3 | Exposición colectiva de maestros y estudiantes de término de las Escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realización de una muestra de los trabajos de los alumnos y docentes de las Escuelas de Artes. | Promover el trabajo de los maestros y los estudiantes de término de las escuelas | 55 obras expuestas y cantidad de resultados de los estudiantes. | 10 | 1 de noviembre al 31 de diciembre | 150 Brouchures, 3 bajantes, 150 programas de mano | 600000 | Población general | Cantidad de obras expuestas y cantidad de resultados de los estudiantes. | Galeria del Palacio de Bellas Artes
4 | Compra de Instrumentos musicales | DEFAE | Compra de varios instrumentos musicales para las clases de música de tres (3) de nuestras escuelas. | Eficientizar las labores docentes en las escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, San Fco. y San Cristóbal | 85 instrumentos comprados | 10 | Marzo | 13 clarinetes, 12 trompetas, 8 trombones de barra, 6 tuba, 2 bombo, 4 redoblantes, 2 bombardino, 2 fagot, 5 contrabajo, 5 piano vertical, 4 juego de platillos, 15 violines, 5 cellos, 2 baterias | 1340000 | 240 estudiantes del área de música | Cantidad de instrumentos comprados | Todo el Territorio Nacional
5 | Transporte y viáticos para el Monitoreo, evaluación y acompañamiento técnico-pedagógico que garanticen la calidad docente. | DEFAE | Conformación de una estructura técnica de seguimiento, acompañamiento, evaluación y monitoreo al proceso docente. | Monitorear y evaluar r al personal docente en el desarrollo y seguimiento de la enseñanza para garantizar el cumplimiento de los contenidos del plan de estudios. | 12 viajes de monitoreo realizados. | 10 | Enero - Diciembre | Servicio de Transporte Publico/Privado | 500000 | 6,000 estudiantes y 450 profesores. | Cantidad de viajes de monitoreo realizados. | Todo el Territorio Nacional
6 | Festival de Música de Bellas Artes | DEFAE | Recitales y concursos de música por área con la participación de todas las escuelas | Promover e impulsar el estudio activo de la música formal. | 1 festival de música realizado. | 10 | Enero – Abril 2021 | Impresos, fotografía, transporte. | 300000 | 10,000 personas | Cantidad de festivales de música realizados. | Todo el Territorio Nacional
7 | Campamento Musical Verano 2021 – Orquesta Sinfónica Infantil Nacional | DEFAE | Campamento de 2 semanas para trabajar un repertorio común | Dotar a la DGBA de un evento único en cuanto a música se refiere. Impulsar el estudio de la música entre estudiantes de todo el país | 1 capamento realizado. | 10 | Julio | Impresos, fotografía, transporte. Refrigerios, fotocopias, profesores por hora. | 1000000 | 10,000 personas | Cantidad de campamentos realizados. | Todo el Territorio Nacional
8 | Galas de Graduaciones 2021 para las escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realización de la Gran Gala de Graduación en Bellas Artes, con acto protocolar y espectáculo artístico. | Llevar a cabo un acto de graduación que confirme la gran calidad de los egresados de las escuelas. | 6 graduaciones realizadas. | 10 | Julio | 6 escuelas beneficiadas medallas, reconociemientos programas de manos, 1200 afiches y programas de mano. | 3000000 | 7,000 espectadores, que asistirán a las salas de teatro donde serán realizadas las presentaciones. | Cantidad de graduaciones realizadas. | Distrito Nacional Santiago
9 | Segundo Simposio de Bellas Artes 2021 | DEFAE | Evento que se realiza desde el 2020 que congrega al gremio de la educación donde se analizan experiencias mediante conversatorios tendremos invitados nacionales e internacionales | Promover el debate sobre la Educación Artística de las distintas modalidades de las artes a través de diferentes disertaciones, paneles, talleres y conversatorios | 1 simposio realizado. | 10 | Del 3 al 5 de diciembre del 2021 | Coffee break, Refrigerios Audiovisuales Alquiler mesa con mantel, 1 Linea gráfica redes sociales, invitación, banner, postales) 13 Impresiones de back panel 100 impresiones de carpetas 8.5 x 11 f/c, etc. | 450000 | 600 | Cantidad de simposios realizados. | Distrito Nacional
10 | Presentación Fin de Año Escolar 2020-2021 | Escuela Nacional Santo Domingo Este | Representación Artística y ceremonia de graduación del 4to básico Artes Plásticas. | Graduar alumnos que finalizan sus estudios. Presentar resultados. | 1 presentación realizada. | 10 | 03 julio - 03 julio 03 2021 | Apartar una sala, servicio de luces y sonido, técnicos de sala, confección de vestuarios, creación arte promocional, promoción del evento, impresión de boletas, afiches, bajantes y carteles. | 100000 | Comunidad educativa. 300 personas | Número de presentación realizada. Número de ceremonia de graduación realizada. Numero de boletas vendidas. | Distrito Nacional. Manuel Rueda.
11 | Presentación Navidad | Escuela Nacional Santo Domingo Este | "Fiesta de Fin de Año" Presentación Artística por motivo de la navidad. | Realización de una presentación | 1 presentación realizada. | 10 | 11 de Diciembre | Alquiler de tarima, alquiler de sillas y sistema de sonido. | 50000 | Comunidad Educativa y sector Villa Carmen. 200 personas. | Número de presentación realizada. Numero de sillas ocupadas. | Santo Domingo Este.
12 | Programa Incorporación Varones en Danza | Escuela Nacional de Danza | Ayuda mensual a los varones de escasos recursos que están en la Escuela Nacional de Danza. | Apoyar economicamente a jóvenes estudiantes de la escuela ENDANZA | 30 estudiantes beneficiados por el programa. | 10 | Septiembre 2021 - Julio 2022 | 30 pagos de transporte para los estudiantes del proyecto | 600000 | 30 Estudiantes | Cantidad de alumnos impactados por la ayuda. | Santo Domingo Desde San Pedro de Macoris al Distrito Nacional
13 | Gala Endanza Juvenil | Escuela Nacional de Danza | Presentación que se lleva a cabo anual con la agrupación Endanza Juvenil que está compuesta por los alumnos meritorios de la Escuela Nacional de Danza. | Incentivar a los alumnos a alcanzar niveles de excelencia dándole la oportunidad de presentarse en escenarios importantes del país. | 1 gala realizada. | 10 | Diciembre | 5 correografos 1200 afiches y programas de manos | 200000 | 2,000 espectadores, que asistirán a las salas de teatro donde serán realizadas las presentaciones. | Cantidad de galas realizadas. | Distrito Nacional
14 | Nueva Generación de Egresados y Exhibición. | Escuela Nacional de Artes Visuales | Colectiva egresados 2019 - 2020 ENAV. Abarca coloquios y charlas entorno al proceso de enseñanza y aprendizaje durante el tiempo cursado en la academia. | Mostrar las obras resultados del ultimo año escolar de los alumnos graduandos en el año escolar 2019 - 2020, que por la pandemia frutos del Covid 19 no pudo realizarse, y han podido graduarse. | 1 actividad realizada. | 10 | 3 de marzo a 5 de abril. | Impresos refrigerios materiales e insumos de montaje Fotografia y video Promoción y redes. | 100000 | Maestros, estudiantes y público general. | Cantidad de actividades realizadas. | Salón de exposición ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
15 | Coloquio: Arte público y monumentalidad en la escultura dominicana. | Escuela Nacional de Artes Visuales | Realización de coloquio con artistas creadores de obras monumentales y expertos en el arte público. | Conocer y presentar las principales obras escultoricas monumentales de Republica Dominicana, desde un contexto historico hasta la actualidad. | 1 coloquio realizado. | 10 | Abril - mayo | Refrigerios. Fotografia y video Promocion y redes. | 50000 | Maestros, Alumnos y publico general. | Cantidad de coloquios realizados | Salon audiovisual ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
16 | Exposición fin de año escolar año lectivo 2020-2021 | Escuela Nacional de Artes Visuales | Exhibición de los trabajos realizados durante todo el año escolar | Dar a conocer las obras realizadas por los estudiantes durante el año escolar | 1 exhibición realizada. | 10 | 23 de junio al 20 de julio. | Impresos refrigerios materiales e insumos de montaje Fotografia y video Promoción y redes. | 140000 | Maestros, alumnos y público general. | Cantidad de exhibiciones realizadas. | Salones de exhibicion y aulas ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
17 | Festival Guitarreando | CNM | Clases Magistrales, conferencias y ciclo de conciertos a cargo de artistas nacionales e internacionales. | Elevar el nivel técnico-musical y cultural de los estudiantes y del ciudadano dominicano a través del conocimiento de la guitarra y sus recursos artísticos | 200 alumnos participantes. 1 festival realizado. | 10 | Mayo | 1 Boleto aéreo, 1 Hospedaje por 9 días, 16 Almuerzos, 1 Ida y 1 Vuelta al Aeropuerto | 200000 | 300 | Cantidad de Alumnos Participantes, cantidad de festivales realizados. | Distrito Nacional
18 | Festival Flautístico | CNM | Clases Magistrales, conferencias y ciclo de conciertos a cargo de artistas nacionales e internacionales. | Elevar el nivel técnico-musical y cultural de los estudiantes y del ciudadano dominicano a través del conocimiento de la flauta y sus recursos artísticos. | 1 festival flautístico realizado. | 10 | Noviembre | 1 Boleto aéreo, 1 Hospedaje por 9 días, 16 Almuerzos, 1 Ida y 1 Vuelta al Aeropuerto | 200000 | 400 personas | Cantidad Alumnos Participantes. Estudiantes motivados para el estudio de la flauta en nuestro país. | Distrito Nacional
19 | Conciertos | CNM | Temporada Anual de conciertos de Coro, OSJPD, Big Band Jazz, Orquesta Dominicana y demás ensambles. | Difundir en presentaciones en vivo el trabajo artístico de los diferentes ensambles y solistas del CNM. | 6 conciertos realizados. | 10 | Año escolar | Dietas 80 Miembros de la Orquesta, Director y personal apoyo. 800 Programas de mano. | 200000 | 1500 personas | Cantidad Conciertos presentados. Fotografías, grabaciones. Programas de Mano | Distrito Nacional
20 | Semana de la dramaturgia dominicana: dedicada al Maestro Hamlet Bodden | Escuela Nacional de Teatro | Análisis y conocimiento al interior de la academia a nuestros escritores teatrales. | Promover la dramaturgia dominicana, dentro y fuera de la academia. | 1 actividad realizada. | 9 | Marzo | Flores, arreglo para la madre, foto enmarcada, brindis liquido diario | 100000 | Cantidad de 100 personas por día 5 días | Cantidad de actividades realizadas. | Distrito Nacional
21 | XX Festival De Teatro Estudiantil (Festil 2021) | Escuela Nacional de Teatro | Actividad anual curricular que cumple 20 años de celebración, donde se presentan los mejores exponentes de los exámenes y de trabajos alternativos de diferentes materias | Dar a conocer y promover en la comunidad los mejores productos artísticos de nuestra academia. | 1 Festival estudiantil realizado. | 10 | 2021-10-01 | Bajantes, afiches programas elementos escenográficos, vestuarios, almuerzos participantes por 4 días de la semana brindis y material gastable Vestuario (telas, maquillajes, utilería) Transporte: compra de materiales, promoción y difusión televisiva, radial y escrita, pago acarreo o taxis Almuerzo, refrigerio y productos desechables (servilletas, vasos higiénicos, tenedores y cucharas) para 200 estudiantes durante 4días Pago compensación horas extraordinarias | 300000 | 1500 personas | Cantidad de festivales estudiantiles realizados. | Distrito Nacional
22 | Concierto Primavera | Escuela Elemental de Musica | Concierto Primavera de los estudiantes como solistas y en las agrupaciones formando parte de la Orquesta o del Coro EEMEM | Ofrecer a los estudiantes un espacio para presentar sus avances en el estudio de la musica. | 1 concierto realizado. | 10 | 2021-05-01 | Escenografía trasnporte afiches programas de mano refrigerio | 70000 | 700 personas | Cantidad de conciertos. Cantidad de estudiantes presentandose en el concierto. | Distrito Nacional
23 | Concierto de Navidad de los Estudiantes, Orquesta y Coro EEMEM | Escuela Elemental de Musica | Presentacion de los estudiantes como solistas y en las agrupaciones formando parte de la Orquesta o del Coro EEMEM | Ofrecer a los estudiantes un espacio para presentar sus avances en el estudio de la musica. | 1 concierto realizado. | 10 | 2021-12-01 | Escenografía trasnporte afiches programas de mano refrigerio | 60000 | 620 personas | Cantidad de concierto. Cantidad de estudiantes presentandose en el concierto. | Distrito Nacional
[8 empty] | TOTAL DEFAE RD$ | 11360000
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Realizar exposiciones de artes visuales en la Galería Nacional y espacios disponibles en las entidades que la conforman | Galería Nacional | Realización de exposiciones de artistas locales e internacionales en las áreas de la DBGA destinadas a ese fin y a través de plataformas virtuales | Fomentar y difundir las artes visuales dominicanas en sus diferentes expresiones | Realizar al menos 9 exposiciones durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocial, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 2,400 personas | Cantidad de visitantes. Cantidad de exposiciones realizadas | Distrito Nacional
2 | Realizar presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en las salas de la DGBA | Compañía Nacional de Teatro | Presentación de obras teatrales dominicanas y extranjeras (estrenos o propuestas comprobadas) que forman parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro | Fomentar y difundir el teatro dominicano dominicano en el Distrito Nacional | Presentación de, al menos, 4 obras teatrales / 20 funciones realizadas en D.N. y otros puntos del país (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 10,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
3 | Realizar presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en el interior de la República Dominicana | Compañía Nacional de Teatro |  | Fomentar y difundir el teatro dominicano en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
4 | Realizar presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en las salas de la DGBA | Teatro Rodante Dominicano | Presentación de obras teatro con contenido educativo, social y patriótico en las que se da a conocer la dramaturgia nacional y universal. Realización de gira nacional | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el Distrito Nacional | Realización de, al menos, 4 montajes. Presentación de un mínimo 50 funciones en distintos puntos del territorio nacional (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 15,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente). Cantidad de provincias impactadas | Distrito Nacional
5 | Realizar presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en el interior de la República Dominicana | Teatro Rodante Dominicano |  | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  |  |  | Distintos puntos del territorio nacional
6 | Realizar presentaciones del Ballet Clásico Nacional en las salas de la DGBA | Ballet Clásico Nacional | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunde el ballet clásico y neocásico | Fomentar y difundir el ballet clásico en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas de presentaciones durante el año, para un total de, aproximadamente, 50 funciones (presenciales y/o virtuales). Celebración del 40 aniversario del Ballet con producción artística | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 20,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
7 | Realizar presentaciones del Ballet Clásico Nacional en el interior de la República Dominicana | Ballet Clásico Nacional |  | Fomentar y difundir el ballet clásico en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
8 | Realizar presentaciones de la Compañía de Danza Contemporánea en las salas de la DGBA | Compañía Danza Contemporánea | Realización de presentaciones artísticas en las que se muestran las nuevas tendencias de la danza contemporánea en su diversidad | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas de presentaciones duranre el año para un total de aproximadamente 50 funciones (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 3,500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
9 | Realizar presentaciones de la Compañía Danza Contemporánea en el interior de la República Dominicana | Compañía Danza Contemporánea |  | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 3,500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
10 | Realizar presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en las salas de la DGBA | Ballet Folklórico Nacional | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunden los ritmos, costumbres y tradiciones folklóricas dominicanas | Fomentar y difundir la danza folklórica en el Distrito Nacional | Realizar 2 temporadas que incluyen la celebración del 46 aniversario del Ballet | 10 | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 3,500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. | Distrito Nacional
11 | Realizar presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en el interior de la República Dominicana | Ballet Folklórico Nacional |  | Fomentar y difundir la danza folklórica en el interior del país | Realizar una gira nacional con motivo de la celebración del folklore | 10 | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 10,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
12 | Realizar presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional en las salas de la DGBA | Orquesta Sinfónica Nacional | Realización de conciertos en los que se pone en valor la música instrumental y se dan a conocer las obras de los grandes maestros universales y de la República Dominicana | Fomentar y difundir las obras musicales de los grandes maestros universales y dominicanos en el Distrito Nacional | Realizar un total de, al menos, 15 conciertos durante el año. LLevar a cabo dos temporadas de conciertos al año (1 por semestre) de seis (6) conciertos cada una, un concierto especial en conmeoración del Día de la Virgen de la Altagracia y un programa especial de conciertos en Navidad | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | *Presupuesto externo | 14,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
13 | Realizar presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional en el interior de la República Dominicana | Orquesta Sinfónica Nacional |  | Fomentar y difundir las obras musicales de los grandes maestros universales y dominicanos en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
14 | Realizar presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en las salas de la DGBA | Compañía Lírica Nacional | Realización de conciertos de canto lírico que resaltan valores universales, el fevor religioso, enaltecen los símbolos patrios y ponen en valor el género operístico. | Fomentar y difundir el canto lírico en el Distrito Nacional | Realizar un total de, al menos, 12 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, refrigerios y vitáticos | 1000000 | 2000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
15 | Realizar presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en el interior de la República Dominicana | Compañía Lírica Nacional |  | Fomentar y difundir el canto lírico en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
16 | Realizar presentaciones del Coro Nacional en las salas de la DGBA | Coro Nacional | Realización de conciertos en los que se pone en valor el canto coral y de un Festival de Canto Coral en el que se reúnen los coros del país | Fomentar y difundir el canto coral en el Distrito Nacional | Realizar dos temporadas de conciertos y un Festival de Canto Coral para un total de, al menos, 15 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, refrigerios y vitáticos | 1000000 | 2000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
17 | Realizar presentaciones del Coro Nacional en el interior de la República Dominicana | Coro Nacional |  | Fomentar y difundir el canto coral en el interior del país |  | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
18 | Realizar presentaciones del del Sistema Nacional de Bandas de Música en las salas de la DGBA | Sistema Nacional de Bandas de Música | Realización del Festival Internacional de Bandas Infanto-juveniles y dos temporadas de conciertos | Fomentar y promover la música instrumental ejecutada por bandas en el Distrito Nacional | Realizar el Festival Internacional de Bandas Infanto-Juveniles y un total de, al menos, 15 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, refrigerios y vitáticos | 1000000 | 1500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
19 | Realizar presentaciones del Sistema Nacional de Bandas de Música en el interior de la República Dominicana | Sistema Nacional de Bandas de Música |  | Fomentar y promover la música instrumental ejecutada por bandas en el interior del país |  | 10 |  | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
20 | Realizar presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en las salas de la DGBA | Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles | Realización de conciertos de música orquestal ejecutada por niños y adolescentes | Fomentar y difundir la música ejecutada por niño(as) y adolescentes en el Distrito Nacional | Realización dos temporadas de conciertos para un total de al menos 15 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, refrigerios y vitáticos | 1000000 | 1500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
21 | Realizar presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en el interior de la República Dominicana | Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles |  | Fomentar y difundir la música ejecutada por niño(as) y adolescentes en el interior del país. |  | 10 |  | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2500 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
22 | Realización del Festival Nacional de Teatro | Sistema de Festivales de Teatro | Realización de un festival (virtual y/o presencial) con presentaciones de producciones teatrales dominicanas y un programa de actvidades didácticas en distintos puntos del territorio nacional integrando elencos, compañías, grupos de teatro y espacios artísticos y culturales públicos y privados. | Ofrecer una programación teatral de alta calidad que actualice a la audiencia, a los teatristas y visitantes extranjeros sobre las nuevas corrientes del teatro dominicano e impulsar programas de capacitación y formación en áreas vinculadas a los procesos productivos de las industrias culturales | Realizar el Festival Nacional de Teatro presencial y/o virtual con un promedio de 120 funciones en 10 días | 10 | Enero - Julio | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | (Presupuesto directo del MINC) | 8000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distrito Nacional
23 | Coordinar la participación (presencial o virtual) de los profesionales que conforman las compañías de Bellas Artes en eventos artísticos y culturales en el extranjero | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Compañías artísticas DGBA | Coordinación del traslado de representantes de las compañías de DGBA a otros países para presentar sus producciones artísticas o a participar de festivales y mercados culturales | Difundir las artes dominicanas en sus diferentes expresiones en el extranjero y participar de activades en las que se propicie el intercambio de ideas y conocimientos. | Lograr la representación del país a través de las compañías que conforman la DGBA en, al menos, un evento cultural y artístico en el extranjero por compañía (presencial o virtual). Lograr 12 participaciones virtuales | 8 | Enero - Diciembre 2021 | Viáticos, pasajes aéreos, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | 500000 | 30 personas | Cantidad de viajes realizados / cantidad de participaciones virtuales logradas | Distintos países
24 | Crear y ejecutar un programa de educación en materia de apreciación artística para público general | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres y otras actividades didácticas sobre apreciación artística en general o por rama del arte para público de distintos grupos de edad | Promover el valor del arte en la sociedad. | Ofrecer al menos 2 charlas por mes durante todo el año 2021 | 7 | Enero - Diciembre | Equipos audiovisuales | 48000 | 2000 personas | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de platarformas virtuales. Cantidad de participantes | Distintos puntos del país / Plataformas virtuales
25 | Coordinar la realización de actividades didácticas presenciales y virtuales por parte del talento de las distintas compañías en todo el territorio nacional | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres y otras actividades didácticas por parte del talento de las distintas compañías a través de plataformas virtuales y visitas a centros educativos y culturales en todo el territorio nacional, para dar a conocer su trabajo y educar sobre su rama del arte de especialidad | Educar a la población en cuanto a las distintas manifestaciones artísticas y dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Realizar Al menos 12 charlas por compañía presenciales o virtuales para público dominicano o extranjero | 8 | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales, viáticos | 1000000 | 1000 personas | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de platarformas virtuales. Cantidad de participantes | Distintos puntos del territorio nacional / Global, a través de Internet
26 | Realizar infomercial de las compañías artísiticas | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Comunicaciones | Realización de un infomercial general de todas las compañías y uno individual presentándolas y dando a conocer el talento artístico que las conforma y sus más recientes aportes / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero | Realizar 1 infomercial general y 12 individuales | 8 | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales | 200000 | 260 personas | Cantidad de informerciales realizados | Distrito Nacional
27 | Realizar investigaciones de campo de las distintas manifestaciones artísticas en todo el territorio nacional | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Compañías artísticas DGBA | Mantener actualizados los conocimientos y técnicas acerca de las dintintas manifestaciones artísticas que dfunde la DGBA y su desarrollo y evolución en la República Dominicana | Promover el estudio y la investigación de las manifestaciones artísticas en la República Domincana y su impacto social y económico / Realizar propuestas artísticas con contenido de calidad | Publicar los resultados de las investigaciones / incorportar los hallazgos a las presentaciones artísticas de las distintas compañías | 7 | Enero - Diciembre | Viáticos, equipos informáticos y audiovisuales | 600000 | 260 personas | Cantidad de publicaciones o activdidades de puesta en valor de las investigaciones realizadas | Todo el territorio nacional
28 | Reparar, dar mantenimiento y adquirir instrumentos musicales para las distintas compañías de la DGBA de esa rama del arte | Administración DGBA + Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Compra de bienes y contratación servicios necesarios para reparar, dar mantenimiento y/o adquirir los intrumentos musicales necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las bandas y orquestas de la DGBA | Ofrecer un servicio de calidad | Gestionar la compra y contrataciones de los bienes y servicios necesarios o su donación | 10 | Enero - Diciembre | Instrumentos musicales. Contratación de empresas para reparación y mantenimiento | 450000 | 84 personas | Cantidad de activos adquiridos o reparados | Distrito Nacional
29 | Realizar eventos con espectáculos multidiciplinarios que integran todas las compañías artísticas de la DGBA | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Presentación de espectáculos en los que participe talento de todas las compañías artísticas, monstrando una integración de todas las disciplinas y manifestaciones artísticas que promueve la DGBA | Fomentar y difundir el arte dominicano en el país y en extranjero | Presentación de al menos 3 eventos al año | 10 | Febrero - Junio - Diciembre | Material promocial, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 2000000 | 2000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional y otros puntos del territorio nacional
[8 empty] | TOTAL DGDA RD$ | 14798000
[8 empty] | TOTAL GENERAL RD$ | 100158654