## Hoja1
Dirección General de Bellas Artes
Plan Operativo Anual 2024
Viceministerio: | Creatividad y Participación Popular
Contacto: | (809) 687-0504
Periodo de Ejecución: | 2024
Eje Estratégico: | Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
Objetivo Estratégico: | Promover una acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional
| DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Exposiciones de artes visuales en la Galería Nacional y espacios disponibles en las entidades que la conforman | Realización de exposiciones de artistas locales y extranjeros en las áreas de la DBGA destinadas a ese fin y a través de plataformas virtuales | Fomentar y difundir las artes visuales nacionales e internacionales en sus diferentes expresiones | Enero - Diciembre | Material promoción, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos, seguro de protección obras | 500000 | Cantidad de visitantes. Cantidad de exposiciones realizadas | Desconocimiento generalizado de gran parte de la Población por las artes visuales, poca promoción de las exposiciones de artes, bajo presupuestos para las aseguradora de obras en las exposiciones, falta de acondicionamiento del área para realizar exposiciones de calidad | Medio | Mayor Promoción de las artes visuales, con enfoque a todo publico y acondicionamiento de las salas de exposiciones, instalación de cámaras de seguridad y climatización del área
| Realización de exposiciones de artistas internacionales en otros espacios de exhibición en el interior del país | Fomentar y difundir las artes visuales de otros países en sus diferentes expresiones y movimientos artísticos | Enero - Diciembre | Material promoción, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos, seguro de protección obras | 500000 | Cantidad de visitantes. Cantidad de exposiciones realizadas
| Mejorar el sistema de galería para exhibición de obras (iluminación, sistema de rieles y cables para colgado de obras, sistema de sonido, climatización -control de temperatura y humedad- y sistema seguridad -cámaras- | Ofrecer un servicio de la calidad que cumpla con todos los estándares internacionales de preservación de obras artísticas y patrimonio | Enero - Diciembre | Equipos tecnológicos, material de ferretería, personal técnico y mano de obra para instalaciones | 1000000 | Cantidad de equipos instalados
Presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en el D.N. | Presentación de obras teatrales dominicanas y extranjeras (estrenos o propuestas comprobadas) que forman parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro | Fomentar y difundir el teatro dominicano en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1500000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | La no impresión de materiales promocionales a tiempo, para la promoción de las actividades | Bajo
Presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en el interior. |  | Fomentar y difundir el teatro dominicano en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos. |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en el D.N. | Presentación de obras de teatro con contenido educativo, social y patriótico en las que se da a conocer la dramaturgia nacional y universal. | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 2000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | La no impresión de materiales promocionales a tiempo, para la promoción de las actividades | Bajo | Contratar empresa con responsabilidad en las entrega de las impresiones promocionales de las diferentes actividades
Presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en el interior de la República Dominicana | Realización de gira nacional | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Presentaciones del Ballet Nacional Dominicano en el D.N. | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunde el ballet clásico y neoclásico | Fomentar y difundir el ballet clásico en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 2000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | La no promoción de los eventos y actividades | Bajo
Presentaciones del Ballet Nacional Dominicano en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir el ballet clásico en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Presentaciones de la Compañía de Danza Contemporánea en el D.N. | Realización de presentaciones artísticas en las que se muestran las nuevas tendencias de la danza contemporánea en su diversidad | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 2000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | No contar con espacio físico y estructura apropiado para los ensayos | Bajo | Dar el mantenimiento apropiado a los espacios físicos en donde se desarrollaran los eventos de danza, asegurar las promociones y eliminar las burocracias para las entregas de los viáticos , asegurar los seros de transportación de equipos y personal
Presentaciones de la Compañía Danza Contemporánea en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Programa didáctico de la Compañía Danza Contemporánea | Realización de un programa talleres de introducción a la danza contemporánea abierto al público | Fomentar y difundir la danza contemporánea y motivar a jóvenes talentos a explorar a esta disciplina como opción profesional y medio de expresión | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de talleres realizados, cantidad de participantes
Presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en el D.N. | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunden los ritmos, costumbres y tradiciones folklóricas dominicanas | Fomentar y difundir la danza folklórica en el Distrito Nacional | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 2000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. | No contar con espacio físico y estructura apropiado para los ensayos | Bajo | Dar el mantenimiento oportuno y apropiado a los servicios de transportación, eliminar las burocracias en las entregas de los viáticos
Presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir la danza folklórica en el interior del país | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en el D.N. | Realización de conciertos de canto lírico en los que se resalte valores universales, el favor religioso, se enaltezcan los símbolos patrios y se ponga en valor el género operístico. | Fomentar y difundir el canto lírico en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Desinterés de las nuevas generaciones por este tipo de arte | Bajo | Garantizar los servicios de transportación, uniformidad de los integrantes del coro, y los materiales necesarios para presentaciones en eventos religiosos y patrióticos
Presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir el canto lírico en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Presentaciones del Coro Nacional en el D.N. | Realización de conciertos en los que se pone en valor el canto coral | Fomentar y difundir el canto coral en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Poco interés Poblacional por el canto, poco recursos, falta de improvisación para cautivar | Bajo
Presentaciones del Coro Nacional en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir el canto coral en el interior del país | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Concurso de composición coral | Realización de concurso de composición coral dirigido a grupos corales públicos y privados del país | Difundir el arte coral y la cultura dominicana por medio del canto coral | Noviembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios, premio en metálico, confección de placas y certificados | 2000000 | Actividad realizada. Cantidad de público asistente. | Poca promoción en los pueblos y provincias en donde los coros locales tiene gran presencia | Bajo | Promocionar de forma oportuna cada evento
Presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en el D.N. | Realización de conciertos de música orquestal ejecutada por jóvenes | Fomentar y difundir la música ejecutada por jóvenes en el Distrito Nacional | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1200000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Falta de motivación en los jóvenes para asistir a los eventos y presentaciones | Bajo | Garantizar los servicios de transportación, uniformidad de los integrantes de la y los materiales necesarios para presentaciones en eventos
Presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en el interior de la República Dominicana |  | Fomentar y difundir la música ejecutada por jóvenes en el interior del país |  | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas
Festival Nacional de Teatro | Realización de un festival (virtual y/o presencial) con presentaciones de producciones teatrales dominicanas y un programa de actividades didácticas en distintos puntos del territorio nacional integrando elencos, compañías, grupos de teatro y espacios artísticos y culturales públicos y privados. | Ofrecer una programación teatral de alta calidad que actualice a la audiencia, a los teatristas y visitantes extranjeros sobre las nuevas corrientes del teatro dominicano e impulsar programas de capacitación y formación en áreas vinculadas a los procesos productivos de las industrias culturales | Enero - Julio | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | (Presupuesto directo del MINC) | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Mala coordinación y gestión de los talentos | Bajo | Promoción eficiente por los cales electrónicos, integración de los participantes en los difusión de los eventos didácticos y virtuales
Eventos con espectáculos multidisciplinarios que integran todas las compañías artísticas de la DGBA | Presentación de espectáculos en los que participe talento de todas las compañías artísticas, mostrando una integración de todas las disciplinas y manifestaciones artísticas que promueve la DGBA | Fomentar y difundir el arte dominicano en el país y en extranjero | Febrero - Junio - Diciembre | Material promoción, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 1500000 | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Los tramites burocráticos para la salida al exterior de los artistas | Bajo | Eliminar las burocracias para los desembolsos de los gastos
Infomercial de las compañías artísticas | Realización de un informe general de todas las compañías y uno individual presentándolas y dando a conocer el talento artístico que las conforma y sus más recientes aportes / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales, servicios técnicos y creativos, refrigerios | 350000 | Cantidad de infomerciales realizados | La no presentación en los eventos del personal artísticos participante, y la falta de responsabilidad para la elaboración de los informes | Bajo | Promoción eficiente por los canales electrónicos, integración de los participantes en los difusión de los eventos didácticos y virtuales
Coordinar la participación (presencial o virtual) de los profesionales que conforman las compañías de Bellas Artes en eventos artísticos y culturales en el extranjero | Coordinación del traslado de representantes de las compañías de DGBA a otros países para presentar sus producciones artísticas o a participar de festivales y mercados culturales | Difundir las artes dominicanas en sus diferentes expresiones en el extranjero y participar en activades en las que se propicie el intercambio de ideas y conocimientos | Enero - Diciembre 2021 | Viáticos, pasajes aéreos, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | 7000000 | Cantidad de viajes realizados / cantidad de participaciones virtuales logradas / cantidad de público asistente | Los tramites burocráticos para la salida al exterior de los artistas | Medio | Eliminar los tramites burocráticos para la salida al exterior de los artistas
Objetivo Estratégico: | Promover la participación en actividades artísticas y culturales orientadas al desarrollo del conocimiento crítico y el pensamiento propio, mediante el fomento de la capacidad de interpretación de los productos y manifestaciones culturales.
Apreciación de las Bellas Artes
Crear y ejecutar un programa de educación en materia de apreciación artística para público general | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres y otras actividades didácticas sobre apreciación artística en general, o por rama del arte, para público de distintos grupos de edad | Promover el valor del arte en la sociedad | Enero - Diciembre | Equipos audiovisuales, material promoción, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 350000 | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de plataformas virtuales. Cantidad de participantes | No lograr un buen impacto en las emociones de los espectadores, que los facilitadores no sean capaces de lograr conectividad con el publico en lo referente al arte | Bajo | Coordinar de forma anticipada las charlas y charlistas para garantizar el éxito de las actividades programadas, coordinar con el ministerio de educación cada evento
Coordinar la realización de actividades didácticas presenciales y virtuales por parte del talento de las distintas compañías en todo el territorio nacional | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres u otras actividades didácticas por parte del talento de las distintas compañías a través de plataformas virtuales y visitas a centros educativos y culturales en todo el territorio nacional, para dar a conocer su trabajo y educar sobre su rama del arte de especialidad | Educar a la población en cuanto a las distintas manifestaciones artísticas y dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales, material promoción, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 500000 | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de plataformas virtuales. Cantidad de participantes | La falta de coordinación con el Ministerio de Educación para la aprobación de estas charlas en las diferentes escuelas de forma periódica y continuas
Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
Objetivo Estratégico: |  | Recuperar, proteger y proyectar el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación, mediante el estudio y difusión de las culturas regionales y locales, propiciar su valoración como parte de la identidad nacional y su promoción como parte del potencial productivo
Investigación sobre las Bellas Artes en República Dominicana
Realizar investigaciones de campo de las distintas manifestaciones artísticas en todo el territorio nacional | Mantener actualizados los conocimientos y técnicas acerca de las distintas manifestaciones artísticas que difunde la DGBA y su desarrollo y evolución en la República Dominicana | Promover el estudio y la investigación de las manifestaciones artísticas en la República Dominicana y su impacto social y económico / Realizar propuestas artísticas con contenido de calidad | Enero - Diciembre | Viáticos, equipos informáticos y audiovisuales | 1000000 | Cantidad de publicaciones o actividades de puesta en valor de las investigaciones realizadas | Desconocer el origen de las costumbres y las raíces de las diferentes manifestaciones artísticas | Bajo | Publicar los hallazgos históricos que nos permitan identificarnos como nación
Objetivo Estratégico: |  | Promover una acción cultural eficiente que potencie su vinculo con el desarrollo nacional
Difusión de las Bellas Artes
Reparar, dar mantenimiento y adquirir instrumentos musicales para las distintas compañías de la DGBA de esa rama del arte | Compra de bienes y contratación servicios necesarios para reparar, dar mantenimiento y/o adquirir los instrumentos musicales necesarios para garantizar la adecuada ejecución de los músicos de las compañías de la DGBA | Garantizar un servicio de calidad | Enero - Diciembre | Instrumentos musicales. Contratación de empresas para reparación y mantenimiento | 1000000 | Cantidad de activos adquiridos o reparados | No contar con un inventario de equipos e instrumentos no garantiza una buena labor de enseñanza | baja | Adquirir equipos de calidad que permitan un uso prolongado y una vida útil según referimientos del fabricante
28400000
| DIRECCION DE EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
| Temporada de conciertos (Temporada anual de conciertos solista, óperas, sinfónica, ensambles y coros etc.) Live |  | Ciclo Escolar | Dieta para 80 miembros de la orquesta, director y personal de apoyo | 400000 | Cantidad de conciertos presentados: Fotografías, Grabaciones, Programa de Manos. | Solicitud de desembolsos con poco tiempo de acción para que lo mismo sean gestionados | Bajo | solicitar los desembolsos con anticipación a la celebración de los eventos, evitando burocracias internas
| Recitales de graduación | Mostrar el progreso en el aprendizaje de los alumnos trabajan para conseguir un alto rendimiento en sus especialidades instrumentales | Todo el año | Brindis Decoración Placas | 75000
| Talleres y clínicas de formación para estudiantes y docentes | Actualizar los conocimientos y mejorar como profesionales. Contribuir con la actualización científica, didáctica, profesional y técnica. | Ciclo Escolar | Boleto aéreo Viáticos Hospedaje Transportación Alimentación (para 3 personas) | 55000 | Certificados de participación, fotos, muestra final, arte
Eventos y/o presentaciones del Conservatorio Nacional de Música. | Festival Guitarreando 2024 (clases magistrales conferencias y ciclo de conciertos a cargo de artistas nacionales e internacionales) | Impulsar a los alumnos a alcanzar niveles de excelencia, brindándoles la oportunidad de presentarse en las actividades, resaltando los conocimientos adquiridos durante su preparación académica. | Abril | Boleto aéreo | 80000 | Cantidad de Alumnos Participantes, nivel desarrollado por los alumnos durante la preparación para el Festival, Grabaciones, Conciertos y Fotografías.
| Semana de la Música | Intercambiar con estudiantes, docentes y profesionales de diferentes instituciones . | Mayo | Boleto aéreo (2) Hospedaje (2) Transportación Alimentación (para 2 personas) Refrigerios | 108000 |  | Limitante presupuestaria, desinterés de los usuarios por este tipo de música y limitante de desplazamiento interurbano | Bajo | Organizar con anticipación los requerimientos para cada actividad
| Festival y Concurso de Composición de Música de Cámara | Promover la creatividad musical de jóvenes músicos. | Octubre | Refrigerio | 49600
| CNM Tours | Promover y fomentar la música en diferentes espacios a nivel nacional | octubre - noviembre | Viáticos Transportes Combustible | 138000
| Concierto Navidad |  |  | Refrigerios | 75000 | Evento/propuesta en escena
| XVI Festival Clarinetísimo (Dirigido a estudiantes de clarinete de todos los niveles para el estudio y difusión de este instrumento con la participación de invitados internacionales) | Promover la práctica del instrumento de manera grupal en el país, | Marzo | Boleto aéreo Hospedaje Transportación Alimentación (para 3 personas) | 164400 | Grabaciones, programas de mano, fotografías. | Falta de interés por el estudiantado | Bajo | Promocional el evento con anticipación
Eventos y/o presentaciones de la Escuela Nacional de Danza | Gala de Graduación | Efectuar un acto de graduación, que valide la calidad de los egresados de las escuelas durante todo el año de formación. | Junio | Coreógrafos Brindis y refrigerios Certificados Audiovisuales alquileres | 169000 | Evento/propuesta en escena | Burocracia interna en los procesos de desembolsos de los fondos presupuestados por las unidades ejecutoras para la realización de actividades programáticas | baja | Monitoreo y seguimiento de los procedimientos administrativos y financiero para garantiza las disponibilidad de los fondos para evento
| Presentación área folklórica (presentación artística folklórico dominicano y de todos los niveles donde se imparten las materias de danza folklórica) | Impulsar a los alumnos a alcanzar niveles de excelencia, brindándoles la oportunidad de presentarse en las actividades, resaltando los conocimientos adquiridos durante su preparación académica. | Enero/Febrero | Luminotécnica Pago de Regiduría y técnicos de la sala Brindis Vestuarios y arreglos | 163000 | Puesta en escena de calidad fiel a las tradiciones dominicanas.
| Taller de formación para bailarines clásicos y contemporáneos (teórico y práctico) | Presentar los más recientes discursos internacionales académicos y profesionales en la pedagogía de la danza clásica y contemporánea. | Septiembre | Boleto aéreo Viáticos Hospedaje Transportación Alimentación (para 1 maestra) | 165000 | Certificados de participación, fotos, muestra final, arte
| Presentación área contemporánea ( presentación artística de contenido contemporáneo y de los niveles más avanzados del área contempanea) | Impulsar a los alumnos a alcanzar niveles de excelencia, brindándoles la oportunidad de presentarse en las actividades, resaltando los conocimientos adquiridos durante su preparación académica. | Septiembre/Noviembre | Artistas y músicos invitados Compensación Combustible Refrigerios | 45000 | Puesta en escena de calidad mostrando las expresiones danzaría del Siglo 21
Eventos y/o presentaciones de la Escuela Nacional de Arte Dramático | XXII Festival de Teatro Estudiantil (FESTIL 2024) Actividad anual Co-Curricular que cumple 24 Años de celebración. Donde se presentan los mejores exponentes de los exámenes y de trabajos, de trabajos alternativos de interés para diferentes materia. Además de las charlas y talleres impartidos por importantes exponentes del área. | Mostrar en su conjunto, lo que nuestros estudiantes son capaces de crear, actuar y producir, a partir del programa académico que rige su formación, participan docentes, estudiantes , egresados e invitados profesionales en área teatral y artística dominicana. | 26 y 27 abril | Bajantes, Videos, Elementos escenográfico, Vestuarios, Maquillajes, Telas, Almuerzos, Brindis y material gastable. Escenografía: Maderas, Clavos, Thinner, Pintura, Brochas, Papel, Utilería, Alambres dulce, Alambres Eléctricos, Bombillas de 300 watt, Entre otros. Maquillaje, Utileria, Transporte, Almuerzo, Refrigerio y Productos desechable, Servilletas, Vasos higiénico, Tenedores y cucharas, para 240 Estudiante durante 4 días. | 204000 | Cantidad de festivales realizados. | La no emisión de una certificación que permite una continuidad educativa de mayor avance en otros centro de estudio, con la validación de lo ya estudiado, burocracia en las compras de los materiales y utilería de varios uso, temporada de lluvia agitada | Baja | Monitoreo y seguimiento de los procedimientos administrativos y financiero para garantiza las disponibilidad de los fondos para evento y Monitoreo de las condiciones climáticas para ajustar la programación
| Noches Dramáticas | Dar a conocer grupos de egresados de la escuela a la población Domiciano, a través de la presentación de obras creadas en la institución | Mayo | Utilería viáticos Impresión (afiches, programa de mano, banner y camisetas) | 104600
| Concurso de Dramaturgia y Ensayo ENAD | Propiciar y desarrollar la producción de textos teatrales y de ensayos a nivel nacional. | Octubre (cierre Festil) | Impresiones (Afiches, certificados, bases del concurso) Materiales para concurso Placa de reconocimiento Brindis para el cierre | 104000
| Teatro Casa por Casa | Llevar el teatro a lugares vulnerables del país, | Todo el año | Transporte Viáticos Utilería Gastos de producción de la obra | 141300 | Propuesta en escena
| Talleres de formación para docentes | Actualizar y desarrollar los conocimientos vinculado al teatro de los maestros. | Abril | Hospedaje/ Boleto aéreo/ Honorarios/ Viáticos/ Aire Split | 203380
| Galas de graduación | Efectuar un acto de graduación, que valide la calidad de los egresados de las escuelas durante todo el año de formación. | Agosto | Alquileres (pantalla y Brindis y refrigerios Certificados Audiovisuales alquileres | 50000 | Cantidad de galas realizadas.
Eventos y/o presentación de la EEMEM | Concierto de primavera de los estudiantes, orquesta y coro EEMEM ( como solista y en las agrupaciones formando parte de la orquesta y el coro EEMEM. |  | Mayo | Escenografía, Transporte | 150000 | Fotos, grabaciones, difusión en las redes del evento, programa de mano | Poca promoción de los eventos programados | Baja | Garantizar los medios de transportación, y las utilerías para la escenografías, promoción oportuna y disponibilidad de fondos para cada evento
| Concierto Día de las Madres | Brindar a los estudiantes un espacio para que puedan presentar sus avances en los estudios de Música |  | Afiches, Programa de Mano y Refrigerio. | 75000
| Concierto de Navidad EEMEM 2023: presentación de los estudiantes como solista y en las agrupaciones formando parte de la orquesta o del coro EEMEM |  | Diciembre | Afiches, Programa de Mano y Refrigerio. | 203000 | Cantidad de estudiantes presentándose en el concierto, programa de mano
Eventos y/o Presentaciones de Escuela Nacional de Artes Visuales. | "ENAV EN LA ZONA" una iniciativa dirigida a la comunidad en la que se estarán desarrollando retratos en vivo a cargo de nuestros estudiantes, así como talleres de artes visuales impartidos por nuestros docentes y artistas egresados, para niños jóvenes y adultos. | Jornada de trabajo dentro de la zona colonial y de la escuela. Acercamiento con la comunidad. | Abril | Materiales Impresos (bajantes, programa mano, afiches) Refrigerios | 251123 | Cantidad de eventos realizados | Poca promoción de los eventos la resistencia a la inclusión y la diversidad de algunos sectores, que no reconocen el valor de la mujer y su participación en el desarrollo de las artes | Baja | promocional con anticipación y por varias vías las actividades con Impresos, bajantes, camisetas y redes sociales
| Jornada de Género | Brindar homenaje a las mujeres destacando sus valores y conocimientos. En las áreas de las artes visuales y crear un dialogo entre ellos. | 8 de marzo | Impresos (bajantes, catálogos, camisetas, afiches etc.) Materiales de artes visuales (pintura, pinceles, barro, madera, papel etc.) Brindis | 153650 | Fotos, grabaciones, difusión en las redes
| Exhibición y Graduación de Fin de Año | Efectuar un acto de graduación, que valide la calidad de los egresados de las escuelas durante todo el año de formación y realizar exposición de sus mejores trabajos. | Junio y julio | Materiales para montaje de las obras Impresos (bajantes, afiches, vinyl de corte, postales) Brindis Materiales de artes visuales para estudiante sobresaliente y mejores trabajos | 193650 | Cantidad de actividades realizadas | Burocracia interna en los procesos de desembolsos de los fondos presupuestados | Baja | Monitoreo y seguimiento de los procedimientos administrativos, para garantizar la disponibilidad de los fondos para este evento
Eventos y/o Presentaciones Escuela De Bellas Artes de Santiago. | Gala de Danza y Teatro ( Presentación que se lleva a cabo anual, con los alumnos (as)de la Escuela) | Reconocer el trabajo realizado por los alumnos durante todo el año escolar. | 22 de Junio | 3 bajantes, 30 afiches, 350 programas de mano, 3 escenografía, 12 juegos de luces, 200 refrigerios. | 200000 | Cantidad de eventos realizados. | Burocracia interna en los procesos de desembolsos de los fondos presupuestados | Baja | Monitoreo y seguimiento de los procedimientos administrativos, para garantizar la disponibilidad de los fondos para este evento
Mes de la Danza | Festival de Danza | Mostrar los trabajos que vienen realizando las escuelas de danza públicas y privadas | Abril | Almuerzo Luces Vestuario Personal de apoyo Hospedaje Viáticos Transporte y combustible Sonido Placa de Reconocimiento | 285000 | Cantidad de alumnos participantes. | Poca Promoción de los eventos | Baja | Promocional de forma oportuna y por varias vías las actividades a realizar
Bellas Artes en las Escuelas | *19 Presentaciones artísticas en las escuelas formales. *Participación de 300 estudiantes de las escuelas nacionales. Participación de 19 escuelas de Bellas Artes en igual número de comunidades. | Promover el trabajo de las instituciones de formación artísticas especializada, formación de nuevos estudiantes para las escuelas. | Enero/Diciembre | 19 Minibús para alquiler. 600 Refrigerios 19 Escenografías 600 programas de mano | 500000 | Cantidad de presentaciones realizadas, fotos, grabaciones. | La limitativas del Ministerio de educación del desarrollo de estas actividades en los centros educativos | Baja | Comunicar con anticipación las programaciones de las visitas a las escuelas
Premiación a la Trayectoria Docente | Premio a la excelencia académica (docentes) | Celebrar el excelente desempeño de los docentes, reconociendo el compromiso de su trabajo. | Junio | Almuerzo para 30 personas Viáticos Transporte y combustible Sonido Placa de Reconocimiento | 150000 | Reconocimiento al docente | Burocracia interna en los procesos de desembolsos de los fondos presupuestados | Baja | Comunicar con anticipación las programaciones de los eventos para tener las disponibilidad de los recursos
Encuentro de Directores | Realizar un encuentro con todos nuestros directores de las academias de música y las escuelas de bellas artes. | Socializar entre directores los logros de nuestras formación académica. | Diciembre | Brindis Alquiler de audiovisuales Viáticos Transporte y combustible | 157000 | Encuentro socializado
1era Exposición colectiva de maestros y estudiantes de término de las Escuelas de Bellas Artes | Realización de una muestra de los trabajos de los alumnos y de los docentes de las Escuelas de Artes | Suscitar el trabajo realizados por los maestros y los alumnos de termino | Octubre/Dic. | Embalaje de las artes Certificados Brindis Fotógrafo Plasmas Impresos Catálogo Transporte Viáticos Brochures Combustible Premios (3) | 520000 | Cantidad de obras expuestas y cantidad de resultados de los estudiantes | La falta de incentivos por parte de las entidades gubernamentales y privadas para dar distintos estímulos que permitan a todas aquellas personas que tengan un propósito cultural o artístico establecido desarrollarse mediante becas, premios anuales, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, entre otras mencionadas. | Baja | Mayor integración de las instituciones gubernamentales y privadas en el desarrollo de las artes
Monitoreo, fiscalización, evaluación y acompañamiento técnico-pedagógico que garanticen la calidad docente y administrativo. | Conformación de una estructura técnica de seguimiento, acompañamiento, evaluación y monitoreo al proceso docente y administrativo. | Dar seguimiento al desarrollo de las academias/escuelas en el plan de estudio, supervisión del personal y condiciones físicas. | Enero/Diciembre | Transporte Combustible Viáticos | 240000 | Cantidad de viajes monitoreado realizados | La no disponibilidad de los equipos de transporte, y la no conformación del equipo de seguimiento y desarrollo | Baja | Coordinar con anticipación todas las visitas con el departamento de transportación, y finanzas para garantizar los viáticos y combustibles para desplazamiento
Capacitación de los docentes | Capacitación de los docentes de las escuelas y/o academias de Bellas Artes | Capacitar al docente para seguir fortaleciendo los conocimientos y así mejorar de manera continua los servicios brindades, y garantizar el cumplimiento del plan de estudio. (16 maestros para impartir las capacitaciones) | Enero - Diciembre | Material Gastable, Refrigerio, Viáticos | 166000 | Cantidad de docentes capacitados | No contar con capacitadores, que transmitan a los docentes informaciones que le edifiquen y le permitan amplias sus conocimientos | Baja | Garantizar la contratación de técnicos especializados en las áreas, que permiten el crecimiento profesional de los docente
Campamento Musical 2024 | Realizar la 3era versión del Campamento Musical 2024 | Enriquecer la experiencia y los estudios de todos nuestros alumnos participantes. | Julio | Almuerzo para niños/as y docentes (115 diariamente) Dieta personal de apoyo Merienda Material didáctico | 285000 |  | La no coordinación de un espacio que garantice el desarrollo de este evento, con prevención de acciones externas, como la lluvia u otros factores climáticos | Baja | Garantizar un espacio acogedor que permita el desarrollo de este eventos
IV Simposio de Bellas Artes 2023 | Evento que se realiza para congregar al gremio de la educación donde se analizan experiencias mediante conversatorios teniendo invitados nacionales e internacionales | Promover el debate sobre la educación artística de las distintas modalidades de las artes a través de diferentes disertaciones, talleres paneles y conversatorios. | Noviembre-Diciembre | Refrigerios Decoración de Set Iluminación Coffee Break Impresión (carpetas, camisetas , postales, back panel con armazón) | 288000 | Cantidad de simposio realizados. Certificaciones | La exclusión de los actores externos en la formación artísticas | Baja | Garantizar la participación de todos los actores del artes
Celebración Día del Músico | Evento para festejar el día del Músico, reconociendo la trayectoria de algunos de nuestros maestros | Reconocer los años de entrega y dedicación a la cultura nacional | Noviembre | Refrigerios (niños/as de las academias de música zona fronteriza) Viáticos (niños/as y director de las academias de música zona fronteriza) Transporte Impresos (Bajantes, invitaciones, programa de mano) Placas de reconocimientos (5) Alquileres de Pantalla y Proyector Brindis | 234000 | Cantidad de Músico reconocido | La exclusión del proceso de evaluación de todos los docentes | Baja | Garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de ser reconocido
Berklee College of Music | Programa de Formación Musical | Intercambio créditos BERKLEE, Conservatorio de Boston y Conservatorio Nacional de Música | Todo el año | Alimentación para instructores Transporte Alquileres tecnológicos Pasajes aéreos a Boston y NY | 3000000 | Cantidad de Estudiantes Certificados | La exclusión del proceso de evaluación de todos los aspirantes | Baja | Garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de ser reconocido
Opera de Paris | Programa de Formación de Danza | Capacitación continua escuela nacional de danza | Julio / Septiembre | Alimentación / hospedaje y pago de dos facilitadores | 700000 | Cantidad de docentes Capacitación
Revisión Plan Curricular | Mesa de trabajo con especialistas para la revisión plan curricular del reglamento de la formación artística especializada | Verificar y reevaluar los métodos de trabajo, para establecer las pautas correspondientes para la formación artística especializada. | Enero/Diciembre | Impresión de libro 300 aprox Diagramación Brindis para consultores y personal de apoyo | 75000 | Cantidad de ejemplares del Plan Curricular | La no creación de un material didáctico motivador, que despierte interés | Baja | Garantizar la creación de un material didáctico motivador y que despierte interés
10320703
| DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2025 | Desarrollar un plan estratégico para establecer las metas de la institución en un período de 2 años | Diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Metas establecidas | El no seguimiento al desarrollo de este plan y no velar porque las áreas cumplan con sus indicadores en el plan asignado | Bajo | Realizar un levantamiento de todas las estructuras para garantizar el desarrollo efectivo del plan elaborado
Formulación de la Memoria Anual Institucional | Recopilación de las actividades ejecutadas durante el año por cada área, dirección, escuela y/o academia y compañías artísticas. | Recopilar las informaciones más relevantes que fueron desarrollas durante el año. | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Logros reportados | No gestionar el seguimiento oportuno a los procesos de la planificación anual de las áreas entregando instrucciones y asegurando su adecuada formulación | Baja | Se han elaborados plantillas de recopilación de resultados como sistema de monitorio y seguimiento
Implementar Encuestas de Satisfacción Ciudadana | Aplicación de las encuestas establecidas por el Ministerio de Adm. Pública, tanto a los colaboradores de Bellas Artes, así como los usuarios de la misma. | Aumentar la calidad y profesionalidad de los servicios ofrecidos por la institución a la ciudadanía. Identificar las necesidades del personal. | Junio y Diciembre | N/A | N/A | Porcentajes Tabulados | No contar con actualización de las mejoras que se deben realizar | Baja | Realizar un monitoreo contante desde el departamento correspondiente a los resultados de las encuetas
Normas de Control Interno de la Contraloría - NOBACI | Normas establecidas para cumplir en las entidades públicas | Aumentar y cumplir con los indicadores de la institución | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Porcentajes Aumentados | No tener un sistema de monitoreo que regule los procesos internos | Baja | Se esta trabajando el proceso de elaboración, de los procedimientos a aplicar con las normas
Equidad de Género | Implementar actividades talleres, celebración fechas específicas que ayuden e incentiven la inclusión de género: Dia de la Mujer, Dia del Hombre, No Violencia Contra la Mujer, Dian Internacional del Cáncer de Mama, Educción del Comité de Transversalización de Género, Dia de la Cero Discriminación, Charla Acoso Laboral, Semana Mundial de la Lactancia Materna, entre otras. | Fortalecimiento Institucional | Enero - Diciembre | N/A | 300000 | Eventos Ejecutados | No promover la equidad y la justa participación de todos en cada uno de los procesos | Baja | El departamento de Equidad de Genero trabaja en el desarrollo de las directrices pautadas para tener una convivencia de respecto y armonía
Indicadores de Gestión | Implementar los indicadores de gestión a fin de medir los avances en la institución. | Dar cumplimiento a las normativas reguladoras del estado, para control interno y avance institucional. | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Porcentajes Aumentados | No realizar los informe de forma oportuna | Baja | Responsabilizar a los directores de áreas de la entrega de cada uno de los informes que se indique para la mejora de la gestión institucional
Divulgación Carta Compromiso al Ciudadano | Informar a los ciudadanos de los servicios ofrecidos por la DGBA | Dar a conocer los servicios ofrecidos por la DGBA, a los usuarios visitantes. | Enero - Diciembre | Impresiones Diversas | 30000 | Aumento de los estudiantes en las escuelas Aumento en la solicitudes de las presentaciones de las compañías artísticas | incumplimiento de las normativas de transparencia | Baja | garantizar la publicación de este documentos en el portal de transparencia institucional
Concluir Procedimientos Internos Unidades Consultivas y de Apoyo de la DGBA | Establecer, crear los procesos desarrollados por las distintas unidades departamentales. | Estandarizar los procesos internos para agilizar, eficientizar los mismos. | Enero-Diciembre | N/A | N/A | Manual de Procedimientos | No realizar el control de los indicadores y actividades comprometidas en la planificación anual y acordar con las divisiones planes de contingencia para su cumplimiento | Baja | Seguimiento a los procesos para garantizar los porcentaje de los indicadores
330000
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Instalación Sistema de Seguridad integral para la Sede de la DGBA, el Palacio de Bellas Artes. | Diagnóstico y plan con las necesidades para instalar un sistema de seguridad integral en la Sede de la DGBA. Estimar costo y tiempo de obras o otra bajos a realizar. | Fortalecimiento Institucional. | Marzo diciembre | Adquisición equipos y cámaras de seguridad, adecuación de espacio para Centro de Control y Vigilancia. Contratación de personal para fines de seguridad. | 1500000 | Porcentaje (%) de instalación de sistema de seguridad integral para Sede de la DGBA. | Adquisición de equipos de mala calidad , personal poco calificado en la instalación de equipos de seguridad y mala asesoría | Alto | Solicitar levantamiento de varias empresas especialidad en el áreas de las estaciones de cámara de seguridad y seleccionar la mejor opción a menor costo
Adquisición de Mobiliarios y equipos de oficinas y escolar. | Levantamiento de equipos y mobiliarios por áreas para determinar una mejor distribución según las necesidades de los espacios. | Fortalecimiento Institucional. Mejorar las condiciones laborales del personal administrativo y docente, y obtener una mejor comodidad para nuestros ciudadanos clientes internos/externos | Enero-Diciembre | Adquisición de Sillas de escritorios, salas recibidor, sillón ejecutivo, escritorios, butacas escolares, sillas docentes, armarios de metal, archiveros, equipos técnicos, Nevera ejecutiva, Trimer, DGYD entre otros. | 2222500 | Mobiliarios distribuidos por áreas y escuelas. | Reducción en la calidad de la enseñanza, malestar en los docentes, limitantes en los procesos de aprendizaje | Bajo | Realizar Levantamiento oportuna de los equipos y mobiliarios faltantes, para solo solicitar los que realmente se requiere para el funcionamiento, manteniendo la calidad de los equipos
Adquisición equipos eléctricos | Levantamiento de equipos y mobiliarios por áreas para determinar una mejor distribución según las necesidades de los espacios. | Fortalecimiento Institucional. Mejorar las condiciones laborales del personal administrativo y docente, y obtener una mejor comodidad para nuestros ciudadanos clientes internos/externos | Enero-Diciembre | Aires acondicionados, , abanicos de techo, pared, pedestal | 1430000 | Mobiliarios distribuidos por áreas y escuelas. | Reducción en la calidad de la enseñanza, malestar en los docentes, limitantes en los procesos de aprendizaje | Bajo
Adquisición de materiales ferreteros, para mantenimiento preventivo y correctivo de la Sede y sus dependencias |  | Fortalecimiento Institucional. Mantener habilitadas y acondicionadas las instalaciones de la DGBA y sus dependencias. | Enero-Diciembre | Pinturas, impermeabilizantes, bochas, puerta, fregadero, manubrios, rolos/pintar, plafones, candados, baterías de inversor, espejos de baños, extensiones eléctricas, entre otros. | 5800000 |  | Deterioro acelerado de las áreas físicas, humedades que provocan alergias y enfermedades, | Bajo | Realizar compras oportunas, pagos a suplidores dentro del tiempo estipulado, respetar las indicaciones de la ley de compras
Disponibilidad de Recursos para el mantenimiento de combustible de flotilla vehicular, asignación de combustible funcionarios de la institución, mantenimiento planta eléctrica | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de traslado del personal administrativo y artístico, así como mantener en funcionamiento las instalaciones del edificio de las escuelas de bellas artes cuando sea de lugar el uso de la planta eléctrica sin que los servicios a los estudiantes se vean afectados | Fortalecimiento Institucional. Garantizar el servicio de transportación | Enero-Diciembre | Adquisición combustible, gasolina, gasoil. | 6000000 | Servicios y solicitudes realizadas de manera oportuna. | Limitaciones en los desplazamientos, dificulta de transportación, de las compañías y retraso en las presentaciones y funciones | Bajo
Desenvolvimiento de las áreas administrativas y mantenimiento de la infraestructura física de todas las Unidades Organizativas y Dependencias . | Diagnóstico y plan para realizar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas., así como sostener el buen funcionamiento de las áreas administrativas. | Fortalecimiento institucional. | Enero a diciembre | Adquisición de Materiales gastables de mantenimiento y oficina, todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los trabajos | 8508584 | Porcentaje (%) de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | Deterioro acelerado de las áreas físicas, humedades que provocan alergias y enfermedades, | Bajo
Contratación servicios de fumigación y control de plagas para jardines y planta física Sede y dependencia. | 1) Elaborar un cronograma para la realización de fumigaciones generales de la planta física cada 3 meses. 2) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 3) Realizar dos (2) fumigaciones especiales al año para la eliminación de plagas y comején. 4) Supervisar trabajos de fumigación realizados. 5) Elaborar informes de trabajos realizados. | Fortalecimiento Institucional. | Marzo - diciembre | Contratación trimestral de servicios de fumigación general de la planta física. (2) Fumigaciones especiales para eliminar plaga comején. | 1500000 | Cantidad de fumigaciones generales y especiales realizadas. | Desarrollo de Plagas, insectos, aumentos de enfermedades, malos olores en las áreas, deterioro de los mobiliarios de maderas, y las utilerías, de los uniformes y los materiales didácticos | Bajo | Contratar los servicios de una empresa con experiencia en la implementaciones medidas de control de plagas, y seguir sus instrucciones, realizar las fumigaciones en las fechas establecidas, y realizar acciones preventivas
Control del servicios de mantenimiento preventivo a plantas eléctricas de la DGBA y dependencia, por horas de uso o tiempo transcurrido. | Diagnóstico y plan con las necesidades para ofrecer mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas eléctricas. | Fortalecimiento Institucional. | Marzo - diciembre | Contratación semestral de servicio de mantenimiento. | 600000 | Cantidad de servicios de mantenimiento a plantas eléctricas. | Tener afecciones prolongadas y carencia de energía eléctrica | Bajo | Contratar los servicios de una empresa con experiencia, en el mantenimiento de las plantas, en especial del propio proveedor del equipo
Contratación de empresa para el servicio de limpieza de la cisterna del Palacio de Bellas Artes. | Limpieza profunda de la cisterna del Palacio. |  | Julio 2024- Septiembre 2024 |  | 300000 | Servicio brindado. | Evitar la propagación de bacterias y la creación de mosquitos transmisores de enfermedades | Baja | Realizar las limpiezas preventivas en las fechas acordada, y analizar de forma constante los niveles de contaminación de las aguas
Contratación empresa para el servicio de jardinería de las escuelas, academias y el palacio. | Contratación de empresa para el mantenimiento de los jardines. | Fortalecimiento institucional. | Enero a diciembre | Contratación semestral de servicio de mantenimiento. | 3600000 | Cantidad de servicios brindados | No lograr cortar el césped, podar las copas de los árboles, recortar los setos y arbustos, cuidar los jardines ornamentales, eliminar las malas hierbas, regar el suelo, abonar, controlar las plagas, limpiar las hojas y la basura pudiera ocasionar trastornos medios ambientales | Bajo | Mantenimiento preventivo dela áreas verdes, supervisión de los sistemas de riesgos, utilizar utensilios apropiados para los trabajos de jardinería, no usar material nocivo y dañino al medio ambiente
Mantenimiento preventivo y correctivo flotilla vehicular de la DGBA | Planificación de un conjunto de acciones preventivas y correctivas a fin de cumplir con objetivos de disponibilidad de los vehículos de la institución | Fortalecimiento Institucional. Mantener en condiciones optimas los vehículos de la DGBA | Enero-Diciembre | Determinar materiales, piezas, artículos a utilizar para su adquisición. | 240000 | Porcentaje (%) de mantenimiento aplicado en flotilla vehicular | Daños y deterioro de la flota vehicular | Baja | Tener tarjetas de mantenimiento por cada vehículos, con los procesos a realizar y las fechas de reparaciones, a los fine de monitorear de forma constante los trabajos de realizados y las fechas de los próximos procesos
Elaborar memoria e informe ejecutivo. | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | Marzo, junio, septiembre y diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Desconocimiento de la situación de las áreas, y de los avances de las taras programas | Baja | Solicitar de forma periódica la elaboración de los trabajos realizados, y los avances en las áreas, los equipos adquiridos y sus procesos de instalación
31701084
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Levantamiento del UPS Central. | Levantamiento del UPS Central y puesta en funcionamiento del mismo. | Puesta en funcionamiento al 100%. | Julio 2024- Septiembre 2024 | Adquisición e Instalación de 72 Batería de Gelatina Ciclo Profundo | 2300000 | iTICge | Falla en el respaldo y uso de los equipos de los diferentes usuarios | Alto | Analizar las propuestas de los diferentes ofertantes de este equipo, para garantizar que la adquirió es la indica y la requerida para nuestro funcionamiento
Compra de equipos de tecnología y comunicaciones. | Gestionar la compra de equipos de tecnología y comunicaciones con el objetivo de suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la DGBA y sus dependencias. | Cubrir las carencias de equipos en los departamentos de la DGBA y sus dependencias en un 95%. | Enero-Diciembre | Adquisición de 120 computadoras de escritorio, 18 laptops, 90 UPS, 30 impresora multifuncional con sistema de tinta continua. | 8670000 | iTICge | No suplir las necesidades y requerimientos de los usuarios, atraso en el desarrollo de los trabajos | Medio | Analizar las propuestas de los diferentes ofertantes de estos equipos, para garantizar que la adquisición de los mismo es la indicada, instruir a los usuarios sobre el cuidado, uso y protección de estos equipos
Adquisición de Inversor y Baterías, Aire Acondicionado para Data Center. | Gestionar la adquisición e instalación de 1 de Inversol Tecnología On-Line con 4 Baterías libre de mantenimiento, 1 aire acondicionado 24,000 BTU para el Data Center Sótano Palacio de Bellas Artes, 2 UPS 2000VA/1800Watts Rack/Tower 120V Input/Output Tecnología On-Line para las cabinas distribuidoras del cableado de red del 1er y 2do nivel. | Para el respaldo y continuidad de los servicios del DATA y Comunicación en el Palacio de Bellas Artes. | Enero-Marzo | Adquisición e instalación de 1 de Inversor Tecnología On-Line con 4 Baterías libre de mantenimiento, 1 aire acondicionado 24,000 BTU, 2 UPS 2000VA/1800Watts Rack/Tower 120V Input/Output Tecnología On-Line. | 495000 | iTICge | Falla en el respaldo y uso de los equipos de los diferentes usuarios | Alto | Analizar las propuestas de los diferentes ofertantes de este equipo, para garantizar que la adquirió es la indica y la requerida para nuestro funcionamiento
Equipos informáticos y accesorios | Gestionar la compra de equipos y accesorios de tecnología y comunicaciones con el objetivo de suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la DGBA y sus dependencias. | Cubrir las carencias de equipos en los departamentos de la DGBA y sus dependencias en un 95%. | Enero-Diciembre | Adquisición de 3 proyectores para las sala Manuel Rueda, Sala Máximo Avilés Blonda, La Dramática, 5 Proyectores para charlas y talleres, 5 pantallas de 100 pulgadas triploides, 40 disco duros SSD de 500gb, 10 discos duros externos de 2TB, 10 Cámara Webcam 1080p USB, 10 Headset USB, 20 Controles de acceso (Reloj de ponche) | 1925000 | iTICge | No suplir las necesidades y requerimientos de los usuarios, atraso en las presentaciones en las salas, dificultad de desarrollo de los espacios | Medio | Garantizar el cuidado y uso de esos equipos, analizar las propuestas de los diferentes ofertantes de estos, tener control del inventario de los mismo, y monitoreo para garantizar el uso prolongado de lo mismo. Verificar el área de almacenamiento y cuidado del mismo. adjudicar responsabilidad en el uso
Licenciamientos de software. | Gestionar la compra de licencias de software (Microsoft Office, Adobe Acobat Pro, Adobe Master Collection, Antivirus, entre otros con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes programas utilizados en la DGBA y sus dependencias. | Adquirir legalmente las licencias de software. | Abril 2024 - Junio 2024 | Adquisición de las licencias de software. | 4600000 | iTICge | El retraso en la adquisición de las licencias puede contribuir a la aplicación de sanciones y multas contra la DGBA, dificultando el desarrollo institucional | Alto | Asegurar el uso de software regulado y legales, en toda las áreas y verificar que las aplicaciones y programas utilizados en las operaciones diarias de la DGBA, cuenta con la misma
Sistemas de mesa de ayuda, gestión de activos e inventario y cuentas por cobrar y cuentas por pagar. | Adquisición e implementación de sistema de Mesa de Ayuda (Help Desk), Gestión de Activos e Inventario y Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. | Brindar mayor conectividad inalámbrica. | Abril 2024 - Junio 2024 | Adquisición e implementación de sistema de Mesa de Ayuda (Help Desk), Gestión de Activos e Inventario y Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. | 1575000 | iTICge | Fallas en procesos, equipos, diseños que no permitirían acceso a la información Y comunicación efectiva | medio | Llevar un canal de sistemas que ayudara a controlar nuestros inventarios así también como nuestros canales de servicios
Instalación y certificación del cableado de RED. | Instalación y certificación del cableado estructurado Cat 6 en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mayor rendimiento, seguridad y disponibilidad en el cableado de voz y datos en un 95%. | Abril 2024 - Junio 2024 | Instalación y certificación de 140 puntos de red. | 1100000 | iTICge | Carencia de elementos de calidad para el buen manejo de las redes | medio | Realizar las instalaciones del cableado de las redes, y mejoras en las estaciones adjunta a la DGBA, logrando mayor conectividad entre los usuarios y la institución
Central telefónica IP en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Gestionar la adquisición e implementar central telefónica IP en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mejor y moderno servicio de telefonía IP en las dependencias de la DGBA. | Abril 2024 - Junio 2024 | Central telefónica IP, 65 Teléfonos IP Básicos, 20 ejecutivos. | 595000 | iTICge
Aumento velocidad servicio de internet. | Gestionar el aumento de la velocidad del Internet en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mejor servicio de internet dependencias de la DGBA. | Abril 2024 - Junio 2024 | N/A | 875000 | iTICge
Servicio de Impresión de documentos. | Contratar los servicios de impresión de documentos. Gestión de las impresoras; incluyendo instalación y mantenimiento, así como el envío de los consumibles, realización de una consultoría previa y un soporte técnico especializado. | Brindar un mejor servicio de impresión tanto en las diferentes oficinas de la SEDE como en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Enero-Diciembre | Gestión de las impresoras; incluyendo instalación y mantenimiento, así como el envío de los consumibles, realización de una consultoría previa y un soporte técnico especializado. | 1060000 | iTICge | La no relación de estadísticas de impresiones Vs. Costos, podría conllevar a realizar gastos innecesarios | Medio | Lograr obtener el mejor servicio de impresoras realizando estadísticas de ahorros, y realizar un comparativo de ahorro con otras instituciones que tiene estos servicios
Servicio de Hosting y Alojamiento de la Página WEB de la Dirección General de Bellas Artes. | Contratar los servicios de alojamiento de la Pagina WEB de la Dirección General de Bellas Artes. | Tener una propia, mas segura y mejor plataforma WEB, asegurando continuidad de nuestros servicios a los ciudadanos. | Abril 2024 - Junio 2024 | N/A | 465000 | iTICge | No tener un buen servicio de alojamiento web que permite publicaciones en los sitios web o aplicación en Internet de las actividades y pagina de la DGBA | Medio | Lograr obtener servicios complementarios para ampliar y reforzar nuestra presencia online tales como dominios, Capacidad para alojar desde uno hasta múltiples sitios web, Más espacio en disco, ancho de banda y Acceso a bases de datos y Usuarios de File Transfer Protocolo (FTP).
23660000
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Contratación y/o concursos de nuevos empleados para completar la nueva estructura organizativa | Contratar o Realizar los concursos de acuerdo a la Ley de Función Pública para ocupar cargos según la nueva estructura organizativa. | Fortalecer los departamentos de la institución | febrero-Diciembre | Solicitar no objeción al Map, luego de Evaluado el personal, |  | Fortalecer los departamentos Lograr un mejor desarrollo institucional | Una plantilla de personal incompleta, dando resultado diferentes a los esperado | Medio | Ir realizando las contrataciones de personal acorde a los lineamientos dl MAP, para completar las vacantes faltantes
Capacitaciones | Impartir capacitaciones al personal acorde a sus funciones y necesidades, así como avivar habilidades y fortalecer al personal artístico con capacitaciones y entrenamientos internacionales. | Dotar de conocimientos y desarrollar competencias destinadas a mejorar el desempeño y la calidad de vida en el trabajo. | Trimestral | cada capacitación tiene el insumo a requerir el que fue trabajado en el Formulario de planificación anual de capacitación. .. | 1000000 | Mejorar el clima laboral fortalecimiento de la organización para el logro de sus objetivos mayores oportunidades de acceso al perfeccionamiento laboral. | Que el personal no tenga una formación adecuada, la carencia de socialización y de empatía, falta de comunicación entre las áreas, falta de actualización de nuevas informaciones | Medio | Realizar capacitaciones acorde a las necesidades del personal de forma periódica, de forma periódica, dar oportunidad de capacitación a los empelados en los diferentes espacios, incentivar la participación e integración a cada formación
Catering Capacitaciones | Impartir capacitaciones al personal acorde a sus funciones y necesidades, así como avivar habilidades y fortalecer al personal artístico con capacitaciones y entrenamientos internacionales. | Dotar de conocimientos y desarrollar competencias destinadas a mejorar el desempeño y la calidad de vida en el trabajo. | Trimestral | cada capacitación tiene el insumo a requerir el que fue trabajado en el Formulario de planificación anual de capacitación. .. | 1500000 | Mejorar el clima laboral fortalecimiento de la organización para el logro de sus objetivos mayores oportunidades de acceso al perfeccionamiento laboral. | Que RRHH, no tenga previsto un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todos los departamentos de la institución con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo o posibles conflictos internos | Baja | Participación y compartir, asegurando la interacción y el encuentro armonioso entre los departamento, generando mas productividad y cooperación institucional
Uniformes | Proporcionan beneficios para los empleados y para la empresa a considerar cuando se decide si este tipo de indumentaria es correcta para tu negocio | Identificar y dejar establecido un código de vestimenta. | Marzo | De acuerdo a las normas de compras y contrataciones. 1,800 pantalones, 2,700 camisas, 20 jacket con logos, 1,800 polocher todo con logo. | 2000000 | imagen unificada. apariencia profesional crear una sensación de unidad entre el personal Establecer un código de vestimenta. | Riesgo de desplazamiento interno la no integración del personal, | Baja | Identificación del personal en las áreas, limitando los riesgos de desplazamiento interno
Carnetización | Compra de los accesorios para la impresora de carnets de dos caras para todos los empleados | Obtener mayor seguridad e identificación de nuestros colaboradores | 2024-04-01 | De acuerdo a las normas de compras y contrataciones. Una maquina de impresión de carnet, | 60000 | *Identificación del personal *Mas confianza entre el empleado y el visitante*Mayor seguridad | No tener control de desplazamientos en las áreas de las instalaciones de la institución | Baja | Identificación del personal en las áreas, limitando los riesgos de desplazamiento interno
Actividades Fechas especiales | DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA Un Desayuno y bonos para agasajar a las secretarias de la institución, en la celebración de su día, que se conmemora cada año el 26 de abril | Agradecer que las metas y logros alcanzados en la institución, es gracias al esfuerzo y la colaboración de las Secretarias y Asistentes. | 26 de abril de 9:00 a 12 :00 | servicio de catering para setenta personas y alquiler de utensilios. | 120000 | Resaltar la importante trayectoria de las secretaria Crear un ambiente armonía y motivación entre secretaria y la institución | Desmotivación del personal no reconoce de manera pública a todos aquellos empleados que están haciendo un gran trabajo. Se específico sobre qué tipo de cosas ha hecho bien el empleado y haz que el reconocimiento sea divertido | Baja | Recocer las fechas importante y el esfuerzo del personal, integración, compartir y socializar
| DIA DE LAS MADRES Un acto conmemorativo al día de las madres, con obsequios, y reconocimiento a las madres empleadas de mayor edad; varias actividades culturales. | Honrar a las madres empleadas de la institución. | 26 de mayo a las 2:00 pm | servicio de catering para setenta personas, e incluye vasos para jugo, Una neverita con hielo y Un mozo, Pago al conferencista. * pago horas extras al personal de soporte. * Tres placas de reconocimientos * Varios Artículos para el Hogar | 150000 | *Rendir homenaje a las madres y agradecerles* Reconocer el esfuerzo que han hecho en su rol de madre y empleada. | Desmotivación del personal | Baja | Recocer las fechas importante y el esfuerzo del personal, integración, compartir y socializar
| DIA DEL PADRE Un acto conmemorativo al día de las padres, una charla, y reconocimiento a las padres empleados de mayor edad; varias actividades culturales. | Honrar a los padres empleadas de la institución. | 28 de julio a las 2:00 pm | Ø Un servicio de catering para setenta personas, e incluye vasos para jugo, Una neverita con hielo y Un mozo, Tres galones de jugo Fruits Pounchs * una mesas para brindis * Pago al conferencista. * pago horas extras al personal de soporte.* Tres placas de reconocimientos | 150000 | Rendir homenaje a los padres y agradecerles Reconocer el esfuerzo que han hecho en su rol de padre y empleado. | Desmotivación del personal | Baja | Recocer las fechas importante y el esfuerzo del personal, integración, compartir y socializar
| Servicios de Flores | Entrega de arreglos florales en ocasiones especiales y/o reconocimientos | Enero-Dic. |  | 300000 | Entrega de arreglos florales en ocasiones especiales y/o reconocimientos | Falta de decoración interna, embellecimiento de las áreas en actividades | Baja | Embellecimiento del entorno y las áreas, dando aire de alegría y participación
Encuentro de Colaboradores por Motivo a Navidad | Encuentro con nuestros colaboradores por motivo a la navidad. Es una gran ocasión para festejar por el trabajo que han desempeñado durante un año de trabajo y compartir momentos de alegría y entusiasmo. | Compartir momentos de paz y amor con aquellos que nos rodean. | Diciembre | * Decoración, * Servicio de catering* Bebidas* Frutas y dulces navideños* Música¨* Entre otros. | 1500000 | Motivación, Celebración, gratificación por la labor durante el año. | crear malestar en el personal y No saber apreciar la labor y el desempeño de los trabajadores | Baja | La celebración del tiempo de navidad, es un reencuentro de las áreas en aun ambiente divertido, en donde todo un año de labor, queda grabado en algunas horas, de alegría, compartir, armonía, y paz
6780000
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Diseñar e implementar campaña publicitaria para promover la Dirección General de Bellas Artes | Ejecutar campaña publicitaria de impacto e interés con el fin de promover y dar a conocer las actividades que se realicen en Bellas Artes. Construir y diseñar conceptos, gráficos, brochures de corte educativo e institucional para ser distribuidos a nivel nacional. | Promover las actividades e imagen de la institución | Enero-Diciembre | Volantes, bochure,banners, afiches audiovisuales | 150000 | Campaña publicitaria diseñada e implementada. | No lograr un impacto proyectado en el publico y los usuarios | Alto | Realizar campañas de impacto que logren una público conectividad con los usuarios y que despierte interés en cada publicación, brochures dinámicos e interactivo
Monitorear diariamente las informaciones de los diferentes medios de comunicación digital y escritos | Revisión de todos los medios de comunicación | Mantener actualizada las publicaciones concernientes a la DGBA | Enero-Diciembre | Periódicos | N/A | Cantidad de informes de monitoreo a medios realizados. | Poco seguimiento y monitoreo a los medios y escape de informaciones importantes para responder a tiempo y generar mas leads | bajo | lograr un sistema de monitoreo constante de las redes lo cual permitirá la generarían de mas leads, así como interesados reales en las bellas artes
Encuentro con la Prensa | Encuentro con la prensa a inicio de ano, agradeciendo la colaboración y presentándole el calendario del ano | Mantener la buena relación con la prensa y los periodistas | Enero-Marzo | Desayuno/Almuerzo, Brindis | 100000 | Rueda de prensa realizadas | La no utilización de los medios locales como herramienta de promoción de la institución | medio | Tener excelente acercamiento con la prensa y medios locales, mantener una excelente comunicación e integración con estos
Fortalecer la Comunicación Institucional | Mantener una comunicación efectiva con todo el personal administrativo, directores y/o encargados para fortalecer la comunicación interna institucional a fin de que las informaciones sean recibidas a tiempo y socializar las mismas | Lograr una comunicación efectiva a nivel interno entre los departamentos, escuelas y compañías artísticas | Enero-diciembre | N/A | N/A | Porcentaje (%) de herramientas y actividades que fomenten la comunicación interna. | No contar con estrategias adecuadas de comunicación internas dificultando el buen ambiente laboral en la DGBA | medio | Logra Generar relaciones de calidad entre todos los integrantes de la DGBA
Difusión de los servicios y actividades de la institución en las redes sociales | Realizar publicidad pagada para la divulgación de los servicios que ofrecemos como entidad pública | Tener un mayor alcance en la difusión de nuestras actividades y servicios. Incrementar el tráfico de visitas y vistas en la pagina web y redes sociales, fidelizar al usuario. | Enero-Diciembre | 12 pagos de promoción en redes sociales. (La periodicidad depende de la magnitud de la actividad, que pueden ser: estrenos de obras, inscripciones de nuevo ingreso, campanas, ) | 50000 | Cantidad de publicidad pagada en redes sociales. | Mala segmentación y clasificación del target especifico (probable interesado en las artes) por ende una colocación inadecuada y sin propósito | medio | Logrando establecer un diseño de impacto en publicidad pagada obtendremos mayor numero de interesados y seguidores de las redes, así como promociones y premios a los seguidores constantes, boletas gratis, pase de cortesía etc..
Creación de un boletín cultural mensual | Diseñar y distribuir un boletín cultural mensual que brinde información relevante sobre eventos, exposiciones, conferencias y otras actividades culturales organizada por DGBA. | Mantener informado el público sobre las actividades ofrecidas por la DGBA promoviendo una mayor participación y asistencia | Enero-diciembre | 12 boletines | N/A | 10% mayor de suscrición | Contenido poco atractivo y que son demasiado frecuentes o demasiado promocionales | bajo | Lograr un contenido atractivo y poco cargado, un boletín constante en una fecha definida es una herramienta valiosa pues un publico debidamente informado se mantendrá interesado en las gestiones que realiza la DGBA manteniéndola en los mas altos estándares
300000
DIVISIÓN JURIDICA | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Dar asesoría jurídica y emitir opiniones sobre documentos legales: leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, normativas, recursos jerárquicos. Dar soporte legal a recursos humanos sobre los estatus de los servidores públicos. | 1) Recibir expedientes o documentos para análisis. 2) Estudiar y analizar documentos. 3) Elaborar informe de opinión sobre documentos legales. | Fortalecimiento institucional. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Porcentaje (95%) de opiniones (asesoría jurídica) de documentos emitidos. | Los riesgos legales son aquellas acciones que enfrenta una institución relacionados con asuntos legales. Este generalmente es el resultado del incumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones del gobierno y otros organismos estatutarios que controlan las instituciones. | Bajo | Instruir a Recepción a entregar de forma inmediata, todos los documentos legales recibido, a los fines de verificar la información recibida en tiempo hábil y dar una repuesta oportuna
Dar asesoría legal en las diferentes modalidades de los procesos de compras, en calidad de asesor del Comité de Compras de la institución. | 1) Verificar que el procedimiento de contratación publica cumpla con las normativas vigente. 2) Asesorar legalmente los aspectos jurídicos que requiera el comité. 3) Revisar los aspectos legales contenidos en los pliegos de condiciones. 4)Garantizar que todos procesos administrativos emitidos por el comité, cumplan con los requisitos de forma de fondo para los fines propios del acta. 5) Elaborar los contratos resultantes de los procesos de contrataciones. | Fortalecimiento Institucional. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Porcentaje (100%) de asesorías legales en procedimientos de compra. | La posibilidad de que exista una pérdida por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables, aplicación de multas o sanciones con relación a cualquiera de las operaciones, procesos o actividades como errores en opiniones legales, contratos, fianzas o cualquier documento legal que no permita la exigibilidad de un derecho o la imposibilidad jurídica de ejecutar un contrato debido a fallas de la instrumentación legal. | Bajo | Monitorear los procesos de compras, y que estos cumplan con los lineamientos establecidos en la ley de compras y contrataciones, que compra consulte a legal en caso de duda sobre algún proceso, con anticipación a las compras
Elaborar y revisar contratos de alquiler de las salas de la DGBA para presentaciones y espectáculos artísticos. | 1) Recibir solicitud de elaboración de contrato de alquiler de sala. 2) Verificar información y documentación. 3) Elaborar contrato según naturaleza. 4) Gestionar las firmas del Director (a) general y de los productores. 5) Gestionar la legalización de las firmas del contrato (Notarizar). | Fortalecimiento Institucional. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Porcentaje (100%) de contratos de alquiler de sala elaborados. | La no determinación de responsabilidad por daños a las salas y espacios de bellas artes. | Bajo | Realizar cruces de información entre el departamento de gestión, y legal, a los fines de verificar el uso de las salas, y los contratos que respalda el uso del mismo
Actualización del registro y archivo de la Base Legal de la Dirección General de Bellas Artes. (Leyes, Decretos, Convenios, Acuerdos y Resoluciones). | 1) Buscar documentación: leyes, decretos, resoluciones, entre otros. 2)Redactar convenios, acuerdos, etc. 3) Actualizar documento de base legal en registro. 4) Gestionar publicación del documento de base legal de la DGBA. | Fortalecimiento Institucional. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Porcentaje (98%) de documentos de base legal publicados. | Incurrir en faltas graves, por desconocimiento u omisión de los procesos regulatorios | Baja | Monitorear las emisiones de artículos, leyes, resoluciones por parte del poder ejecutivo, y los diferentes ministerios, para estar al día con las actualizaciones y regulaciones
Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Atraso en la entrega de informes y puesta en conocimiento de los portales de transparencias, disminuyendo los porcentaje de los indicadores | Baja | Solicitar de forma periódica los informes que desde el departamento se deben emitir a los fines de la elaboración de los informes trimestrales
Procesos Judiciales y/o legales. | 1) Representar legalmente a la DGBA y sus dependencias por ante los tribunales de la republica, en las diferentes demandas legales y/o representaciones en las que se vea envuelta la institución. | Que la institución este representada según los requerimientos judiciales y/o legales. | Enero-Diciembre | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Ser pasibles de multas sanciones, proceso prolongados en los tribunales | Baja | Recurrir a las vías conciliatorias, para la solución de los posibles procesos, que pudieran lacerar los intereses e imagen de la institución
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Dar asistencia y tramitar las solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a la Ley 200-04. | 1) Recibir y verificar solicitud de información pública. 2) Gestionar información solicitada por el ciudadano. 3) Dar respuesta al ciudadano sobre el requerimiento de información. | Fortalecimiento institucional. | Enero-Diciembre | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. . 2) Una (1) PC para auxiliar de OAI. | N/A | 100% de solicitudes de información pública atendidas. | No reconocer como un deber del Estado “brindar la información que esta ley [200-04] establece con carácter obligatorio y de disponibilidad y actualización permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados”. | Bajo | Dar repuestas oportuna, eficiente y veras a los solicitantes, de forma tal que se refleje que somos una institución que cumple con los niveles de transparencia al 100%
Actualizar oportunamente el Subportal de Transparencia de la Dirección General de Bellas Artes. | 1) Gestionar informaciones, atendiendo a la relación de documentos a entregar por las unidades vinculadas a la OAI. 2) Verificar documentos e informaciones entregadas para fines de publicación. 3) Validar documentos e informaciones publicadas en la página web de la DGBA. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | 100% de solicitudes de información pública atendidas. | Incumplimiento de las disposiciones legales de poner a disposición de todos los ciudadanos las informaciones instituciones | Bajo | Solicitar de forma oportuna a las áreas sus respectivos informes a los fines de poder verificar los datos y colocarlos a tiempo en el portal, manteniendo los indicadores en el 100%
Reuniones de coordinación para la Certificación Nortic A - 3 | Certificarnos en la norma que establece las pautas necesarias para la correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Obtener la calificación de 07 en el Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE) y 05 en el indicador de cumplimiento ley 200-04 | Desconocer la norma que establece las pautas necesarias para la correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano. | Bajo | Realizar una mesa de trabajo para dar seguimiento de los requerimiento y fijar metas para lograr la acreditación de dicha certificación
Reuniones para la Coordinación de Nortic A-2 | La norma que pauta las directrices y recomendaciones para la normalización de los portales del Gobierno Dominicano, logrando la homogeneidad en los medios web del Estado. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Obtener la calificación de 05 en el Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE) y 82 en el indicador de cumplimiento ley 200-04 | Disminución de los porcentajes e indicadores en las evaluaciones de desempeño en el portal de transparencia | Bajo | Verificar los procesos internos para certificar y garantizar el mantenimiento de los indicadores
Gestionar la recepción oportuna de las informaciones a cargar a Datos Abiertos | Cumplir con la carga mensual establecida para mantener la Norma sobre publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano. NORTIC A-3, que impacta en las calificaciones del cumplimiento de la Ley 200-04 | Mantener la imagen de la DGBA como una entidad transparente y eficiente | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Obtener 05 puntos en el Indicador de cumplimiento de la Ley 200-04 | Disminución de los porcentajes e indicadores en las evaluaciones de desempeño en el portal de transparencia | Bajo | Dar seguimiento a los responsables de la entrega de informes, y hacer recordatorio de la fecha de entrega de los informes y reportes
Aplicar encuesta del conocimiento de transparencia gubernamental a los colaboradores. (Mediante encuesta se realizará un diagnóstico del conocimiento actual de los colaboradores sobre transparencia gubernamental, sensibilización y fortalecimiento y evaluación de impacto) | Fomentar los conocimientos en temas del sistema de transparencia de la administración publica y acceso a la información. | Mantener la imagen de la DGBA como una entidad transparente y eficiente | Enero - Diciembre | N/A | N/A | 4 Capacitaciones al año para todo el personal, incluyendo regionales. 100% de los nuevos ingresos capacitados. | Incumplimiento de las disposiciones legales de poner a disposición de todos los ciudadanos las informaciones instituciones | Bajo | realizar evaluaciones periódicas mediante encuetas, que ayuden a la aplicación y mejoras en el portal de transparencia
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Coordinar reuniones con embajadas y organismos internacionales para fomentar relaciones estratégicas y recíprocas con esas instituciones. | Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | Fortalecimiento institucional | Enero a diciembre 2024 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y asistente | N/A | Encuentros y/o eventos con embajadas y organismos nacionales internacionales para fomentar relaciones estratégicas y recíprocas coordinados. | No tener un seguimiento constante o un plan de encuentro coordinado | medio | Lograr fomentar una comunicación efectiva y un seguimiento oportuno a los requerimientos de los cooperantes los reuniones y estrechamientos para fortalecer los lazos institucionales y de cooperantes potenciales de otros países
Coordinar reuniones con instituciones nacionales, públicas y privadas, para establecer relaciones de colaboración interinstitucional y crear bases para posibles acuerdos | Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | Fortalecimiento institucional | Enero a diciembre 2024 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y asistente | N/A | Reuniones con instituciones nacionales, públicas y privadas, para establecer relaciones de colaboración interinstitucional y crear las bases para posibles acuerdos, coordinadas. | No tener un seguimiento constante o un plan de encuentro coordinado | medio | Lograr fomentar una comunicación efectiva y un seguimiento oportuno a los requerimientos de los cooperantes los reuniones y estrechamientos para fortalecer los lazos institucionales y de cooperantes potenciales de otros países
Coordinar acuerdos interinstitucionales de acuerdo con la planificación estratégica de la institución y siguiendo los lineamientos trazados desde el Despacho de la DGBA. | Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | Fortalecimiento institucional | Enero a diciembre 2024 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | Acuerdos interinstitucionales de la DGBA coordinados. | Acuerdos escasos de beneficio para la DGBA | Bajo | Lograr buenos acuerdos con potenciales cooperantes del exterior, así como interinstitucional con la DGBA
Actualizar base de datos de los contactos de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. | Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | Fortalecimiento institucional | Enero a diciembre 2024 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | Base de datos de los contactos de Relaciones Interinstitucionales actualizada. | No tener comunicación con actores participantes e interesados en los eventos dela DGBA | Bajo | Mantener actualizada la base de datos de los cooperantes potenciales así como el debido seguimiento a la colocación de nuevos contactos y relacionados
1) Elaborar informes de gestión trimestrales. | Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | Fortalecimiento institucional | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2024 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | Informes trimestrales de gestión elaborados. | No tener conocimiento oportuno de las eventualidades y desarrollo del departamento | Bajo | Lograr entregar oportunamente los informes trimestrales de la recopilación de nuestros acuerdos y relacionados, conllevara a al fortalecimiento de la DGBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa de la actividad central de la DGBA. | 1) Conciliar los ingresos de captación directa con la Tesorería Nacional. 2) Realizar el registro de los ingresos de captación directa. 3) Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de estados de flujo de ingresos elaborados. | Desconocimiento de los ingresos mensuales directos de actividades internas como resultados de los alquileres de las salas y espacios | Medio | Realizar los registros oportuno, de los ingresos generados en los alquileres, realizar cruce con los reportes de los contratos en legal, y con los encargados de área
Realizar el inventario de activos fijos. | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir activos fijos y actualizar permanentemente. 3) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento Institucional. | Marzo, junio, septiembre y diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de informes de inventario de activo fijo elaborados. | No tener control de los bienes o de los activos fijos , no saber exactamente lo que posees la institución y lo que necesitas, hacer inversiones innecesarias en equipos | Medio | Realizar inventarios periódico por áreas de los equipos y utensilios, identifica físicamente cada Activo Fijo con una etiqueta, placa u otro medio que será su identificación definitiva.
Realizar el inventario físico de almacén. | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir inventario físico de almacén y actualizar permanentemente. 3) Realizar informes de bienes en existencia y bienes para descargo. 4) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento Institucional. | Marzo, junio, septiembre y diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de informes de inventario de almacén elaborados. | No realizar de forma ocasional un acompañamiento en el recibimiento de los materiales y equipos adquiridos por la institución, junto a auditoria en el almacén | Medio | Realizar inventarios periódico del almacén de materiales, tener un stop solo de lo esencial, áreas de los equipos y utensilios, materiales,
Elaborar y registrar información contable y financiera de la DGBA con fines de rendición de cuentas permanente. | 1) Desglosar la ejecución presupuestaria por programa. 2) Elaborar reportes de arqueos de fondos de caja chica. 3) Conciliar los movimientos de las cuentas bancarias internas. 4) Elaborar informes de las obligaciones por pagar a la fecha. 5) Elaborar estados de ingreso y egresos, detallados y consolidados de captación directa y del presupuesto de la nación. 6) Generar y registrar ingresos, egresos, costos y gastos especificando rubro al que pertenecen. 7) Realizar balances de comprobación y Estados Financieros. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de informes de corte semestral y cierre fiscal elaborados. | No mantener la retroalimentación de las informaciones financieras, de forma oportuna, precisa y confiable | Medio | Mantener el ciclo contable al día, con los datos e informaciones oportuna para la toma de decisiones, transparentar las ejecuciones presupuestarias y
Examinar la Ejecución Presupuestaria de la Institución. | 1) Examinar mensualmente la ejecución presupuestaria realizada por la División de Presupuesto. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de ejecuciones presupuestarias examinadas. | No mantener la retroalimentación de las informaciones financieras, de forma oportuna, precisa y confiable | Bajo | Verificar las ejecuciones acorde los establecido en el plan de compras, y el presupuesto de las áreas
Elaborar reportes mensuales de información fiscal para la DGII . | 1) Desglosar toda la información fiscal mensualmente y elaborar la documentación para realizar las transacciones de pago a la DGII, si corresponde. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de reportes de información fiscal para la DGII. | Ser pasibles, de sanciones, multas | Bajo | Mantener le pagos de los impuestos al día, evitando pago de recargos e intereses
Elaborar los reportes mensuales de transferencia financiera , para publicación en la página web de la DGBA, según requerimiento de la DIGEIG. | 1) Recopilar información. 2) Elaborar informes/relación de ejecución presupuestaria, cuentas por pagar, activos fijos, ingresos y gastos. 3) Revisar y aprobar los documentos. 4) Remitir los documentos al área correspondiente para publicación. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria, relaciones de cuentas por pagar, relación de activos fijos y relaciones de ingresos y gastos elaborados. | No mantener la retroalimentación de las informaciones financieras, de forma oportuna, precisa y confiable | Bajo | Realizar los informes en tiempo hábil, con datos veras, confiables y oportunos
Realizar diariamente el análisis de expedientes de pago de las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | 1) Recibir expedientes de libramientos de las instituciones de la DGBA. 2) Registrar expedientes. 3) Analizar expedientes. 4) Revisar y preaprobar por parte de la Dirección. 5) Remitir al Director o delegado asignado para aprobación final. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de expedientes de libramientos analizados. | No mantener la retroalimentación de las informaciones financieras, de forma oportuna, precisa y confiable | Bajo | Realizar los informes en tiempo hábil, con datos veras, confiables y oportunos
Planificar la disponibilidad financiera para los compromisos permanentes o contratados de la institución. | 1) Planificar los compromisos de fondos para gastos fijos y/o contratados de la institución. 2) Elaborar las certificaciones de existencia de fondos. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de compromisos de fondos planificados. | Incumplimiento de los procesos, y crear precedente antes los proveedores, de ser una institución que retrasa los pagos e incumple con sus compromisos limitando las oportunidades de crédito | Bajo | Cumplir con los acuerdos contrariado, con los suplidores, y contratista
Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de la DGBA y cualquier actividad de recaudo de ingresos de la institución (Boletería, renta de salas y espacios.) | 1) Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de las DGBA. 2) Consolidar las informaciones correspondientes mensualmente. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de informes de disponibilidad bancaria elaborados. | No realizar los procesos contables a tiempo | Medio | Realizar seguimiento contable oportuno
Actualizar constantemente las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y las nóminas de pago del personal. | 1) Analizar y revisar diariamente las transacciones específicas de la institución. 2) Estructurar y mantener actualizada la información para la Dirección Administrativa y Financiera. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de transacciones específicas revisadas. | No realizar los procesos contables a tiempo | Bajo | Realizar seguimiento contable oportuno, cumplir con los pagos a proveedores, y mantener la CXC, por debajo de los 30 días de vencimiento
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2025 con alcance a todas las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | 1) Recopilar informaciones de todas las áreas de la DGBA . 2) Proyectar recursos incluidos en POA y PACC de la DGBA. 3) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la actividad central y dependencias de la DGBA. 4) Enviar a DIGEPRES todas las informaciones requeridas por esa entidad relativa a ese anteproyecto | Fortalecimiento Institucional. | Julio y Agosto | Material Gastable de Oficina | N/A | Elaboración de Anteproyectos de Presupuesto enviados a DIGEPRES. | No cumplir con las disposiciones gubernamentales y ser pasible de retención de fondos operacionales, dificultando la gestiones de la institución y se desempeño | Bajo | Realizar con anticipación un levantamientos de las áreas de mejoras, y necesidad de la institución, para elaborar un presupuesto dinámico con informaciones detalladas, estructuradas y precisas
Elaborar y distribución del presupuesto 2024 entre todas las áreas de DGBA . | 1) Recibir y solicitar aprobación para la distribución del presupuesto de DGBA entre todas las unidades y dependencias, | Fortalecimiento Institucional. | Enero | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de unidades organizativas y dependencias de la DGBA con presupuesto distribuido. | Una mala asignación de recursos: materias primas, mano de obra, gastos generales de fabricación, distorsión de los resultados esperados por falta de una distribución equitativa | Bajo | Realizar con anticipación un levantamientos de las áreas de mejoras, y necesidad de la institución, para elaborar un presupuesto dinámico con informaciones detalladas, estructuradas y precisas
Realizar la programación de la ejecución presupuestaria. | 1) Programar las cuotas de compromiso primer trimestre. 2) Programar las cuotas de compromiso segundo trimestre. 3) Programar las cuotas de compromiso tercer trimestre. 4) Programar las cuotas de compromiso cuarto trimestre. | Fortalecimiento Institucional. | Enero, abril, julio y octubre | Material Gastable de Oficina | N/A | Cantidad de programaciones realizadas. | No realizar los procesos contables a tiempo | Baja | Dinamizar las ejecuciones acorde a las prioridades y necesidades de las institución
Elaborar y gestionar en el SIGEF todas las documentación relativa a preventivo , libramientos y cuotas a comprometer | Elaborar todas las documentaciones necesarias para ejecutar el presupuesto (preventivo ,certificación cuota a compromete, libramientos), así como proyecciones , informes y análisis de la ejecución presupuestaria | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre |  | N/A | Cantidad de documentaciones presupuestaria elaborada | No realizar los procesos contables a tiempo | Baja | Verificar la disponibilidad de fondos y recursos para el cumplimiento de los libramientos de forma anticipadas
Realizar la reprogramación de la ejecución presupuestaria. | 1) Aprobar las reprogramaciones mensuales de cuotas solicitadas por las unidades organizativas y dependencias de la DGBA., para remitir a DIGEPRES | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de reprogramaciones realizadas. | No realizar los procesos contables a tiempo | Baja | Coordinar los procesos a tiempo,
DEPARTAMENTO DE COMPRAS | [7 empty] | Evaluación de Riesgos | Controles y Acciones de Mitigación
Actividades | Descripción de las Actividades | Objetivo | Periodo de Ejecución | Cantidad de Insumos o Servicios a Contratar | Inversión Presupuestaria RD$ | Indicadores de Logros | Factores de Probabilidad - RIESGOS (Causas) | Nivel de Riesgo | (Respuesta al Riesgo)
Consolidar los planes de compras para el año 2024 de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. | 1) Recibir y revisar la matriz anual de planificación de compras y contrataciones de las unidades. 2) Comparar PACC del año anterior e histórico de requerimientos. 3) Elaborar consolidado del Plan de Compras y Contrataciones de las unidades y dependencias. 4) Gestionar aprobación y remisión a la Dirección Administrativa y publicación en el Portal Transaccional de la DGCP.5) Gestionar todas las cotizaciones, cuando sean de áreas de bienes y servicios u obras, solicitar informe pericial en los casos que lo requiera. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de planes de compra de las unidades y dependencias de la DGBA consolidados. | Incumplimiento de procesos, falta de análisis estadístico , expedientes poco consolidados | Bajo | Dar seguimiento a los procesos y procedimientos determinados con anticipación ene l plan de compras
Gestionar la compra de bienes y contratación de servicios de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. De acuerdo a disponibilidad financiera | 1) Recibir solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios.. 2) Verificar en plan de compras consolidado. 3) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de requerimiento de apropiación. 4) Determinar las especificaciones para compra de bienes o contratación de servicios. 5) Determinar procedimiento de selección de proveedores. 6) Realizar el proceso de compras o contratación de servicios que aplique. 7) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de pago a proveedores. 8. Elaborar todas las comunicaciones relativa a todos los procesos de compra y contrataciones y seguimiento de todos los procesos de compra y contrataciones en el Portal Transaccional de compras Dominicana. | Fortalecimiento Institucional. | Enero - Diciembre | Material Gastable de Oficina | N/A | Porcentaje (%) de compra de bienes y contratación de servicios gestionados. | Sobrevaloración de precios , Nepotismo, excedente de inventarios, adquisición de productos de baja calidad , pagos suplidores a destiempo | Medio | Solicitar varias cotizaciones antes de ejecutar las compras, analizar las mejores propuestas, realizar pagos de forma oportuna a los proveedores,
|  |  |  | Total General | 101491787