## Hoja1
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
División de Planificación y Desarrollo Institucional
Plan Operativo Anual 2022
| Viceministerio: | Viceministerio de Creatividad y Participación Popular | [6 empty] | Fecha: | Noviembre 2021
| Dirección (Si Aplica): | Dirección General de Bellas Artes | [6 empty] | E-Mail: | DIRECCIONGRAL@DGBA.GOB.DO, INFO@DGBA.GOB.DO, JPERICHE@DGBA.GOB.DO
| Teléfonos: | 809-687-0504 | [6 empty] | Móvil:
| Período de Ejecución: | Enero 2022-Diciembre 2022 | [6 empty] | Responsable: | Jean Marie Periche
DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES
| Eje Estratégico: |  | Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
| Objetivo Estratégico: |  | Promover una acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Realizar exposiciones de artes visuales en la Galería Nacional y espacios disponibles en las entidades que la conforman | Galería Nacional | Realización de exposiciones de artistas locales e internacionales en las áreas de la DBGA destinadas a ese fin y a través de plataformas virtuales | Fomentar y difundir las artes visuales dominicanas en sus diferentes expresiones | Realizar al menos 6 exposiciones durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocial, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 1500 personas | Cantidad de visitantes. Cantidad de exposiciones realizadas | Distrito Nacional
2 | Realizar presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en las salas de la DGBA | Compañía Nacional de Teatro | Presentación de obras teatrales dominicanas y extranjeras (estrenos o propuestas comprobadas) que forman parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro | Fomentar y difundir el teatro dominicano en el Distrito Nacional | Presentación de, al menos, 4 obras teatrales / 16 funciones realizadas en D.N. (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 4,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
3 | Realizar presentaciones de la Compañía Nacional de Teatro en el interior de la República Dominicana | Compañía Nacional de Teatro |  | Fomentar y difundir el teatro dominicano en el interior del país | Presentación de, al menos, 4 funciones otros puntos del país presenciales (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos. |  | 1,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
4 | Realizar presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en las salas de la DGBA | Teatro Rodante Dominicano | Presentación de obras teatro con contenido educativo, social y patriótico en las que se da a conocer la dramaturgia nacional y universal. Realización de gira nacional | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el Distrito Nacional | Realización de, al menos, 4 montajes. Presentación de un mínimo 12 funciones en DN (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 3,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
5 | Realizar presentaciones del Teatro Rodante Dominicano en el interior de la República Dominicana | Teatro Rodante Dominicano |  | Fomentar y difundir el teatro de carácter popular en el interior del país | Presentación de un mínimo 16 funciones en otras provincias del país (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 4,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
6 | Realizar presentaciones del Ballet Nacional Dominicano en las salas de la DGBA | Ballet Nacional Dominicano | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunde el ballet clásico y neocásico | Fomentar y difundir el ballet clásico en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas de presentaciones durante el año, para un total de, aproximadamente, 12 funciones (presenciales y/o virtuales). | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 4,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
7 | Realizar presentaciones delBallet Nacional Dominicano en el interior de la República Dominicana | Ballet Nacional Dominicano |  | Fomentar y difundir el ballet clásico en el interior del país | Presentación de un mínimo 4 funciones en otras provincias del país (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 1,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
8 | Realizar presentaciones de la Compañía de Danza Contemporánea en las salas de la DGBA | Compañía Danza Contemporánea | Realización de presentaciones artísticas en las que se muestran las nuevas tendencias de la danza contemporánea en su diversidad | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas de presentaciones duranre el año para un total de aproximadamente 12 funciones (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos | 1000000 | 3,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
9 | Realizar presentaciones de la Compañía Danza Contemporánea en el interior de la República Dominicana | Compañía Danza Contemporánea |  | Fomentar y difundir la danza contemporánea en el interior del país | Presentación de un mínimo 4 funciones en otras provincias del país (presenciales y/o virtuales) | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 1,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
10 | Realizar presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en las salas de la DGBA | Ballet Folklórico Nacional | Realización de presentaciones artísticas en las que se difunden los ritmos, costumbres y tradiciones folklóricas dominicanas | Fomentar y difundir la danza folklórica en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas de presentaciones duranre el año para un total de aproximadamente 12 funciones (presenciales y/o virtuales) | 10 | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 3,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. | Distrito Nacional
11 | Realizar presentaciones del Ballet Folklórico Nacional en el interior de la República Dominicana | Ballet Folklórico Nacional |  | Fomentar y difundir la danza folklórica en el interior del país | Presentación de un mínimo de 8 funciones en otras provincias del país (presenciales y/o virtuales) | 10 | Febrero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
12 | Realizar presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en las salas de la DGBA | Compañía Lírica Nacional | Realización de conciertos de canto lírico que se resaltan valores universales, el fevor religioso, se enaltecen los símbolos patrios y se pone en valor el género operístico. | Fomentar y difundir el canto lírico en el Distrito Nacional | Realización de 2 temporadas para un total de, al menos, 6 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 1000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
13 | Realizar presentaciones de la Compañía Lírica Nacional en el interior de la República Dominicana | Compañía Lírica Nacional |  | Fomentar y difundir el canto lírico en el interior del país | Realización de, al menos, 10 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 2000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
14 | Realizar presentaciones del Coro Nacional en las salas de la DGBA | Coro Nacional | Realización de conciertos en los que se pone en valor el canto coral | Fomentar y difundir el canto coral en el Distrito Nacional | Realización de, al menos, 12 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 2000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
15 | Realizar presentaciones del Coro Nacional en el interior de la República Dominicana | Coro Nacional |  | Fomentar y difundir el canto coral en el interior del país | Realización de, al menos, 4 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  | 1000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
16 | Realizar presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en las salas de la DGBA | Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles | Realización de conciertos de música orquestal ejecutada por jóvenes | Fomentar y difundir la música ejecutada por jóvenes en el Distrito Nacional | Realización de, al menos, 15 conciertos durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Material promocional, impresiones, recursos creativos y técnicos, refrigerios. | 1000000 | 3,000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional
17 | Realizar presentaciones del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en el interior de la República Dominicana | Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles |  | Fomentar y difundir la música ejecutada por jóvenes en el interior del país |  | 10 |  | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos |  |  | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distintos puntos del territorio nacional
18 | Realización del Festival Nacional de Teatro | Sistema de Festivales de Teatro | Realización de un festival (virtual y/o presencial) con presentaciones de producciones teatrales dominicanas y un programa de actvidades didácticas en distintos puntos del territorio nacional integrando elencos, compañías, grupos de teatro y espacios artísticos y culturales públicos y privados. | Ofrecer una programación teatral de alta calidad que actualice a la audiencia, a los teatristas y visitantes extranjeros sobre las nuevas corrientes del teatro dominicano e impulsar programas de capacitación y formación en áreas vinculadas a los procesos productivos de las industrias culturales | Realizar el Festival Nacional de Teatro presencial y/o virtual con un promedio de 120 funciones en 10 días | 10 | Enero - Julio | Material promocional, impresiones, viáticos, transporte, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | 15,000,000 (Presupuesto directo del MINC) | 8000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de presentaciones realizadas. Cantidad de provincias impactadas | Distrito Nacional
19 | Realizar eventos con espectáculos multidiciplinarios que integran todas las compañías artísticas de la DGBA | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Presentación de espectáculos en los que participe talento de todas las compañías artísticas, monstrando una integración de todas las disciplinas y manifestaciones artísticas que promueve la DGBA | Fomentar y difundir el arte dominicano en el país y en extranjero | Presentación de al menos 2 eventos en el año | 10 | Febrero - Junio - Diciembre | Material promocial, impresiones, viáticos, transporte, refrigerios, recursos creativos y técnicos | 1500000 | 5000 personas | Cantidad de público asistente. Cantidad de funciones presentadas (presencial y/o virtualmente) | Distrito Nacional y otros puntos del territorio nacional
20 | Realizar infomercial de las compañías artísiticas | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Comunicaciones | Realización de un infomercial general de todas las compañías y uno individual presentándolas y dando a conocer el talento artístico que las conforma y sus más recientes aportes / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero | Realizar 1 infomercial general y 12 individuales | 8 | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales | 100000 | 260 personas | Cantidad de informerciales realizados | Distrito Nacional
21 | Coordinar la participación (presencial o virtual) de los profesionales que conforman las compañías de Bellas Artes en eventos artísticos y culturales en el extranjero | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Compañías artísticas DGBA | Coordinación del traslado de representantes de las compañías de DGBA a otros países para presentar sus producciones artísticas o a participar de festivales y mercados culturales | Difundir las artes dominicanas en sus diferentes expresiones en el extranjero y participar de activades en las que se propicie el intercambio de ideas y conocimientos | Lograr la representación del país a través de las compañías que conforman la DGBA en, al menos, un evento cultural y artístico en el extranjero por compañía (presencial o virtual). Lograr 12 participaciones virtuales | 8 | Enero - Diciembre 2021 | Viáticos, pasajes aéreos, envío de paquetes, recursos creativos y técnicos | 500000 | 50 personas | Cantidad de viajes realizados / cantidad de participaciones virtuales logradas / cantidad de público asistente | Distintos países
|  | Objetivo Estratégico: | Promover la participación en actividades artísticas y culturales orientadas al desarrollo del conocimiento crítico y el pensamiento propio, mediante el fomento de la capacidad de interpretación de los productos y manifestaciones culturales.
|  | Nombre del Proyecto: | Apreciación de las Bellas Artes
22 | Crear y ejecutar un programa de educación en materia de apreciación artística para público general | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres y otras actividades didácticas sobre apreciación artística en general o por rama del arte para público de distintos grupos de edad | Promover el valor del arte en la sociedad | Ofrecer al menos 12 durante todo el año | 7 | Enero - Diciembre | Equipos audiovisuales | 48000 | 2000 personas | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de platarformas virtuales. Cantidad de participantes | Distintos puntos del país / Plataformas virtuales
23 | Coordinar la realización de actividades didácticas presenciales y virtuales por parte del talento de las distintas compañías en todo el territorio nacional | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Ofrecimiento de charlas, conferencias, talleres u otras actividades didácticas por parte del talento de las distintas compañías a través de plataformas virtuales y visitas a centros educativos y culturales en todo el territorio nacional, para dar a conocer su trabajo y educar sobre su rama del arte de especialidad | Educar a la población en cuanto a las distintas manifestaciones artísticas y dar a conocer el trabajo de las compañías artísticas de la DGBA en el territorio nacional y en el extranjero / Lograr que la población dominicana conozca la labor de las compañías artísticas de la DGBA | Realizar, al menos, 6 charlas por compañía presenciales o virtuales para público dominicano o extranjero | 8 | Marzo - Diciembre | Equipos audiovisuales, viáticos | 300000 | 1000 personas | Cantidad de actividades realizadas, presenciales o a través de platarformas virtuales. Cantidad de participantes | Distintos puntos del territorio nacional / Global, a través de Internet
|  | Eje Estratégico: | Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
|  | Objetivo Estratégico: | Promover una acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional
|  | Nombre del Proyecto: | Capacitación de la DGyDA
24 | Actualizar conocimientos técnicos y/o creativos del talento que conforma las compañías de la DGBA | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes junto a cada compañía | Capacitación para la actualización de conocimientos técnicos y/o creativos del talento que conforma las compañías de la DGBA | Garantizar la calidad de los productos artísticos de la DGBA | Lograr al menos 1 capacitación por servidor durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Pago del costo del programa u honorarios facilitadores, profesores, refrigerio, impresiones, viáticos, dietas | 300000 | 260 personas | Cantidad de talento de DGBA capacitados | Distrito Nacional
25 | Actualizar conocimientos del personal administrativo, técnico y de atención al usuario que labora en las salas de la DGBA y para las compañías artísticas | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Capacitación para la actualización de conocimientos técnicos y/o creativos del del personal administrativo, técnico y de atención al usuario que labora en las salas de la DGBA | Ofrecer un servicio de calidad | Lograr al menos 1 capacitación por servidor durante el año | 10 | Enero - Diciembre | Pago del costo del programa u honorarios facilitadores/ profesores, refrigerios (si aplica) | 200000 | 25 personas | Cantidad de servidores capacitados | Distrito Nacional
26 | Contratación de nuevo personal administrativo, técnico y artístico para las distintas compañías artísticas y la operación de salas de la DGBA | RRHH + Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Compañías artísticas DGBA | Contratación de nuevo personal administrativo, técnico y artístico que sea necesario para optimizar el funcionamiento de las distintas compañías y las salas de exhibición de obras artísticas de la DGBA | Ofrecer un servicio de calidad | Contratar nuevo personal administrativo, técnico y artístico que sea necesario | 10 | Enero - Diciembre | Salarios de los nuevos servidores | 1000000 | 260 personas | Cantidad de servidores contratados | Distrito Nacional
|  | Eje Estratégico: | Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
|  | Objetivo Estratégico: | Recuperar, proteger y proyectar el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación, mediante el estudio y difusión de las culturas regionales y locales, propiciar su valoración como parte de la identidad nacional y su promoción como parte del potencial productivo
|  | Nombre del Proyecto: | Investicación sobre las Bellas Artes en República Dominicana
27 | Realizar investigaciones de campo de las distintas manifestaciones artísticas en todo el territorio nacional | Dirección de Gestión y Difusión de las Artes + Compañías artísticas DGBA | Mantener actualizados los conocimientos y técnicas acerca de las dintintas manifestaciones artísticas que dfunde la DGBA y su desarrollo y evolución en la República Dominicana | Promover el estudio y la investigación de las manifestaciones artísticas en la República Domincana y su impacto social y económico / Realizar propuestas artísticas con contenido de calidad | Publicar los resultados de las investigaciones / incorportar los hallazgos a las presentaciones artísticas de las distintas compañías | 7 | Enero - Diciembre | Viáticos, equipos informáticos y audiovisuales | 300000 | 260 personas | Cantidad de publicaciones o activdidades de puesta en valor de las investigaciones realizadas | Todo el territorio nacional
|  | Eje Estratégico: | Cultura e identidad nacional en un mundo global (Eje II de la Estrategia Nacional de Desarrollo)
|  | Objetivo Estratégico: | Promover una acción cultural eficiente que potencie su vínculo con el desarrollo nacional
|  | Nombre del Proyecto: | Difusión de las Bellas Artes
28 | Reparar, dar mantenimiento y adquirir mobiliario y equipos técnicos de los espacios de DGBA destinados a la difusión de las artes | Administración DGBA + Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Compra de bienes y contratación servicios necesarios para reparar, dar mantenimiento y/o adquirir mobiliario y equipos técnicos que garanticen el buen funcionamiento de los espacios de DGBA destinados a exhibición de obras artísiticas | Ofrecer un servicio de calidad | Gestionar la compra y contrataciones de los bienes y servicios necesarios | 10 | Enero - Junio | Infraestructura, mobiliario, equipos de iluminación, sonido, vestuario y escenografía | Por ADM DGBA | 50,000 personas (promedio cantidad aproximada de personas que asiste a las 3 salas al año) | Cantidad de activos adquiridos o reparados y y espacios remozados | Distrito Nacional
29 | Reparar, dar mantenimiento y adquirir instrumentos musicales para las distintas compañías de la DGBA de esa rama del arte | Administración DGBA + Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Compra de bienes y contratación servicios necesarios para reparar, dar mantenimiento y/o adquirir los intrumentos musicales necesarios para garantizar la adecuada ejecución de los músicos de las compañías de la DGBA | Ofrecer un servicio de calidad | Gestionar la compra y contrataciones de los bienes y servicios necesarios o su donación | 10 | Enero - Diciembre | Instrumentos musicales. Contratación de empresas para reparación y mantenimiento | 450000 | 84 personas | Cantidad de activos adquiridos o reparados | Distrito Nacional
30 | Reparar, dar mantenimiento y adquirir mobiliario y equipos técnicos de los espacios de DGBA destinados a la preparación de las producciones artísticas de las compañías o al almacenamiento de sus recursos e insumos | Administración DGBA + Dirección de Gestión y Difusión de las Artes | Compra de bienes y contratación servicios necesarios para reparar, dar mantenimiento y/o adquirir el mobiliario y equipos técnicos de los espacios de DGBA destinados a la preparación de las producciones artísticas de las compañías o al almacenamiento de sus recursos e insumos | Ofrecer un servicio de calidad | Gestionar la compra y contrataciones de los bienes y servicios necesarios | 8 | Enero - Junio | Infraestructura, mobiliario, equipos técnicos | Presupuesto ADM DGBA | 260 personas | Cantidad de activos adquiridos o reparados y espacios remozados | Distrito Nacional
[8 empty] | Subtotal RD$ | 13698000
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2024 | Planificación y Desarrollo | Desarrollar un plan estratégico para establecer las metas de la institución en un período de 2 años | Diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. | Establecer las metas y/o objetivos de la institución en base a la finaliad de la misma. | 10 | Enero - diciembre | N/A | N/A | Todo el personal | Metas establecidas | Uso Interno
2 | Formulación de la Memoria Anual Institucional | Planificación y Desarrollo | Recopliación de las actividades ejecutadas durante el año por cada area,dirección, escuela y/o academia y compañías artísticas. | Recopilar las informaciones más relevantes que fueron desarrollas durante el año. | Compilar las actividades más sobresalientes para medir los indicadores de logros de la institución | 10 | Noviembre - Diciembre | N/A | N/A | Institución | Portal de Transparencia actualizado | Pagina WEB
3 | Divulgación y socialización de la Carta Compromiso al Ciudadano | Planificación y Desarrollo | Comunicar a los ciudadanos de los servicios ofrecidos por la DGBA | Dar a conocer los servicios ofrecidos por la DGBA, cumplir con uno de los indicadores del SISMAP | Informar a la población de los servicios brindados por la Dirección General de Bellas Artes | 10 | Mayo - diciembre | Brochure | 20000 | Público en general | Aumento de los estudiantes en las escuelas Aumento en la solicitudes de las presentaciones de las compañías artísticas | Nivel Nacional
4 | Buzón de Sugerencias en las dependencias de la DGBA | Planificación y Desarrollo | Instalar buzón de quejas y sugerencias en las distintas escuelas y/o académias de bellas artes a nivel nacional | Habilitar el servicio de quejas para uso de los estudiantes, padres y visistantes | Lograr el uso del buzón por los visitantes y colaboradores, para mejorar la calidad del servicio brindado | 9 | Enero - diciembre | 7 Buzones en acrilico | 7000 | Público en general | Implementacion de mejoras | Uso interno de las instalaciones de las escuelas
5 | Concluir los Manuales pendientes de aprobación por el Ministerio de Administración Pública | Planificación y Desarrollo | Revisión del manual de cargos por la Analista del Ministerio de Administración Publica | Cumplir con uno de los indicadores del SISMAP, uso del depto de RRHH al momento de indicarle al colaborador de sus funciones segun lo establecido por el MAP | Contar con un manual de cargos aprobado por el MAP, para ubicar y seleccionar al personal segun su perfil académico | 10 | Enero - Junio | N/A | N/A | Todo el personal | La selección del personal según su perfil en el manual de cargos | Uso interno, Depto. De RRHH
6 | Implementar Encuestas de Satisfacción y de Clima Organizacional | Planificación y Desarrollo | Aplicación de las encuestas establecidas por el Ministerio de Adm. Pública, tanto a los colaboradores de Bellas Artes, asi como los usuarios de la misma. | Aumentar la calidad y profesionalidad de los servicios ofrecidos por la institución a la ciudadania. | Identificar la calidad de los servicios ofrecidos por la institución. | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Todo el personal Público en general | Resultados de las encuestas tabuladas | Uso interno/externo
7 | Desarrollar una cultura organizacional que fomente los valores, visión, misión, objetivos y metas de la institución, garantizando la identificación del personal con ésta. | Planificación y Desarrollo | Conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa | Fortalecimiento institucional. | Identitificar e integrar los colabores con la finalidad y objetivo de la institución | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Todo el personal |  | Todas las áreas de la institución y sus dependencias
8 | Normas de Control Interno de la Contraloria - NOBACI | Planificación y Desarrollo | Normas establecidas para cumplir en las entidades públicas | Aumentar y cumplir con los indicadores de la institución | Cumplir con los lineamientos, métodos establecidos en el control interno de las principales actividades administrativas. | 10 | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Institución | Aumento en el porcentaje | Uso Interno
9 | Plan Estrategico Institucional | Planificación y Desarrollo | Establecer el que hacer y el camino que debe recorrer la institución para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas. | Formular el PEI institucional de Bellas Artes | Tener establecido las metas a corto, mediano y largo plazo de la institución 2022-2028 | 10 | Enero - Diciembre | N/A | 1500000 | Institución | Formulación del PEI Resultados de logros institucional | Todas las áreas de la institución y sus dependencias
10 | Equidad de Genero | Planificación y Desarrollo | Implementar actividades talleres, celebracion fechas expecificas que ayuden e incentiven la inclusión de genro | Fortalecimiento institucional. | Hacer participe a todo el personal de las actividades que conlleve estos eventos | 10 | Enero - Diciembre | Refrigerio Volantes (impresiones) | 100000 | Todo el personal Público en general | Fotos, actividades ejecutadas | Todas las áreas de la institución y sus dependencias
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 1627000
DIVISION JURIDICA
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Dar asesoría jurídica y emitir opiniones sobre documentos legales: leyes, reglamentos, normativas, recursos jerárquicos. | División Jurídica | 1) Recibir expedientes o documentos para análisis. 2) Estudiar y analizar documentos. 3) Elaborar informe de opinión sobre documentos legales. | Fortalecimiento institucional. | 100% de opiniones (asesoría jurídica) de documentos emitidas. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de opiniones (asesoría jurídica) de documentos emitidas. | Santo Domingo
2 | Dar asesoría legal en procesos de compra: licitaciones públicas, comparaciones de precio, compras menores, etc., en su calidad de miembro del Comité de Compras de la insititución. | División Jurídica/Depto. De Compras y Contrataciones. | 1) Recibir expedientes de procesos de compra. 2) Estudiar el expediente y participar de las reuniones pertinentes dentro del Comité de Compras. 3) Dar seguimiento a expediente. | Fortalecimiento institucional. | 100% de asesorías legales en procedimientos de compra. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de asesorías legales en procedimientos de compra. | Santo Domingo
3 | Elaborar, revisar y actualizar contrataciones de personal para la DGBA y sus dependencias. | División Jurídica/Depto. De Recursos Humanos. | 1) Recibir solicitud de elaboración de contrato de personal. 2) Verificar información y documentación. 3) Elaborar contrato según naturaleza. 4) Gestionar la aprobación de la Dirección. 5) Gestionar las firmas requeridas. 6) Notarizar el contrato. | Fortalecimiento institucional. | 100% de alquiler de contratos de personal elaborados. | 10 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de contratos de personal elaborados. | Santo Domingo
4 | Elaborar y revisar contratos de alquiler de las salas de la DGBA para presentaciones y espectáculos artísticos. | División Jurídica/Depto. De Programación de las Artes. | 1) Recibir solicitud de elaboración de contrato de alquiler de sala. 2) Verificar información y documentación. 3) Elaborar contrato según naturaleza. 4) Gestionar la aprobación de la Dirección. 5) Gestionar las firmas requeridas. 6) Notarizar el contrato. | Fortalecimiento institucional. | 100% de contratos de alquiler de sala elaborados. | 10 | Enero a diciembre 2023 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de contratos de alquiler de sala elaborados. | Santo Domingo
5 | Actualización del registro y archivo de la Base Legal de la Dirección General de Bellas Artes. (Leyes, Decretos y Resoluciones). | División Jurídica/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Buscar documentación: leyes, decretos, resoluciones, entre otros. 2) Actualizar documento de base legal en registro. 3) Gestionar publicación del documento de base legal de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de documentos de base legal publicados. | 7 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de documentos de base legal publicados. | Santo Domingo
6 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | División Jurídica/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Dar asistencia y tramitar las solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a la Ley 200-04. | Oficina de Acceso a la Información (OAI)/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Recibir y verificar solicitud de información pública. 2) Gestionar información solicitada por el ciudadano. 3) Dar respuesta al ciudadano sobre el requerimiento de información. | Fortalecimiento institucional. | 100% de solicitudes de información pública atendidas. | 9 | Enero a diciembre 2022 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Scanner. 3) Una (1) PC para auxiliar de OAI. | N/A | Ciudadanía en general. | Porcentaje (%) de solicitudes de información pública atendidas. | Santo Domingo
2 | Actualizar oportunamente el Subportal de Transparencia de la Dirección General de Bellas Artes. | Oficna de Acceso a la Información (OAI) y demás unidades de apoyo/consultivas de la DGBA/Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 1) Gestionar informaciones, atendiendo a la relación de documentos a entregar por las unidades vinculadas a la OAI. 2) Verificar documentos e informaciones entregadas para fines de publicación. 3) Validar documentos e informaciones publicadas en la página web de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de documentos publicados en la página web de la DGBA. | 10 | Enero a diciembre 2022 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Scanner. | N/A | Ciudadanía en general. | Porcentaje (%) de documentos publicados en la página web de la DGBA. | Santo Domingo
3 | Publicar memoria institucional e informe ejecutivo. | Oficina de Acceso a la Información (OAI)/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 7 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Coordinar y organizar eventos con embajadas y organismos internacionales. | Relaciones Interinstitucionales/Protocolo y Eventos | 1) Hacer primeros contactos con embajadas y organismos internacionales. 2) Coordinar fecha y horario para llevar a cabo reuniones entre la DGBA y dichos organismos. 3) Dar soporte y acompañamiento al organismo durante su visita a la institución. 4) Elaborar informe sobre encuentro y/o evento. | Fortalecimiento institucional. | 100% de Encuentros y/o eventos con embajadas u organismos internacionales. | 8 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de encuentros y/o eventos con embajadas u organismos internacionales. | Santo Domingo
2 | Crear una estrategia general para fortalecer los vínculos con instituciones afines con las que se puedan alacanzar posibles acuerdos interinstitucionales. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Elaborar un plan estratégico para propiciar acercamientos con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, durante el año. 2) Hacer un cronograma de encuentros, reuniones o citas con representantes de dichas institucionaes. 3) Dar seguimiento a contactos y mantener relaciones saludables con representantes de las instituciones afines. | Fortalecimiento institucional. | 1 Plan Estratégico General para propiciar las Relaciones Interinstitucionales. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de planes estratégicos para propiciar las relaciones interinstitucionales. | Santo Domingo
3 | Elaborar y actualizar base de datos de organismos e instituciones para alianzas y acuerdos de cooperación. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Realizar levantamiento de información e identificar organismos cooperantes a nivel nacional e internacional. 2) Elaborar una base de datos que sirva para registrar estos organismos con los que se tengan o puedan alcanzar alianzas y acuerdos. 3) Actualizar este documento frecuentemente. | Fortalecimiento institucional. | 1 Base de datos para registrar organismos cooperantes realizada. | 7 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de documentos base de datos realizados. | Santo Domingo
4 | Coordinar acciones de cooperación no reembolsable: donaciones de recursos, asistencia técnica, entre otros. | Relaciones Interinstitucionales | 1) Identificar necesidades de cooperación no reembolsable. 2) Identificar y contactar oferentes potenciales: agencias, organismos externos, instituciones públicas y entidades multinacionales. 3) Preparar documentos requeridos para realizar acción de cooperación no reembolsable y realizar la gestión con los organismos identificados. 5) Elaborar informes correspondientes. | Fortalecimiento institucional. | 100% de cooperaciones no reembolsables concretizadas. | 10 | Enero a diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de cooperaciones no reembolsables (donaciones, asistencia técnica, etc.) concretizadas. | Santo Domingo
5 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | Relaciones Interinstitucionales/Div. Planificación y Desarrollo | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. 2) Printer Multiuso 3) Dos (2) PCs para Encargada de Relaciones Interinstitucionales y asistente. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
PROTOCOLO Y EVENTOS
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | Protocolo y Eventos | 1) Recibir solicitud de soporte protocolar para las visitas. 2) Organizar y coordinar el seguimiento de la agenda a desarrollar. 3) Recepción del visitante o visitantes a la institución. | Fortalecimiento institucional. | 100% de visitas y/o encuentros asistidos a nivel protocolar. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de visitas y/o encuentros asistidos a nivel protocolar. | Santo Domingo
2 | Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | Protocolo y Eventos | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en las instalaciones de la DGBA. 2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como eventos propios de la institución. | Fortalecimiento institucional. | 100% de eventos, reuniones, actos conmemorativos coordinados y supervisados. | 8 | Enero a diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de eventos, reuniones y actos conmemorativos coordinados y supervisados. | Santo Domingo
3 | Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo. | Protocolo y Eventos | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria institucional e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria institucional elaboradas. | 7 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2021 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Diseñar e implementar campañas publicitarias para promover la Dirección General de Bellas Artes | Departamento de Comunicaciones | Ejecutar 4 campañas publicitarias de impacto e interés con el fin de promover y dar a conocer las actividades que se realicen en Bellas Artes. Construir y diseñar conceptos, gráficos, brochures de corte educativo e institucional para ser distribuidos a nivel nacional. | Promover las actividades e imagen de la institución | 4 Campañas publicitarias diseñadas e implementadas. | 10 | Enero-Diciembre | Volantes, bochure,banners, afiches audiovisuales | 1000000 | 100,000 personas | Cantidad de campañas publicitarias diseñadas e implementadas. | Santo Domingo
2 | Monitorear diariamente las informaciones de los diferentes medios de comunicación digital y escritos | Departamento de Comunicaciones | Revisión de todos los medios de comunicación | Estar actualizados con las publicaciones que sean realizadas concernientes a la DGBA | 4 informes de monitoreo a medios realizados. | 8 | Enero-Diciembre | Periódicos | N/A | N/A | Cantidad de informes de monitoreo a medios realizados. | Santo Domingo
3 | Adquisición de Equipos de Comunicaciones | Departamento de Comunicaciones | 1 Cámara Fotográfica, 2 Cámaras CON TRIPODE, LUCES Y SET DE 04 LENTES, 2 discos duros. | Equipar con los utensilios adecuados el Depto. de Comunicaciones a fin de ofrecer un trabajo de calidad | 5 equipos de comunicaciones adquiridos. | 10 | Enero-Marzo | 3 Cámaras profesional 2 discos duros | 500000 | N/A | Cantidad de equipos de comunicaciones adquiridos. | Santo Domingo
4 | Elaboración y publicación de una revista interna con el objetivo de fomentar una cultura de socialización e integración de los colaboradores y personalidades ligadas a la DGBA | Departamento de Comunicaciones | Diseño y publicación trimestralmente de revista especializada en las Bellas Artes para entregar al personal y público en general. | Informar sobre las actividades y acciones que sean realizadas cada año. | 4 revistas publicadas | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | Diversas Impresiones | 800000 | 100,000 personas | Cantidad de revistas publicadas. | Santo Domingo
5 | Fortalecer la Comunicación Institucional | Departamento de Comunicaciones | Mantener una comunicación efectiva con todo el personal administrativo, directores y/o encargados para fortalecer la comunicación interna institucional a fin de que las informaciones sean recibidas a tiempo y socializar las mismas | Lograr una comunicación efectiva a nivel interno entre los departamentos, escuelas y compañias artísticas | 100% de herramientas y actividades que fomenten la comunicación interna. | 8 | Enero-diciembre | N/A | N/A | N/A | Porcentaje (%) de herramientas y actividades que fomenten la comunicación interna. | Santo Domingo
6 | Difusión de los servicios y actividades de la institución en las redes sociales | Departamento de Comunicaciones | Realizar publicidad pagada para la divulgación de los servicios que ofrecemos como entidad pública | Tener un mayor alcance en la difusión de nuestras actividades y servicios. Incrementar el tráfico de visitas y vistas en la pagina web y redes sociales, fidelizar al usuario. | 12 publicidades pagadas en redes sociales. | 10 | Enero-Diciembre | 12 pagos de promoción en redes sociales. (1 Mensual) | 25000 | Público en general | Cantidad de publicidad pagada en redes sociales. | Nivel Nacional
7 | Creación de la División de Audiovisuales | Departamento de Comunicaciones / División de Planificación y Desarrollo | Solicitud para la creación de una división de audiovisuales para el Depto. de Comunicaciones | Brindar servicios de audiovisuales a las dependencias de la DGBA,creación de spots para las campañas publicitarias | 1 unidad organizativa creada. | 8 | Enero-Diciembre | Enero - Diciembre | N/A | N/A | Cantidad de unidad organizativa creada. | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL | 2325000
SECCIóN DE TECNOLOGIA
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Levantamiento del UPS Central. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero, Servicios Generales, Depto. Compras. | Levantamiento del UPS Central y puesta en funcionamiento del mismo. | Puesta en funcionamiento al 100%. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 1800000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | iTICge | Edificio Palacio de Bellas Artes.
2 | Servicio de Correo Electronico. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Contratación de 160 cuentas corporativas de correo electronico por 12 meses. | Garantizar el servicio de correo electronico, salvaguardar la DATA, organizar videos conferencias de los diferentes departamentos y dependencias de la DGBA en un 100%. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 900000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | iTICge | DGBA y Dependencias.
3 | Compra de equipos de tecnología y comunicaciones. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Gestionar la compra de equipos de tecnología y comunicaciones con el objetivo de suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la DGBA y sus dependencias. | Cubrir las carencias de equipos en los departamentos de la DGBA y sus dependencias en un 95%. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 4700000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias. | iTICge | Departamentos, Compañias y Escuelas de la DGBA.
4 | Servicio de Impresión de documentos. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Contratar los servicios de impresión de documentos. | Gestión de las impresoras; incluyendo instalación y mantenimiento, asi como el envío de los consumibles, realización de una consultoría previa y un soporte técnico especializado. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 990000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | iTICge | Edificio Palacio de Bellas Artes.
5 | Instalación de cerradura control de acceso. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Instalación de cerradura inteligente biométrica, forma de abrir: clave, huella, llave y bluetooth para gestionar al acceso al Data Center y el Despacho del Director General de esta institución. | Control de acceso áreas de acceso restringido. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 57000 | N/A | iTICge | Edificio Palacio de Bellas Artes.
6 | Ampliación conexión Wifi. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Adquisición de Access Point para la expansión de la Red WIFI del Palacio de Bellas Artes. | Brindar mayor conectividad inalambrica. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2023 | N/A | 115000 | Servidores del Palacio de Bellas Artes. | iTICge | Edificio Palacio de Bellas Artes.
7 | Instalación y certificación del cableado de RED. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Instalación y certificación del cableado estructurado Cat 6 en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mayor rendimiento, seguridad y disponibilidad en el cableado de voz y datos en un 95%. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 690000 | Servidores en el Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | iTICge | Edificio Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales.
8 | Central telefónica IP en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero y Depto. Compras y Contrataciones. | Gestionar la adquisición e implementar central telefónica IP en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mejor y moderno servicio de telefonia IP en las dependencias de la DGBA. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 375000 | Servidores en el Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | iTICge | Edificio Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales.
9 | Aumento velocidad servicio de internet. | Tecnología, Dirección General, Dirección Adm. y Financiero. | Gestionar el aumento de la velocidad del Internet en los Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | Brindar un mejor servicio de internet dependencias de la DGBA. |  | 10 | Enero 2022 - Diciembre 2022 | N/A | 480000 | Servidores en el Edif. Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales. | iTICge | Edificio Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Musica y Escuela Nacional de Artes Visuales.
[8 empty] | Subtotal RD$ | 10107000
DIRECCION DE EDUCACION DE FORMACION ARTISITCA ESPECIALIZADA
NO | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / 0S POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Bellas Artes en las Escuelas | DEFAE | *19 Presentaciones artísticas en las escuelas formales. *Participacion de 300 estudiantes de las escuelas nacionales. Participación de 19 escuelas de Bellas Artes en igual número de comunidades. | Promover el trabajo de las instituciones de formación artística especializada. Formacion de nuevos estudiantes para las escuelas. | 19 Presentaciones realizadas 300 estudiantes participantes | 10 | Enero - Diciembre | 19 Minibús para alquiler. 600 Refrigerios 19 Escenografias 600 programas de mano | 500000 | 5,000 familia impactadas, a través de las presentaciones incluyendo estudiantes y personal docente y 350 estudiantes participantes. | Cantidad de presentaciones realizadas, cantidad de estudiantes. | Nivel Nacional
2 | Premiación a la trayectoria doncente | DEFAE | Premio a la excelencia académica (docentes) | Motivar a los empleados y reconocer y poner en evidencia su desempeño y su compromiso de su trabajo. | 1 vez al año. | 10 | 30 de junio | Almuerzo para 30 personas Viáticos Transporte y combustible Sonido Placa de Reconocimiento | 150000
3 | Encuentro de Directores | DEFAE | Realizar un encuentro con todos nuestros directores de las academias de música y las escuelas de bellas artes, | Intercambiar experiencias entre los docentes. | 1 encuentro realizado | 10 | Diciembre | Refrigerio Viáticos Transporte | 150000
5 | Encuentro Nacional de Teatro de las Escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realizar un encuentro teatral donde participen las escuelas que ofrecen esta disciplina, con obras previamente seleccionadas. | Lograr un estado de verificación del avance de los alumnos que reciben clases de teatro en las escuelas de Bellas Artes. | 1 Encuentro teatral realizado | 10 | 22 de marzo al 27 de marzo | 50 Brindis rueda de prensa 500 Camisetas 2 Bajantes 500 Refrigerios 500 Almuerzos 10 Minibus para alquiler 2,000 Programas de mano 2 bajantes 100 afiches 100 invitacion 4 Personal De Apoyo 1 gasto operativo | 1447000 | 2,000 personas | Cantidad de encuentros realizados. | Nivel Nacional
6 | Encuentro de Danza Bellas Artes | DEFAE | Realizar un encuentro de danza donde participen las escuelas que ofrecen esta disciplina, conversatorio con especialista del area . | Lograr un estado de verificación del avance de los alumnos que reciben clases de danza en las escuelas de Bellas Artes | 1 Encuentro de danza realizado | 10 | 2021-04-01 | 1 Dietas 1 Pasajes 1 Hospedajes 50 Impresiones De Invitaciones 2 Impresiones De Back Panel 15 Impresiones De Gafetes , 2 Bajante 500 Camisetas Impresas 1 Alquiler De Sonido 1 Alquiler De Proyector 500 Refrigerios 500 Almuerzos 2 Alquiler Mesa Con Mantel 5 Fardos Botellas De Agua 8 Placa De Reconocimiento 6 Servicios De Transporte Autobús 4 Personal De Apoyo 1 Gastos Operativos | 1115000 | 2,000 personas | Cantidad de encuentros realizados. | Nivel Nacional
7 | Exposición colectiva de maestros y estudiantes de término de las Escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realización de una muestra de los trabajos de los alumnos y de los docentes de las Escuelas de Artes | Promover el trabajo de los maestros y los estudiantes de término de las escuelas | 55 Obras expuestas y cantidad de resultados de los estudiantes. | 10 | Octubre a Diciembre | Embalaje de las artes Certificados Brindis Fotógrafo Plasmas Impresos Catálogo Transporte Viáticos Brochures Combustible Premios (3) | 1079000 | Población general | Cantidad de obras expuestas y cantidad de resultados de los estudiantes | Galeria del Palacio de Bellas Artes
8 | Capacitación de Docentes | DEFAE | Capacitación de los docentes de las escuelas y/o academias de bellas artes | Actualizar los conociemientos de los docentes | 6 capacitaciones impartidas a los docentes | 10 | Enero - Diciembre | 16 maestros para impartir las capacitación. 5,600 folletos | 2000000 | Poblacion estudiantil en genral | Cantidad de capacitaciones impartidas a los docentes | Nivel Nacional
9 | Transporte y viáticos para el Monitoreo, fiscalización, evaluación y acompañamiento técnico-pedagógico que garanticen la calidad docente y administrativo. | DEFAE | Conformación de una estructura técnica de seguimiento, acompañamiento, evaluación y monitoreo al proceso docente y admistrativo. | Monitorear y evaluar r al personal docente en el desarrollo y seguimiento de la enseñanza para garantizar el cumplimiento de los contenidos del plan de estudios. | 32 viajes a las escuelas y academias de monitoreo realizaods | 10 | Enero - Diciembre | Transporte Combustible Viáticos | 500000 | 6,000 estudiantes y 450 profesores. | Cantidad de viajes monitoreado realizados | Todo el Territorio Nacional
10 | Festival de Música de Bellas Artes | DEFAE | Recitales y concursos de música por área con la participación de todas las escuelas | Promover e impulsar el estudio activo de la música formal. | 2do. Festival de música realizado | 10 | abril- junio 2022 |  | 300000 | 10,000 personas | Cantidad de festivales de música realizados | Todo el Territorio Nacional
11 | Galas de Graduación 2022 para las escuelas de Bellas Artes | DEFAE | Realización de la Gran Gala de Graduación en Bellas Artes, con acto protocolar y espectáculo artístico. | Llevar a cabo un acto de graduación que confirme la gran calidad de los egresados de las escuelas. | 6 Graduaciones realizadas | 10 | Julio | 6 escuelas beneficiadas medallas, reconociemientos programas de manos | 1500000 | 7,000 espectadores, que asistirán a las salas de teatro donde serán realizadas las presentaciones. | Cantidad de graduaciones realizadas | Distrito Nacional Santiago
12 | Tercer Simposio de Bellas Artes 2022 | DEFAE | Evento que se realiza desde el 2020 que congrega al gremio de la educación donde se analizan experiencias mediante conversatorios tendremos invitados nacionales e internacionales | Promover el debate sobre la Educación Artística de las distintas modalidades de las artes a través de diferentes disertaciones, paneles, talleres y conversatorios | 2do.Simposio realizado | 10 | Del 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2022 | Coffee break, Refrigerios Audiovisuales (Plasmas, sonido, proyector y laptop) Alquiler mesa con mantel, 1 Linea gráfica redes sociales, invitación, banner, postales) 13 Impresiones de back panel 100 impresiones de carpetas 8.5 x 11 f/c, 20 impresiones de gafetes, 50 impresiones de invitaciones 2 servios de transporte autobus 30 pax, 100 camisetas impresas 100 mascarillas impresas, 10 fardos botellas de agua, 500 impresiones de manuel del Simposio, alquiler de Teatro BA o Biblioteca | 200000 | 600 | Cantidad de simposio realizados | Distrito Nacional
14 | Celebracion Día del Músico | DEFAE | Evento para festejar el día del Músico, reconociendo la trayactoria de algunos de nuestros maestros | Reconocer a nuestros maestros por su entrega y anos en servicio dedicados a la cultura nacional. | 2da. Celebracion del dia del músico realizado | 10 | 22 de noviembre 2022 | 2 impresiones de black panel 300 programas de mano 20 placas de reconocimientos 300 refrigerios 2 personal de apoyo 1 gasto operativo | 225000 | 300 | Cantidad de de Músico reconocido | Distrito Nacional
15 | Revisión Plan Curricular | DEFAE | Mesa de trabajo con especialistas para la revisión plan curricular del reglamento de la formación artistíca especializada |  |  |  | Enero - Diciembre | 5 expertos para la revision curricular foros y jornadas de consultas 35 refigerios 35 almuerzos 300 impresión de lbro diogramacion 350 invitacion 360 brindis de lanxamiento del libro 2 personal de apoyo | 1152000 | Poblacion estudiantil en genral | cantidad de ejemplares del plan curricular | Distrito Nacional
16 | Temporada de Conciertos | Conservatorio Nacional de Música | Temporada Anual de conciertos de Coro, OSJPD, Big Band Jazz y demás ensambles, solistas. | Difundir en presentaciones en vivo el trabajo artístico de los diferentes ensambles y solistas del CNM. | 6 Conciertos realizados | 10 | Año escolar | Dietas 80 Miembros de la Orquesta, Director y personal apoyo. 800 Programas de mano. | 500000 | 1500 | Cantidad Conciertos presentados. Fotografías, grabaciones. Programas de Mano | CNM
17 | Festival Guitarreando 2022 | Conservatorio Nacional de Música | Clases Magistrales, conferencias y ciclo de conciertos a cargo de artistas nacionales e internacionales. | Elevar el nivel técnico-musical y cultural de los estudiantes y del ciudadano dominicano a través del conocimiento de la guitarra y sus recursos artísticos | 200 alumnos participantes. 1 festival realizado. | 10 | Mayo | 1 Boleto aéreo, 1 Hospedaje por 9 días, 16 Almuerzos, 1 Ida y 1 Vuelta al Aeropuerto | 200000 | 300 | Cantidad de Alumnos Participantes, nivel desarrollado por los alumnos durante la preparación para el Festival, Grabaciones, Conciertos y Fotografías. | CNM
18 | XIII Festival Clarinetísimo | Conservatorio Nacional de Música | Dirigido a estudiantes de clarinete de todos los niveles para el estudio y difusión de este instrumento con la participación de invitados internacionales. | Elevar el nivel técnico-musical y cultural de los estudiantes y del ciudadano dominicano a través del conocimiento del clarinete y sus recursos artísticos. | 1 festival clarinetismo realizado. | 10 | Marzo | 1 Boleto aéreo, 1 Hospedaje por 9 días, 16 Almuerzos, 1 Ida y 1 Vuelta al Aeropuerto | 200000 | 400 | Nivel desarrollado por los alumnos durante la Preparación para el Festival. Grabaciones, programas de mano, fotografías. | CNM
19 | Gala Endanza Juvenil | Escuela Nacional de Danza | Presentación que se lleva a cabo anualmente con la agrupación Endanza Juvenil compuesta por alumnos meritorios. | Incentivar a los alumnos a alcanzar niveles de excelencia dándole la oportunidad de presentarse en escenarios importantes del país. | 1 Gala realizada | 10 | Diciembre | 5 Correografos 1,200 afiches y programa de manos. | 300000 | 1500, espectadores, que asitiran a las salas de teatro donde seran realizadas las presentaciones. | Cantidad de galas realizadas. | Distrito Nacional
20 | Presentación área folklórica | Escuela Nacional de Danza | Presentación artística de contenido folklórico dominicano y de todos los niveles donde se imparten las materias de danza folklórica. | Fomentar el área folklórica dándole valor a la dominicanidad | 1 Presentacion realizada | 10 | Enero/febrero | Luminotecnia: RD$10,000 Vestuario: RD$25,000.00 Regidor: RD$5,000.00 Invitados: RD$10,000 Músico Invitado: RD$10,000 | 65000 | 600 | Puesta en escena de calidad fiel a las tradiciones dominicanas. | Distrito Nacional
21 | Presentación área contemporánea | Escuela Nacional de Danza | Presentación artística de contenido contemporáneo y de los niveles más avanzados del área contemp | Valorar la danza contemporánea como una expresión artística del Siglo 21 | 1 Presentacion realizada | 10 | Septiembre/ noviembre.. | Luminotecnia: RD$10,000 Vestuario: RD$25,000.00 Regidor: RD$5,000.00 Invitados: RD$10,000 Músico Invitado: RD$10,000 | 65000 | 600 | Puesta en escena de calidad mostrando las expresiones danzaría del Siglo 21 | Distrito Nacional
22 | Proyecto Incorporación Varones en Danza | Escuela Nacional de Danza | Ayuda mensual a los varones de escasos recursos que están en la Escuela Nacional de Danza. | Apoyar economicamente a jóvenes estudiantes de la escuela ENDANZA | 30 estudiantes beneficiados por el programa | 10 | Septiembre 2022 - Julio 2023 | 30 pago de transporte para los estudiantes del proyecto | 600000 | 30 Estudiante | cantidad de alumnos impactados por la ayuda. | Distrito Nacional
23 | Concierto de primavera de los estudiantes, orquesta y coro EEMEM | EEMEM | Concierto Primevera de los estudiantes como solistas y en las agrupaciones formando parte de la orquesta o del coro EEMEM. | Ofrecer a los estudiantes un espacio para presentar sus avances en el estudio de musica. | 1 concierto realizado | 10 | Mayo 2022 | Escenografía transporte afiches programas de mano refrigerio | 100000 | 620 personas | Cantidad de concierto. Cantidad de estudiantes presentándose en el concierto | Distrito Nacional
24 | Concierto de navidad EEMEM 2022 | EEMEM | Presentación de los estudiantes como solistas y en las agrupaciones formando parte de la orquesta o del coro EEMEM | Ofrecer a los estudiantes un espacio para presentar sus avances en el estudio de musica. | 1 concierto realizado | 10 | Diciembre | Escenografía transporte afiches programas de mano refrigerio | 60000 | 620 personas | Cantidad de concierto. Cantidad de estudiantes presentándose en el concierto | Distrito Nacional
25 | XX Festival de Teatro Estudiantil (FESTIL 2022) | ENAD | Actividad anual Co-Curricular que cumple 22 Años de celebracion. Interrrumpida por la pandemia. Donde se presentan los mejores exponentes de los examenes y de trabajos, de trabajos alternativos de interes para diferentes materia. A fin de dar a conocer la Escuela y sus actividades docentes. | Dar a conocer y promover en la comunidad social y academica, los mejores productos artisticos de la Escuela. | 1 Festival estudiantil realizado | 10 | Diciembre | Bajantes, afiches, programas, elementos escenograficos, vestuarios, maquillaje, telas, almuerzos, brindis, y material gastable. Escenografía (maderas, clavos, thinner, pinturas, brochas, papel, utilería, alambre dulce, alambres eléctricos, bombillas de 350 watt, entre otros.) Vestuario (telas, maquillajes, utilería) Transporte: Almuerzo, refrigerio y productos desechables (servilletas, vasos higiénicos, tenedores y cucharas) para 240 estudiantes durante 4 días | 300000 | 6000 | Cantidad de festivales realizados. | Distrito Nacional.
26 | Celebracion del 76 aniversario ENAD, Inauguracion de galeria de Personalidades Teatrales, Ex directores (30) Personalidades teatrales (30) Galeria de ex directores. Entrega de espacio Biblioteca a Flor de Bethania Abreu y preparacion de espacio. | ENAD | Homenaje permanente a quienes han dirigido la escuela y quienes han sostenido por años la escena teatral desde el surgimiento del TEAN, Para enaltercer a nuestros creadores, docentes, y ex directores con fotos o dibujos realistas realizados por estudiantes de dibujo de la ENAV, (colaboracion pagada en dietas y materiales), colocadas en un area especial del pasillo principal en fotografias y biografia enmarcadas. | Dar a conocer nuestra historia y valores intangibles en el area del teatro dominicanos. | Celebración 76 aniversario realiazado. | 10 | Mayo | Exposcion permanente de dibujos realistas tipo retrato, con estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visutlaes, pago de materiales, pago de mano de obra artistica a nivel de colaboracion, pago de enmarcado, impresos y enmarcados biografias y fotos, Ceremonia de Aniversario junto a los compañeros de la Compañia Nacional de Teatro. | 300000 | 600 | Cantidad de aniversario realizados | Distrito Nacional.
27 | Semana de la Mujer Teatrista: | ENAD Acompañamiento del DEFAE | Seminario reconocimiento y analisis de obras de la mujer en el teatro y sus aportes. Homenaje a dramturgas, directoras, actrices, tecnicas, docentes y criticas, en el mes del Teatro. | Enaltecer a la mujer teatristas dominicana en sus diferentes facetas a partir de sus aportes que ha hecho a la Escuela Nacional de Arte Dramatico y al teatro dominicano, y estimular a la joven mujer a desarrollarse dentro del teatro, | Semana de la Mujer Teatrista Realizada. | 10 | Marzo | Afiche un mes antes, brindis, centro de mesas flores, reconocimientos, placas equipo de sonido. | 300000 | 5000 |  | Distrito Nacional.
28 | Homenaje a la maestra Celeste Woss y Gil | Escuela Nacional de Artes Visuales | Realizar una muestra con las obras de la maestra fundadora de la escuela Celeste Woss y Gil. Realizar una serie de homenajes entorno a la labor que realizara en la academia. En el marco talleres extracurriculares sobre técnicas artísticas aplicadas por la maestra Woss y Gil en sus obras. | Celebrar los 130 años de la maestra, fundadora y creadora dominicana Celeste Woss y Gil y enseñanza y aprendizaje de técnicas artísticas que aplican en sus obras. | Reconocer y valorar la vida y obra de los maestros pilares de nuestra institución. Conocimiento técnico sobre técnicas aplicadas por la maestra Woss y Gil. | 10 | 8 de marzo/8 de mayo 22 | Impresos refrigerios materiales e insumos de montaje transporte de recogida y entrega de obras maqueteria obras prestadas Fotografia y video Promoción y redes, seguro obras, multimedia.. | 225000 | Profesores, alumnos y público genera. | Cantidad de actividades realizadas | Salón de exposición ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
29 | Semana aniversario 80 años de ENAV. Exhibicionción con las obras de los profesores actuales y ex profesores de la escuela. Homenaje digital al maestro Yoryi Morel ex director de la ENAV. | DEFAE/ Escuela Nacional de Artes Visuales | Exhibir las obras de los profesores de la Escuela Nacional de Artes Visuales. En el marco talleres extracurricuares sobre técnicas artísticas aplicadas por los docentes y ex profesores en sus obras. Se realizara en el marco un homenaje por video digital al ex director Yoryi Morel. | En el marco de las celebraciones de la fundación y el aniversario 80 de la ENAV, reconocer y valorar a los docentes de la institución con una exhibición de quienes imparten clases en la actualidad y algunos de los docentes jubilados. Enseñanza y aprendizaje de técnicas artisticas que aplican en sus obras. | Dar a conocer la fecha de la fundación, visibilizar su relevancia histórica, homenaje a nuestros docentes y adquisición de conocimientos técnicos aplicados a las obras artísticas de los docentes y ex profesores. | 10 | 19 de agosto/ 27 de octubre, 2022. | Impresos refrigerios materiales e insumos de montaje transporte de recogida y entrega de obras maquetería obras prestadas, fotografia y video promoción y redes, seguro obras, multimedia. | 200000 | Maestros, estudiantes y público general. | Cantidad de actividades realizadas | Sala Jaime Colson ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
30 | 6 maestras fundamentales de la ENAV: Elsa Núñez, Rosa Tavarez, Ada Balcácer, Soucy de Pellerano y Marianela Jimenez. Exhibición y talleres entorno a sus obras. | Escuela Nacional de Artes Visuales | Realizar homenaje a maestras fundamentales egresadas y ex profesoras de la excuela, desarrollar talleres entorno a las técnicas utilizadas en su obra artística en las áreas de grabado, escultura, dibujo y pintura. | Homenaje a maestras fudamentales de la institución y enseñanza y aprendizaje de técnicas artisticas que aplican en sus obras. | Reconocer y valorar la vida y obra de los maestros pilares de nuestra institución. Conocimiento técnico sobre técnicas aplicadas. | 10 | 9 de noviembe/12 de diciembre 2022. | Impresos refrigerios materiales e insumos de montaje transporte de recogida y entrega de obras maqueteria obras prestadas Fotografia y video Promoción y redes, seguro obras, multimedia. | 200000 | Profesores, alumnos y público general. | Cantidad de actividades realizadas | Salón de exposición ENAV Ciudad Colonial, Santo Domingo.
31 | Recital de música | Escuela De Bellas Artes Santo Domingo Este. | Video recital de los estudiantes de música | Brindar a los estudiantes de música un espacio para presentar sus avances. | 1 Recital realizado. | 10 | 29 de Mayo | Contratar servicios de filmación y edición de video. 2. Alquilier estudio de grabación | 20000 | 400 personas | Cantidad de estudiantes presentandose en el recital. | Santo Domingo Este.
32 | Exposición Artes Plásticas | Escuela De Bellas Artes Santo Domingo Este. | Video exposición de artes plásticas. | Dar a conocer las obras realizadas de los estudiantes durante el año escolar | 1 Exhibición realizada. | 10 | 18 de Junio | 1. Contratar servicios de filmación y edición de video. 2. Montaje Exposición. | 25000 | Maestros, alumnos y publico general | cantidad de Exhibiciones realizadas. | Santo Domingo Este.
33 | Presentación Navidad | Escuela De Bellas Artes Santo Domingo Este. | "Fiesta de Fin de Año" Representación artística por motivo de la navidad. | Realización de una presentacion | 1 Presentación realizada. | 10 | 16 de Diciembre | 1. Alquiler de una (01) tarima. 2. Alquiler de 100 sillas plásticas. 3. Alquiler de una carpa. 4. Alquiler de quipo de sonido. 5. Contratar servicio de filmación. | 40000 | Comunidad educativa y sector Villa Carmen. 200 personas | Número de presentación realizada. Número de sillas ocupadas. | Santo Domingo Este.
34 | Exposicion fin de año escolar 2021-2022 | Escuela de Bellas Artes de Santiago | Exhibicion de los trabajosrealizados durante todo el año escolar. | Reconocer los trabajos realizados por los alumnos durante el año escolar. | 1 Exhibicion Realizada | 10 | Del 7 al 30 de junio 2022 | 2 bajantes, 8 juegos de luces, 100 programas de mano, 25 afiches, 2 transporte, 200 refrigerios. | 150000 | Maestros, alumnos y pûblico en general | Cantidad de exhiciones realizadas | Santiago
35 | Galas de Danza y Teatro | Escuela de Bellas Artes de Santiago | Presentación que se lleva a cabo anual, con los alumnos (as)de la Escuela | Incentivar a los alumnos (as)a adquirir niveles de excelencia, dandole la oportunidad de presentarce en diferentes escenarios. | 1 gala a realizarce | 10 | 2022-06-01 | 3 bajantes, 30 afiches, 350 programas de mano, 3 escenografía, 12 juegos de luces, 200 refrigerios. | 200000 | 1,500 espectadores, que asistirán a las Salas de teatro, donde se realizarán las presentaciones. | Cantidad de galas realizadas. | Santiago
36 | Presentación del Departamento de Mûsica | Escuela de Bellas Artes de Santiago | Presentación que se lleva a cabo anual, con los alumnos (as)de la Escuela | Reconocimiento a los alumnos (as), por el trabajo realizado durante el año escolar. | 1 gala a realizarce | 10 | 2022-06-01 | 2 bajantes, 8 juegos de luces, 200 programas de mano, 1 escenografía, 25 afiches, 200 refrigerios. | 175000 | Maestros, alumnos y pûblico en general | Cantidad de alumnos participantes. | Santiago
[8 empty] | subtotal rd$ | 14543000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO/s POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIA/ TERMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
1 | Capacitaciones | Recursos Humanos | Impartir capacitaciones al personal administrativo, docente y artístico, acorde a sus funciones. | Dotar de nuevos conocimientos a los colaboradores públicos, desarrollando competencias destinadas a mejorar el desempeño en el trabajo. Actualizar el curriculum de los colaboradores. | 22 capacitaciones impartidas al personal. | 10 | Enero- Diciembre | Cada capacitación tiene los insumos a requerir, estipulados en el Formulario de Planificación Anual de Capacitaciones. | 1200000 | 400 Colaboradores | Cantidad de capacitaciones impartidas al personal. | Santo Domingo y regionales
2 | Almuerzo | Recursos Humanos | Otorgar un almuerzo diario a los colaboradores del area administrativa, que laboran en horario corrido de 9 a 4, incluyendo el personal de conserjeria y Seguridad. | Lograr una mejor estabilidad economica en nuestros colaboradores y mejor clima laboral. | 100% Ahorro economia de los colaboradores | 8 | Lunes a Viernes Enero a Diciembre | 210 almuerzo diario, por un valor de 200 pesos c/u. | 11592000 | 210 colaboradores | Atracción y retención de talento Menor rotación Mejor clima laboral Empleados más saludables y enérgicos Ahorro en su economia Aumento de la productividad Integración | Santo Domingo
3 | Temporalidad, fijos y/o concurso de nuevos empleados para completar la nueva estructura organizativa | Recursos Humanos | Contratar o realizar concursos de acuerdo a la Ley de Función Pública para ocupar cargos según la nueva estructura organizativa.. | Empezar a completar áreas departamentales que se encuentran deficientes de personal, según sus estructuras organizativas. | 80% de areas completadas | 10 | Febrero - Diciembre | Solicitar No Objeción al Map, luego de Evaluado el personal | 6319300 | 170 colaboradores | Porcentaje (%) de empleados ocupando posiciones vacantes | Santo Domingo y regionales
4 | Uniformes | Recursos Humanos | Proporcionar uniformes a los empleados que apliquen para profesionalizar su labor y dar una imagen unificada del personal. | Identificar y dejar establecido un código de vestimenta. Imagen del personal unificada y apariencia profesional. | 100% de uniformes implementados en personal que aplique. | 9 | Marzo, 2021 | Diseño y adquisición de uniformes para empleados de conserjería, recepción, técnicos, jardinería, etc. | 4500000 | 450 Colaboradores | Porcentaje (%) de uniformes implementados en personal que aplique. | Santo Domingo
5 | BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL | Recursos Humanos | Se aplicará en función del rendimiento obtenido por el servidor público en el desempeño de su puesto de trabajo y/o su impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales o del área de trabajo a la que pertenezca. | Motivar a nuestros colaborades que hayan obtenido el 85% del valor del Acuerdo de Desempeño, para que continuen sus esfuerzos en mejora de la institución y que se cumplan nuestros objetivos institucionales. | 100% empleados con notas excelentes benficiados con bono. | 8 | Enero-Marzo | Todas las documentación requerida para transferir el pago via nomina. | 28000000 | 690 Colaboradores | porcentaje (90%) | Santo Domingo
6 | Bono por desempeño a colaboradores de carrera | Recursos Humanos | Gestionar el pago de bono a favor de nuestros servidores de carrera que hayan obtenido calificación muy buena o excelente en el proceso de evaluación | Que los colaboradores de carrera reciban el beneficio, en virtud de lo establecido en el art. 3 de la resolución No.100-2018 del MAP. | 100% de empleados de carrera beneficiados con bono de desempeño. | 10 | Julio | Todas las documentación requerida para transferir el pago via nomina. | 6090834 | 151 Colaboradores | Porcentaje (%) de empleados de carrera beneficiados con bono de desempeño. | Santo Domingo
7 | Carnetización | Recursos Humanos | Compra de una materiales de carnets para todos los empleados | Obtener mayor seguridad e identificación de nuestros colaboradores. | 70% de colaboradores carnetizados. | 9 | abril, 2021 | De acuerdo a las normas de compras y contrataciones | 50000 | Todo el personal | Porcentaje (%) de colaboradores carnetizados. | Santo Domingo
8 | Eventos conmemorativos en fechas importantes del año 2022 para gratificar el personal. NOTA: Dependiendo de los lineamientos generales del gobierno central. | Recursos Humanos | Día de la Secretaria, Día de las Madres, Día del Padre, Día Internacional de la mujer, Dia internacional del Hombre y Bonos Navideños | Entregar bonificación, obsequios, reconocimientos, realizar charlas el dia de las madres/padres Desayuno Agradecer a las Secretarias en las metas logradas en la institución. | 4 fechas conmemorativas celebradas. | 10 | Abril Mayo Julio Diciembre | Servicio de Catering, mozo, alquiler de sillas, bambalinas, manteles, pago conferencista y pago de horas extras al personal de soporte. Bono de rd$3,000.00 para cada empleado que le corresponda en las actividades dia del padre, madre y dia de la secretaria. Para navidad un bono de rd$5,000.00 a cada colaborador | 8581000 | Todo el personal | Cantidad de fechas conmemorativas celebradas. | Santo Domingo
9 | CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA y/o CAMPAMENTO CON LOS NIÑOS DE LOS COLABORADORES | Recursos Humanos | Transmitir los valores representativos del núcleo más importante de nuestra sociedad, que es la familia. | Integración, unidad, de las familias de nuestros colaboradores, | integración con familias del personal dgba. | 8 | NOVIEMBRE | Servicio de catering, mozo, alquiler de sillas, tamiras. Compra de polocher. | 1300000 | Familia de todos los colaboradores nacionales | integracion de familias y compañeros | Santo Domingo
10 | Bono por Rendimiento de Indicadores | Recursos Humanos | Otorgar un pago anual a los servidores en base de la evaluación del cumplimiento sistemático de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAR). | Incentivar y/o Motivar a nuestos colaboradores a seguir desempeñando un buen servicio de calidad. | 100% de empleados beneficiados con bono . | 8 | Noviembre-Diciembre | Todas las documentación requerida para transferir el pago via nomina. | 34000000 | 970 Colaboradores | porcentaje (%) | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 101633134
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Consolidar los planes de compras para el año 2022 de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. | Departamento de Compras y Contrataciones / Dirección Administrativa y Financiera / | 1) Recibir y revisar la matriz anual de planificación de compras y contrataciones de las unidades. 2) Comparar PACC del año anterior e histórico de requerimientos. 3) Elaborar consolidado del Plan de Compras y Contrataciones de las unidades y dependencias. 4) Gestionar aprobación y remisión a la Dirección Administrativa y publicación en el Portal Transaccional de la DGCP.5) Gestionar todas las cotizaciones, cuando sean de areas de bienes y servicios u obras, solicitar informe pericial en los casos que lo requiera. | Fortalecimiento institucional. | 100% de planes de compra de las unidades y dependencias de la DGBA consolidados. | 8 | Enero/ diciembre 2022 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de planes de compra de las unidades y dependencias de la DGBA consolidados. | Santo Domingo
2 | Gestionar la compra de bienes y contratación de servicios de las unidades organizativas y dependencias de la actividad central de la DGBA. De acuerdo a disponibilidad financiera | Departamento de Compras y Contrataciones / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Recibir solicitudes de compra de bienes o contratación de servicios.. 2) Verificar en plan de compras consolidado. 3) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de requerimiento de apropiación. 4) Determinar las especificaciones para compra de bienes o contratación de servicios. 5) Determinar procedimiento de selección de proveedores. 6) Realizar el proceso de compras o contratación de servicios que aplique. 7) Remitir a la Dirección Administrativa solicitud de pago a proveedores. 8. Elaborar todas las comunicaciones relativa a todos los procesos de compra y contrataciones y seguimiento de todos los procesos de compra y contrataciones en el Portal Transaccional de compras Dominicana. | Fortalecimiento institucional. | 100% de Procesos de compras y contrataciones gestionados. | 10 | Enero a diciembre 2022 | 1) Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | En el presupuesto del año 2022 se consignan RD$54,885,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de compra de bienes y contratación de servicios gestionados. | Santo Domingo
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2022 con alcance a todas las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | División de Presupuesto | 1) Recopilar informaciones de todas las areas de la DGBA . 2) Proyectar recursos incluidos en POA y PACC de la DGBA. 3) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la actividad central y dependencias de la DGBA. 4) Enviar a DIGEPRES todas las imformaciones requeridas por esa entidad relativa a ese anteproyecto | Fortalecimiento institucional. | 1 Anteproyecto de Presupuesto elaborado y enviado a DIGEPRES. | 10 | Julio, agosto y septiembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Elaboracion de Anteproyectos de Presupuesto enviados a DIGEPRES. | Santo Domingo
2 | Elaborar y distribución del presupuesto 2022 entre todas las areas de DGBA . | División de Presupuesto | 1) Recibir y solicitar aprobación para la distribución del presupuesto de DGBA entre todas las unidades y dependencias, | Fortalecimiento institucional. | 100% de unidades organizativas y/o dependencias de la DGBA con presupuesto distribuido. | 10 | Enero 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de unidades organizativas y dependencias de la DGBA con presupuesto distribuido. | Santo Domingo
3 | Realizar la programación de la ejecución presupuestaria. | División de Presupuesto | 1) Programar las cuotas de compromiso primer trimestre. 2) Programar las cuotas de compromiso segundo trimestre. 3) Programar las cuotas de compromiso tercer trimestre. 4) Programar las cuotas de compromiso cuarto trimestre. | Fortalecimiento institucional. | 4 programaciones realizadas. | 9 | Enero, abril, julio y octubre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de programaciones realizadas. | Santo Domingo
4 | Elaborar y gestionar en el SIGEF todas las documentacion relativa a preventivo , libramientos y cuotas a comprometer | División de Presupuesto | Elaborar todas las documentacioness necesarias para ejecutar el presupuesto (preventivo ,certificacion cuota a compromete,libramientos), asi como proyecciones , informes y analisis de la ejecución presupuestaria | Fortalecimiento institucional. | 100% de documentos elaborados | 10 | Enero a diciembre 2022 |  | N/A | N/A | Cantidad de documentaciones presupuestaria eleborada
5 | Realizar la reprogramación de la ejecución presupuestaria. | División de Presupuesto | 1) Aprobar las reprogramaciones mensuales de cuotas solicitadas por las unidades organizativas y dependencias de la DGBA., para remitir a DIGEPREST | Fortalecimiento institucional. | 100% de reprogramaciones realizadas. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de reprogramaciones realizadas. | Santo Domingo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa de la actividad central de la DGBA. | Depto. de Contabilidad / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Conciliar los ingresos de captación directa con la Tesorería Nacional. 2) Realizar el registro de los ingresos de captación directa. 3) Elaborar el estado de flujo de ingresos de captación directa. | Fortalecimiento institucional. | 12 estados de flujo de ingresos elaborados. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable | N/A | N/A | Cantidad de estados de flujo de ingresos elaborados. | Santo Domingo
2 | Realizar el inventario de activos fijos. | Depto. de Contabilidad / Sección de Activos Fijos | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir activos fijos y actualizar permanentemente. 3) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de inventario de activo fijo elaborados. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | Material gastable | N/A | N/A | Cantidad de informes de inventario de activo fijo elaborados. | Santo Domingo
3 | Realizar el inventario físico de almacén. | Depto. de Contabilidad / División de Servicios Generales / Sección de Almacén y Suministro | 1) Conformar equipos y realizar inventario. 2) Describir inventario físico de almacén y actualizar permanentement. 3) Realizar informes de bienes en existencia y bienes para descargo. 4) Elaborar y entregar informe de inventario. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de inventario de almacén elaborados. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de inventario de almacén elaborados. | Santo Domingo
4 | Elaborar y registrar información contable y financiera de la DGBA con fines de rendición de cuentas permanente. | Depto. de Contabilidad / Dirección Administrativa y Financiera | 1) Desglosar la ejecución presupuestaria por programa. 2) Elaborar reportes de arqueos de fondos de caja chica. 3) Conciliar los movimientos de las cuentas bancarias internas. 4) Elaborar informes de las obligaciones por pagar a la fecha. 5) Elaborar estados de ingreso y egresos, detallados y consolidados de captación directa y del presupuesto de la nación. 6) Generar y registrar ingresos, egresos, costos y gastos especificando rubro al que pertenecen. 7) Realizar balances de comprobación y Estados Financieros. | Fortalecimiento institucional. | 12 informes mensuales, 4 informes trimestrales, 2 informes semestrales y un informe cierre fiscal anual. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de corte semestral y cierre fiscal elaborados. | Santo Domingo
5 | Examinar la Ejecución Presupuestaria de la Institución. | Depto. de Contabilidad / División de Presupuesto | 1) Examinar mensualmente la ejecución presupuestaria realizada por la División de Presupuesto. | Fortalecimiento institucional. | 100% de ejecuciones presupuestarias examinadas. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de ejecuciones presupuestarias examinadas. | Santo Domingo
6 | Elaborar reportes mensuales de información fiscal para la DGII . | Depto. de Contabilidad | 1) Desglosar toda la información fiscal mensualmente y elaborar la documentación para realizar las transacciones de pago a la DGII, si corresponde. | Fortalecimiento institucional. | 12 reportes de información fiscal para la DGII. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de reportes de información fiscal para la DGII. | Santo Domingo
7 | Elaborar los reportes mensuales de transferencia financiera , para publicación en la página web de la DGBA, según requerimiento de la DIGEIG. | Depto. de Contabilidad / Oficina de Acceso a la Información | 1) Recopilar información. 2) Elaborar informes/relación de ejecución presupuestaria, cuentas por pagar, activos fijos, ingresos y gastos. 3) Revisar y aprobar los documentos. 4) Remitir los documentos al área correspondiente para publicación. | Fortalecimiento institucional. | 12 informes de ejecución presupuestaria, relaciones de cuentas por pagar, relación de activos fijos y relaciones de ingresos y gastos elaborados, relación de cheques emitidos. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria, relaciones de cuentas por pagar, relación de activos fijos y relaciones de ingresos y gastos elaborados. | Santo Domingo
8 | Realizar diariamente el análisis de expedientes de pago de las unidades organizativas y dependencias de la DGBA. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería | 1) Recibir expedientes de libramientos de las instituciones de la DGBA. 2) Registrar expedientes. 3) Analizar expedientes. 4) Revisar y pre-aprobar por parte de la Dirección. 5) Remitir al Director o delegado asignado para aprobación final. | Fortalecimiento institucional. | 100% de expedientes de libramientos analizados. | 10 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de expedientes de libramientos analizados. | Santo Domingo
9 | Planificar la disponibilidad financiera para los compromisos permanentes o contratados de la institución. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería | 1) Planificar los compromisos de fondos para gastos fijos y/o contratados de la institución. 2) Elaborar las certificaciones de existencia de fondos. | Fortalecimiento institucional. | 100% de compromisos de fondos planificados. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de compromisos de fondos planificados. | Santo Domingo
10 | Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de la DGBA y cualquier actividad de recaudo de ingresos de la institución (Boletería, renta de salas y espacios.) | Depto. de Contabilidad | 1) Elaborar informes diarios de disponibilidad bancaria de las cuentas de las DGBA. 2) Consolidar las informaciones correspondientes mensualmente. | Fortalecimiento institucional. | 100% de informes de disponibilidad bancaria elaborados. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de informes de disponibilidad bancaria elaborados. | Santo Domingo
11 | Cumplir con las medidas dispuestas en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en todos los procesos contables de la DGBA y las demás disposiciones aplicables. | Depto. de Contabilidad / División de Planificación y Desarrollo | 1) Revisar y adaptar todos los procesos contables de la institutción en función de la NOBACI. 2) Remitir a la División de Planificación y Desarrollo los documentos pertinentes para reportar a la Contraloría General. | Fortalecimiento institucional. | 100% de medidas NOBACI cumplidas en procesos contables. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de medidas NOBACI cumplidas en procesos contables. | Santo Domingo
12 | Actualizar constantemente las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y las nóminas de pago del personal. | Depto. de Contabilidad / Sección de Tesorería | 1) Analizar y revisar diariamente las transacciones específicas de la institución. 2) Estructurar y mantener actualizada la información para la Dirección Administrativa y Financiera. | Fortalecimiento institucional. | 100% de transacciones específicas revisadas. | 9 | Enero a diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Porcentaje (%) de transacciones específicas revisadas. | Santo Domingo
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NO. | ACTIVIDADES | DEPARTAMENTO CORESPONSABLE / PERSONA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | OBJETIVO / OS POR ACTIVIDADES | META / AS POR ACTIVIDADES | IMPORTANCIA (Del 1 al 10) | FECHA INICIO / TÉRMINO DE CADA ACTIVIDAD | CANTIDAD DE INSUMOS O SERVICIOS A COMPRAR O CONTRATAR POR ACTIVIDAD | INVERSIÓN EN RD$ | CANTIDAD DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR ACTIVIDAD | INDICADORES DE LOGROS | UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD
1 | Iniciar procesos para conformar una flotilla vehicular de la DGBA, con una primera etapa en 2022, compuesta por un (1) minibús de 12 pasajeros , una (1) camioneta y un (1) camión de carga. | División de Servicios Generales / Dirección Administrativa y Financiera / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Determinar características requeridas de los vehículos con sus costos correspondientes. 2) Gestionar los fondos para adquisición de los vehículos. 3) Elaborar los pliegos para la licitación de los vehículos. 4) Licitar vehículos. 5) Realizar compra de los vehículos o recibirlos en donación. NOTA: Esta actividad podrá ser valorada en su cumplimiento siempre y cuando existan fondos disponibles. | Fortalecimiento institucional. | 3 vehículos adquiridos o recibidos en donación para conformación de flotilla DGBA. | 8 | Abril diciembre 2022 | (1) Camionetas doble cabina 4 x 4, un (1) minibús de 12 pasajeros u un (1) camión de carga. | 10500000 | N/A | Cantidad de vehículos adquiridos o recibidos en donación para conformación de flotilla DGBA. | Santo Domingo
2 | Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de todas las Unidades Organizativas y Dependencias . | División de Servicios Generales / Dirección Administrativa y Financiera / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar diagnóstico y plan para realizar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas. 2) Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas del edificio y sus activos correspondientes a infraestructura física (pinturas, reparaciones, impermeabilización de techos, entre otros. 5) Elaborar informe de trabajos realizados.NOTA: Esta actividad podrá ser valorada en su cumplimiento siempre y cuando existan fondos disponibles. | Fortalecimiento institucional. | 100% de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | 10 | Enero a diciembre 2022 | Todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los trabajos | Estimación inicial $5,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados | Santo Domingo
3 | Analisis de redistribución y readecuación de todas las áreas correspondientes a las unidades organizativas y dependencias de la DGBA: DAF, DGDA, DEFAE, División Jurídica, Comunicaciones, OAI, RRHH, Archivo y Correspondencia, Lobby y Oficinas Compañías Artísticas. | División de Servicios Generales / Depto. de Compras y Contrataciones / Sección de Tecnología | 1) Completar y actualizar los planos del Palacio de Bellas Artes. 2) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para realizar la redistribución y readecuación de las áreas. 3) Estimar costo y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejectuar y supervisar los trabajos de readecuación de las diferentes áreas de la DGBA. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. NOTA: Esta actividad dependerá de la oportunidad de utilizar espacios físicos actualmente ocupados por otras entidades del MINC. | Fortalecimiento institucional. | 100% de áreas redistribuidas y readecuadas. | 9 | Enero diciembre 2022 | Elaboración y actualización de planos, adquisición de mobiliario y equipos (sillas, archiveros, estantes, escritorios, credenzas, sofás, sillones, recibidores, abanicos, etc.) | Estimación inicial $1,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de áreas redistribuidas y readecuadas. | Santo Domingo
4 | Realizar servicios de limpieza en las distintas áreas de las unidades organizativas. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Realizar estimación de insumos de limpieza y recursos humanos. 2) Establecer un cronograma y necesidad y distribución del personal por unidad. 3) Realizar permanentemente limpieza en todas las áreas de la DGBA. | Fortalecimiento institucional. | 100% de servicios de limpieza realizados. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Atomizadores p/alcohol 16 oz, alcohol 70%, mascarillas quirúrgicas, gel antibacterial, papel higiénico, servilletas jumbo, papel toalla, jabón líquido, desinfectante, escobas, etc. | Estimación inicial $2,600,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de servicios de limpieza realizados. | Santo Domingo
5 | Ejecutar y entregar los inventarios de materiales de oficina y consumo por departamentos. | División de Servicios Generales / Sección de Almacén y Suministro | 1) Elaborar el cronograma de inventarios departamentales. 2) Realizar convocatoria diferentes departamentos para apoyo en realización de inventario según lo programado. 3) Gestionar la compra y adquisición de los materiales de oficina y consumo por departamento. 4) Validar el inventario final por departamento. 5) Hacer entrega de suministros y materiales a los diferentes departamentos. | Fortalecimiento institucional. | 100% de entregas de inventario de almacén ejecutadas. | 7 | Enero a diciembre 2022 | Todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los trabajos | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de entregas de inventario de almacén ejecutadas. | Santo Domingo
6 | Iniciar primera etapa de reestructuración de la iluminación de la sede DGBA y sus dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades de reestructuración de iluminación en la DGBA. 2) Estimar costo y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 4) Ejecutar y supervisar los trabajos de reestructuración electrica. 5) Elaborar informe de trabajos realizados.NOTA: Esta actividad podrá ser valorada en su cumplimiento siempre y cuando existan fondos disponibles. | Fortalecimiento institucional. | 100% de reestructuración de iluminación realizada. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Sustitución de bombillas por luces LED, reparación de paneles de luces de la planta física y compra de bombillas y transformadores. | Estimación inicial $2,885,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de reestructurción de iluminación realizada. | Santo Domingo
7 | Realizar servicios de fumigación y control de plagas para jardines y planta física. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un cronograma para la realización de fumigaciones generales de la planta física cada 3 meses. 2) Gestionar la adquisición de bienes o servicios de trabajos a realizar. 3) Realizar dos (2) fumigaciones especiales al año para la eliminación de plagas y comején. 4) Supervisar trabajos de fumigación realizados. 5) Elaborar informes de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 4 fumigaciones generales realizadas y 2 fumigaciones especiales para eliminar comején. | 8 | Marzo diciembre2022 | Contratación trimestral de servicios de fumigación general de la planta física. (2) Fumigaciones especiales para eliminar plaga comején. | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Cantidad de fumigaciones generales y especiales realizadas. | Santo Domingo
8 | Realizar servicios de mantenimiento preventivo a plantas eléctricas de la DGBA, por horas de uso o tiempo transcurrido. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para ofrecer mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas eléctricas. 2) Estimar costos de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 2 servicios de mantenimiento a plantas eléctricas. | 10 | Marzo diciembre2022 | Contratación semestral de servicio de mantenimiento. | Estimación inicial $2,000,000.00 | N/A | Cantidad de servicios de mantenimiento a plantas eléctricas. | Santo Domingo
9 | Reemplazo de señaléticas y letreros informativos de las oficinas administrativas, parqueo y áreas de circulación vehícular interna de la DGBA. | División de Servicios Generales / Depto. De Comunicaciones / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Hacer levantamiento de cantidad de oficinas y áreas de la DGBA que requieren señaléticas y letreros informativos. 2) Gestionar la adquisición de soportes y mobiliario para señaléticas y leteros. 3) Diseñar los letreros correspondientes. 4) Supervisar instalación de señaléticas. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de señaléticas y letreros instalados en la sede. | 7 | Marzo diciembre2022 | Impresión de letreros, compra de soportes para señaléticas, grabados. Etc. | Estimación inicial $200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de señaléticas y letreros instalados en la sede. | Santo Domingo
10 | Iniciar primera etapa de reparación e instalación de sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para reparar e instalar sistema de plomería en la sede DGBA y dependencias. 2) Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Dar mantenimiento a sistema de aguas (cisternas) de la sede. 4) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de instalación del sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | 8 | Enero a diciembre 2022 | Adquisición de tuberías, herramientas, subcontratación de empresa de plomería. | Estimación inicial $1,200,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de instalación del sistema de plomería en la sede de la DGBA y dependencias. | Santo Domingo
11 | Reparación y mantenimiento constante de ascensores de sede de la DGBA y sus dependencias. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para reparar y dar mantenimiento a los ascensores de la DGBA. 2)Estimar costos y tiempo de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabajos realizados. 4) Elaborar informe de trabajos realizados.NOTA: Esta actividad podrá ser valorada en su cumplimiento siempre y cuando existan fondos disponibles. | Fortalecimiento institucional. | 100% de reparación y mantenimiento de ascensores de la DGBA y sus dependencias. | 8 | Marzo diciembre2022 | Reparación de 4 ascensores de en la sede de la DGBA. Adquisición de un (1) ascensor para el Edificio de las Escuelas de Bellas Artes. Mantenimiento preventivo semestralmente. | Estimación inicial $1,800,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de reparación y mantenimiento de ascensores de la DGBA y sus dependencias. | Santo Domingo
12 | Realizar acondicionamiento y habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede de DGBA y su complejo teatral. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para acondicionar y habilitar el sistema de aire acondicionado. 2) Estimar costos de obras o trabajos a realizar. 3) Supervisar los trabjajos realizados. 5) Elaborar informes de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede y complejo teatral. | 10 | Marzo diciembre2022 | Adquisición o reparación dos (2) chillers. Reparación de manejadora que climatiza la Sala Máximo A. Blonda. Sustitución de cinco (5) unidades de aire en los cuartos eléctricos de la DGBA. Reparación de (8) rejillas salidas de conductos aire acondicionado. | Estimación inicial $6,000,000.00 | N/A | Porcentaje (%) de habilitación del sistema de aire acondicionado de la sede y complejo teatral. | Santo Domingo
14 | Iniciar primera etapa de Instalación Sistema de Seguridad integral para la Sede de la DGBA, el Palacio de Bellas Artes. | División de Servicios Generales / Depto. De Compras y Contrataciones | 1) Elaborar un diagnóstico y plan con las necesidades para instalar un sistema de seguridad integral en la Sede de la DGBA. 2) Estimar costo y tiempo de obras o otrabajos a realizar. 3) Supervisar trabajos realizados. 4) Revisar y corregir Sistema Contra Incendios. 5) Elaborar informe de trabajos realizados. | Fortalecimiento institucional. | 100% de instalación de sistema de seguridad integral para Sede de la DGBA. | 8 | Marzo diciembre2022 | Adquisición equipos y cámaras de seguridad, motocicleta para movilidad interna, adecuación de espacio para Centro de Control y Vigilancia. Contratación de personal para fines de seguridad. | Estimación inicial $1,400,000.00 mas | N/A | Porcentaje (%) de instalación de sistema de seguridad integral para Sede de la DGBA. | Santo Domingo
15 | Elaborar memoria e informe ejecutivo. | División de Servicios Generales | 1) Elaborar informes de gestión trimestrales. 2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual. | Fortalecimiento institucional. | 4 informes de gestión trimestrales y 1 memoria elaboradas. | 8 | Marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 | Material gastable de oficina, papel, lapiceros, grapas, CDs, etc. | N/A | N/A | Cantidad de informes y memorias elaboradas. | Santo Domingo
[8 empty] | SUBTOTAL RD$ | 36985000
[8 empty] | TOTAL RD$ | 180918134